# Rhaglen Cymunedau Dysgu Cynaliadwy

# Canllaw Gwerthuso Adeiladau a Ddefnyddir (Ysgol)

## 1. Cyflwyniad

Mae'r broses o Werthuso Adeiladau a Ddefnyddir yn agwedd bwysig ar y Rhaglen Cymunedau Dysgu Cynaliadwy. Mae'n sicrhau bod adeiladau addysg newydd neu wedi'u hadnewyddu yn cyflawni'r dibenion a fwriadwyd i ddysgwyr, staff, a'r gymuned ehangach.

Er y byddai nifer o'r cwestiynau hyn wedi cael eu harchwilio cyn buddsoddi, a hynny yn y ffurflen wybodaeth am y prosiect, mae'r ymarfer hwn a wneir ar ôl cwblhau yn ceisio cadarnhau cyflawni'r targed a dangos sut y mae canlyniadau a phrofiadau defnyddwyr wedi newid yn ymarferol o ganlyniad i'r buddsoddiad.

I ddeall sut y mae technoleg ynni glân yn perfformio, dysgu gwersi ar gyfer prosiectau'r dyfodol, a sicrhau bod adeiladau'n cyflawni'r canlyniadau amgylcheddol a gynllunnir, mae Gwerthuso Adeiladau a Ddefnyddir hefyd yn rhan o'r broses hon.

Mae'r canllaw hwn yn amlinellu'r gofynion arolygu a chasglu data, gan gynnwys pryd a sut y dylai pob elfen gael ei chwblhau.

## 2. Gofynion Cwblhau

Mae'n ofynnol i Bartneriaid Cyflawni gyflwyno elfennau o'r pecyn Gwerthuso Adeiladau a Ddefnyddir ar ddwy garreg filltir allweddol.

### 2.1. 3-6 Mis o Ddefnyddio'r Adeilad

Yn y cam hwn, rhaid i Bartneriaid Cyflawni ddychwelyd y pecyn Gwerthuso Adeiladau a Ddefnyddir gyda'r dogfennau canlynol wedi'u cwblhau:

- Taflen Flaen

- Arolwg Staff Cyfleusterau

- Arolwg Adeiladau Athrawon

Mae'r dirnadaethau cynnar hyn yn helpu i gasglu'r profiad gweithredol cychwynnol o'r adeilad a nodi unrhyw broblemau y mae arnynt angen ymyrraeth gynnar.

### 2.2. Datganiadau Defnydd Blynyddol

Wedi 12 mis o ddefnyddio'r adeilad, mae'n ofynnol i bartneriaid cyflawni gwblhau datganiadau blynyddol. Ar gyfer y cyflwyniad cyntaf, rhaid cynnal yr arolygon canlynol (lle bo hynny'n berthnasol i lefel yr addysg):

- Arolwg Dysgwyr (Cynradd)

- Arolwg Dysgwyr (Uwchradd)

- Arolwg Athrawon (Pawb)

Dylid cynnal yr arolygon hyn dim cynt na wedi 12 mis o ddefnyddio'r adeilad. I ddarparu hyblygrwydd a galluogi partneriaid i gynnal yr arolygon mewn digon o amser, gallai Partneriaid Cyflawni gyflwyno'r datganiad hyd at 15 mis yn dilyn defnyddio'r adeilad. Pan fydd y ffenestr ar gyfer cyflwyno yn agored, bydd nodyn atgoffa'n cael ei gyhoeddi gan dîm y Rhaglen Cymunedau Dysgu Cynaliadwy.

Nid yw'r arolygon hyn yn ofynnol mewn cyflwyniadau blynyddol dilynol.

Mae'r canlynol hefyd wedi'u cynnwys yn y datganiad blynyddol ac yn ofynnol am hyd at bum mlynedd:

- Setiau Data'r Ysgol

- Gweithrediadau Adeiladu

- Cynnydd Addysgiadol

Gyda phob cyflwyniad rhaid i Daflen Flaen ddiweddar gael ei chwblhau a'i chyflwyno.

Mae rhagor o wybodaeth am bob adran isod.

## 2.1 Taflen Flaen

Ar gyfer pob cyflwyniad rhaid cyflwyno taflen flaen gyfredol. Mae hon yn cynnwys gwybodaeth gyffredinol am y prosiect. Bydd y mwyafswm o'r wybodaeth hon yn aros yr un peth; fodd bynnag bydd yn ofynnol diweddaru nifer bach o setiau data. Er enghraifft, bydd angen diweddaru dyddiad cwblhau'r broses Gwerthuso Adeiladau a Ddefnyddir, ynghyd â nifer y dysgwyr sy'n mynychu.

## 2.2 Setiau Data'r Ysgol

Rhaid i bartneriaid gwblhau'r rhain bob blwyddyn am bum mlynedd ar ôl gorffen y prosiect.

Bydd yr adran hon yn darparu dealltwriaeth i'r rhaglen o'r effaith bosibl y mae'r prosiect wedi'i chael ar nifer o ffactorau. Mae hyn yn cynnwys:

- Arlwyo

- Presenoldeb

- Lleoedd Gwag

- Cyfleusterau Anghenion Ychwanegol

- Cyfleusterau at Ddefnydd y Gymuned

Er y bydd newidynnau eraill, yn anochel, yn effeithio ar ddangosyddion megis presenoldeb a lleoedd gwag, mae disgwyl i'r buddsoddiad fod yn ysgogwr allweddol o ran gwelliant yn y setiau data hyn.

## 2.3 Cynnydd Addysgiadol

Rhaid i bartneriaid gwblhau'r adran Cynnydd Addysgiadol, a'i chyflwyno bob blwyddyn am bum mlynedd ar ôl cwblhau'r prosiect.

Mae'r adran hon yn chwilio am ddata ar gynnydd addysgiadol, gan gasglu'r rhai mwyaf diweddar a chyfredol yn ystod y cyfnod adrodd.

Bydd pa adran y mae angen ei chwblhau yn dibynnu ar lefel addysg y sefydliad. Er enghraifft, mae angen i ysgol pob oed gwblhau Adrannau 1 i 3.

## 2.4 Gweithrediadau Adeiladu

Mae'r adran hon yn ffurfio'r broses Gwerthuso Perfformiad Adeiladau ar gyfer y Rhaglen Cymunedau Dysgu Cynaliadwy. Ei diben yw:

- Nodi pa agweddau ar bob prosiect sy'n perfformio'n dda, a pha feysydd y mae angen eu gwella;

- Tynnu sylw at faterion sy'n codi dro ar ôl tro ar draws yr ystad addysg er mwyn llywio'r gwaith o gynllunio a darparu seilwaith addysg yn y dyfodol;

- Monitro perfformiad gweithredol technolegau ynni glân trwy gydol y flwyddyn, gan ystyried yr amrywiadau tymhorol.

I gael allbynnau ystyrlon, dylai trefniadau ar gyfer Gwerthuso Perfformiad Adeiladau gael eu gwneud yn ystod y camau cynllunio ac adeiladu. Mae hyn yn cynnwys y gwaith o ddarparu systemau casglu a monitro data addas ar gyfer y defnydd o drydan, nwy a dŵr. Daw hyn yn hanfodol er mwyn darparu data technegol pan fydd yr adeilad yn cael ei ddefnyddio.

Yn ogystal â systemau monitro data, dylid darparu hyfforddiant wrth drosglwyddo'r adeilad i sicrhau bod y rheiny sy'n defnyddio'r systemau yn hyderus yn eu gweithredu.

Lle na fydd technoleg (e.e paneli solar, pympiau gwres) wedi cael eu gosod, dylid nodi 'Amh.' yn ateb, gan gadarnhau'r rheswm yn yr adran sylwadau.

2.4.1 Tystysgrif Ynni i'w Harddangos

Rhaid i adeiladau addysg dros 1,000 m² arddangos tystysgrif ynni a'i hadnewyddu bob blwyddyn. Mae angen i adeiladau rhwng 250 m² a 1,000 m² arddangos tystysgrif ynni bob 10 mlynedd.

Cadarnhewch y bydd eich tystysgrif ynni'n cael ei darparu i dîm y Rhaglen Cymunedau Dysgu Cynaliadwy, ynghyd â chyflwyniad y broses Gwerthuso Adeiladau a Ddefnyddir, a chadarnhewch sgôr eich tystysgrif hefyd.

2.4.2 Paneli Solar

Lle mae prosiect wedi gosod paneli solar, mae'r Rhaglen Cymunedau Dysgu Cynaliadwy yn ei gwneud yn ofynnol i Bartneriaid Cyflawni adrodd ar y data ynghylch Cynhyrchiant Blynyddol a Defnydd Blynyddol, yn ogystal ag ar yr arbedion ariannol sy'n deillio o ddefnyddio paneli solar ar y safle. Bydd hyn yn helpu i lywio dyfodol y rhaglen a'r potensial ar gyfer cynnwys paneli solar o fewn gofynion y prosiect.

Lle na fydd paneli solar wedi cael eu gosod, dylid nodi 'Amh.' yn ateb, gan gadarnhau'r rheswm yn yr adran sylwadau.

2.4.3 Pympiau Gwres

Lle mae prosiect wedi gosod pymp(iau) gwres, mae'r Rhaglen Cymunedau Dysgu Cynaliadwy yn ei gwneud yn ofynnol i Bartneriaid Cyflawni adrodd ar ganran yr anghenion gwresogi sydd wedi'u diwallu gan y pwmp(iau) gwres, yr allbwn gwres, a'r arbedion carbon o'i ddefnyddio (o'u defnyddio). Bydd hyn yn helpu i lywio dyfodol y rhaglen a'r potensial ar gyfer cynnwys pympiau gwres o fewn gofynion y prosiect.

Lle na fydd pympiau gwres wedi cael eu defnyddio, dylid nodi 'Amh.' yn ateb, gan gadarnhau'r rheswm yn yr adran sylwadau. Mae yna hefyd opsiwn i nodi manylion y ffynhonnell wres amgen a ddefnyddir ar y safle.

2.4.4 Gwefrwyr Cerbydau Trydan

Lle mae Gwefrwyr Cerbydau Trydan wedi cael eu gosod yn rhan o'r prosiect, mae'r Rhaglen Cymunedau Dysgu Cynaliadwy yn ei gwneud yn ofynnol i Bartneriaid Cyflawni adrodd ar gyfraddau'r defnydd ohonynt, yr arbedion carbon, yn ogystal â chanran fflyd cerbydau'r ysgol sy'n drydanol.

Argymhellir bod ar barteriaid angen dangosfwrdd swyddfa gefn gan ddarparwr y gwefrwr, a all ddarparu gwybodaeth gyfredol a chywir ar unrhyw adeg. Dylid sicrhau bod cyflenwr y gwefrwr yn ymwybodol o'r gofyniad hwn ar ddechrau'r prosiect.

2.4.5 Teithio Llesol

Rhaid cwblhau'r adran hon i ddeall y defnydd o fesurau teithio llesol a weithredir.

Rhaid i Bartneriaid Cyflawni gadarnhau eu bod wedi cwblhau'r Arolwg 'Dwylo i Fyny' blynyddol ac un cyfatebol ar gyfer ysgolion uwchradd. Os ydych wedi gwneud hynny, nodwch eich ffigurau defnydd yn y Sylwadau Ychwanegol.

2.4.6 Economi Gylchol

Mae'n ofynnol i Bartneriaid Cyflawni adrodd ar y defnydd dŵr blynyddol a'r cyfeintiau ailddefnyddio/ailgylchu dŵr mewn litrau/blwyddyn.

Deallwn y gall defnydd dŵr amrywio'n sylweddol yn dibynnu ar ffactorau safle-benodol, yn enwedig lle mae cyrsiau galwedigaethol neu gyfleusterau arbenigol yn cael eu cynnig. Dylai partneriaid nodi unrhyw newidynnau yn yr adran Sylwadau Ychwanegol – er enghraifft, os yw'r safle'n cynnwys pwll nofio, cyfleusterau trin gwallt, ceginau arlwyo, neu weithgareddau eraill sy'n defnyddio llawer o ddŵr.

2.4.7 Cylchred Oes Weithredol

Ar gyfer adrodd ar Effeithlonrwydd Ynni Gweithredol, gwahaniaethwch rhwng y defnydd o ynni Rheoleiddiedig ac Anrheoleiddiedig:

- Mae Ynni Rheoleiddiedig yn cyfeirio at y defnydd ynni a reolir gan reoliadau adeiladu. Fel arfer, mae hyn yn cynnwys systemau gwresogi, oeri, awyru, dŵr poeth, a goleuo sefydlog.

- Mae Ynni Anrheoleiddiedig yn cyfeirio at y defnydd ynni nad yw'n cael ei gynnwys dan reoliadau adeiladu, megis llwythi plygiau, cyfarpar TG, offer cegin, a defnydd trydanol arall a lywir gan y ddefnyddiwr.

2.4.8 Cynnal a Chadw

Rhaid i Bartneriaid Cyflawni gadarnhau cyllideb yr ysgol a ddyrennir ar gyfer cynnal a chadw, a'r gwariant gwirioneddol ar gynnal a chadw ar gyfer y flwyddyn ariannol.

## 3. Arolygon

Yn y broses Gwerthuso Adeiladau a Ddefnyddir, mae'n ofynnol cwblhau sawl cwestiwn arolygu. Rhennir y rhain i'r canlynol:

- Staff Cyfleusterau (Gwerthuso Perfformiad Adeiladau)

- Athrawon (Gwerthuso Perfformiad Adeiladau)

- Dysgwyr (Cynradd)

- Dysgwyr (Uwchradd)

- Athrawon (Perthnasol i bob Lefel Addysg)

### Nid oes angen yr arolygon hyn ar mân waith adnewyddu.

### 3.1 Dulliau'r Arolygon

Nid yw'r dull o gwblhau'r arolygon yn y pecyn Gwerthuso Adeiladau a Ddefnyddir yn rhagnodol. Gall Partneriaid Cyflawni gwblhau'r rhain trwy'r dull sydd fwyaf addas iddynt. Fodd bynnag, darperir argymhellion ar gyfer pob un o'r mathau o arolwg. Gweler enghreifftiau isod:

- Arolygon Unigol

- Grwpiau Ffocws

- Cyfweliadau Lled-strwythuredig

- Arsylwadau yn yr Ystafell Ddosbarth

- Gweithdai

Am gwestiynau dewis lluosog, dylid nodi canran pob ateb.

Mae 100% yn cyfateb i nifer y dysgwyr/athrawon a ofynnwyd y cwestiwn. Er enghraifft, os o 10 dysgwr/athro, atebodd 6 'Ie' a 4 'Na', dylid ysgrifennu'r ymateb fel 'Ie = 60%, Na = 40%'.

### 3.2 Arolwg o Staff Cyfleusterau

Mae'r cwestiynau hyn yn canolbwyntio ar y broses Gwerthuso Perfformiad Adeiladau.

I gwblhau Arolwg o Staff Cyfleusterau, mae'r Rhaglen Cymunedau Dysgu Cynaliadwy'n argymell cynnal cyfweliad ag un aelod neu fwy o'r staff cyfleusterau. Dylid ei gynnal unwaith, a hynny wedi rhwng tri a chwe mis o ddefnyddio'r adeilad. Os bydd problemau'n cael eu pennu, anogir partneriaid cyflawni i gynnal ail gyfweliad wedi 12 mis o ddefnyddio'r adeilad er mwyn cadarnhau nad yw'r problemau'n parhau. Mae hyn yn ôl disgresiwn y partneriaid cyflawni.

Mae'r cwestiynau'n seiliedig ar y pynciau canlynol:

- Systemau goleuo, oeri, gwresogi

- Monitro ynni

- Glanhau ac ôl-ofal

- Hwylustod cynnal a chadw

Dylid gofyn pob cwestiwn. Os bydd problemau penodol yn cael eu pennu, dylid gofyn cwestiynau ychwanegol penodol i wneud natur y broblem yn eglur. Dylid cofnodi'r cwestiynau hyn yn yr adran Sylwadau Ychwanegol.

### 3.3. Arolwg o Adeiladau Athrawon

Mae'r cwestiynau hyn yn ceisio adborth gan athrawon, fel defnyddwyr yr adeilad, ar eu profiad o weithio yn yr amgylchedd dysgu. Mae'r Rhaglen Cymunedau Dysgu Cynaliadwy'n argymell bod arolygon yn cael eu cwblhau'n unigol er mwyn i unrhyw broblemau gael eu cysylltu ag ystafelloedd dosbarth neu fannau dysgu penodol. Dylid cwblhau'r broses hon unwaith, a hynny wedi rhwng tri a chwe mis o ddefnyddio'r adeilad. Os bydd problemau'n cael eu pennu, anogir partneriaid cyflawni i gynnal ail gyfweliad wedi 12 mis o ddefnyddio'r adeilad er mwyn cadarnhau nad yw'r problemau'n parhau. Mae hyn yn ôl disgresiwn y partneriaid cyflawni.

Mae'r cwestiynau'n seiliedig ar y pynciau canlynol:

- Cysur tymhorol (tymheredd, ansawdd aer)

- Goleuo a sŵn

- Rheolaethau amgylcheddol

- Effaith ar addysgu

Dylid gofyn pob cwestiwn. Os bydd problemau penodol yn cael eu pennu, dylid gofyn cwestiynau penodol ychwanegol i wneud natur y broblem yn eglur. Dylid cofnodi'r cwestiynau hyn yn yr adran Sylwadau Ychwanegol.

### 3.4 Arolwg Dysgwyr (Cynradd)

Mae'r cwestiynau hyn yn ceisio adborth gan ddysgwyr cynradd ar eu profiadau o'r amgylchedd dysgu newydd neu wedi'i adnewyddu. Dylid cwblhau hyn unwaith, wedi 12 mis o ddefnyddio'r adeilad, i ganiatáu digon o amser i ddysgwyr ymgyfarwyddo â'r adeilad ac iddynt allu arsylwi'n ystyrlon ar unrhyw newidiadau yn eu profiadau. Rhaid cyflwyno'r arolwg yn llawn i dîm y Rhaglen Cymunedau Dysgu Cynaliadwy cyn pen 15 mis o ddefnyddio'r adeilad. Mae'r cwestiynau'n seiliedig ar y pynciau canlynol:

- Teimladau o ddiogelwch a hapusrwydd

- Mannau chwarae a dysgu

- Nodweddion amgylcheddol

- Mynediad at TGCh a dysgu awyr agored

Mae'r dull a ddefnyddir i gasglu adborth gan ddysgwyr yn ôl disgresiwn y partneriaid cyflawni a dylai adlewyrchu'r hyn sydd fwyaf priodol i'w dysgwyr. Mae dulliau awgrymedig yn cynnwys grwpiau ffocws ag oedrannau cymysg neu ddulliau rhyngweithiol syml, megis ymatebion dwylo i fyny. Rhestrir rhagor o enghreifftiau yma.

### 3.5 Arolwg Dysgwyr (Uwchradd)

Mae'r cwestiynau hyn yn ceisio adborth gan ddysgwyr uwchradd ar eu profiadau o amgylchedd dysgu newydd neu wedi'i adnewyddu. Dylid cwblhau hyn unwaith, wedi 12 mis o ddefnyddio'r adeilad, i ganiatáu digon o amser i ddysgwyr ymgyfarwyddo â'r adeilad ac iddynt allu arsylwi'n ystyrlon ar unrhyw newidiadau yn eu profiadau. Rhaid cyflwyno'r arolwg yn llawn i dîm y Rhaglen Cymunedau Dysgu Cynaliadwy cyn pen 15 mis o ddefnyddio'r adeilad. Mae'r cwestiynau'n seiliedig ar y pynciau canlynol:

- Yr amgylchedd dysgu

- Diogelwch a llesiant

- Cyfleusterau a hygyrchedd

- TGCh a meysydd arbenigol

Mae'r dull a ddefnyddir i gasglu adborth gan ddysgwyr yn ôl disgresiwn y partneriaid cyflawni a dylai adlewyrchu'r hyn sydd fwyaf priodol i'w dysgwyr. Mae dulliau awgrymedig yn cynnwys grwpiau ffocws ag oedrannau cymysg neu ddulliau rhyngweithiol syml, megis ymatebion dwylo i fyny. Rhestrir rhagor o enghreifftiau yma.

### 3.6 Arolwg Athrawon

Mae'r cwestiynau hyn yn canolbwyntio ar gasglu adborth gan athrawon ar y modd y mae'r amgylchedd dysgu newydd neu wedi'i adnewyddu yn dylanwadu ar eu hymarfer dysgu, eu hymgysylltiad â'r dysgwyr, llesiant ac ymddygiad y dysgwyr, a'u profiad dyddiol cyffredinol o weithio yn yr amgylchedd dysgu. Dylid cwblhau hyn unwaith, wedi 12 mis o ddefnyddio'r adeilad, i ganiatáu digon o amser i athrawon ymgyfarwyddo â'r adeilad ac iddynt allu arsylwi'n ystyrlon ar unrhyw newidiadau yn eu profiadau. Rhaid cyflwyno'r arolwg yn llawn i dîm y Rhaglen Cymunedau Dysgu Cynaliadwy cyn pen 15 mis o ddefnyddio'r adeilad. Mae'r cwestiynau'n seiliedig ar y pynciau canlynol:

- Effaith ar ganlyniadau dysgwyr a staff

- Yr amgylchedd dysgu

- Darpariaeth TGCh

- Diogelwch a llesiant

- Dysgu yn yr awyr agored a chynaliadwyedd

Grwpiau ffocws yw'r dull a argymhellir ar gyfer casglu safbwyntiau athrawon. Fodd bynnag, mae'r union ddull a ddefnyddir yn ôl disgresiwn y partneriaid cyflawni. Rhestrir rhagor o enghreifftiau yma.

### 3.7 Amserlen Adrodd

* Nid oes angen hyn ar gyfer mân waith adnewyddu

SCfLP Bwlch Post - cymunedaudysgucynaliadwy@llyw.cymru

| Cerrig milltir | Gofynion | Cyfathrebu |
| --- | --- | --- |
| 3-6 Mis ar ôl meddiannu * | Taflen Flaen ### Arolwg o Staff Cyfleusterau Arolwg o Adeiladau Athrawon | Misoedd 3 – (SCfLP) Cyhoeddi hysbysiad i’r partneriaid cyflawni Misoedd 7 – Partner Cyflawni i ddychwelyd y pecyn wedi’i gwblhau i’r bwlch post |
| 12 Mis ar ôl meddiannu (Blwyddyn 1) | Taflen Flaen Arolygon * Setiau Data'r Ysgol Gweithrediadau Adeiladu Cynnydd Addysgiadol | Misoedd 12 – (SCfLP) Cyhoeddi hysbysiad i’r partneriaid cyflawni Misoedd 15 – Partner Cyflawni i ddychwelyd y pecyn wedi’i gwblhau i’r bwlch post |
| 24 Mis ar ôl meddiannu (Blwyddyn 2) | Taflen Flaen Setiau Data'r Ysgol Gweithrediadau Adeiladu Cynnydd Addysgiadol | Misoedd 23 – (SCfLP) Cyhoeddi hysbysiad i’r partneriaid cyflawni Misoedd 24 – Partner Cyflawni i ddychwelyd y pecyn wedi’i gwblhau i’r bwlch post |
| 36 Mis ar ôl meddiannu (Blwyddyn 3) | Taflen Flaen Setiau Data'r Ysgol Gweithrediadau Adeiladu Cynnydd Addysgiadol | Misoedd 35 – (SCfLP) Cyhoeddi hysbysiad i’r partneriaid cyflawni Misoedd 36 – Partner Cyflawni i ddychwelyd y pecyn wedi’i gwblhau i’r bwlch post |
| 48 Mis ar ôl meddiannu (Blwyddyn 4) | Taflen Flaen Setiau Data'r Ysgol Gweithrediadau Adeiladu Cynnydd Addysgiadol | Misoedd 47 – (SCfLP) Cyhoeddi hysbysiad i’r partneriaid cyflawni Misoedd 48 – Partner Cyflawni i ddychwelyd y pecyn wedi’i gwblhau i’r bwlch post |
| 60 Mis ar ôl meddiannu (Blwyddyn 5) | Taflen Flaen Setiau Data'r Ysgol Gweithrediadau Adeiladu Cynnydd Addysgiadol | Misoedd 59 – (SCfLP) Cyhoeddi hysbysiad i’r partneriaid cyflawni Misoedd 60 - Partner Cyflawni i ddychwelyd y pecyn wedi’i gwblhau i’r bwlch post |