# Templedi Achos Busnes

Dylai camau achos busnes fod yn ailadroddol:

- Mae’r Achos Amlinellol Strategol (SOC) yn cyflwyno’r achos dros newid yn y cyd-destun strategol ehangach ac yn profi cysondeb â strategaethau cenedlaethol, rhanbarthol a lleol.

- Mae’r Achos Busnes Amlinellol (OBC) yn asesu’r opsiwn gorau ar gyfer cyflawni’r amcanion strategol a’r buddion gyda’r adnoddau sydd ar gael.

- Mae’r Achos Busnes Llawn (FBC) yn amlinellu’r ffordd y caiff y prosiect a’i amcanion a’i fuddion eu cyflawni o ran ansawdd a gwerth am arian.

- Mae’r Achos Cyfiawnhau Busnes (BJC) yn gam unigol, ac mae angen iddo roi sylw i’r holl wybodaeth sy’n ofynnol ar gyfer camau Achos Amlinellol Strategol/Achos Busnes Amlinellol ac Achos Busnes Llawn.

Dylech osgoi ailadrodd:

- Peidiwch ag ailadrodd gwybodaeth mewn mwy nag un adran.

- Ailedrychwch ar yr achos busnes cynharach (h.y. Rhaglen Amlinellol Strategol, Achos Amlinellol Strategol neu Achos Busnes Amlinellol) gan gadarnhau unrhyw newidiadau allweddol. Os na fydd yr achos busnes wedi newid, ni fydd angen ailadrodd yr hyn y cytunwyd arno yn y cam blaenorol hwn. Dylech groesgyfeirio at ddogfennau cynharach lle bo’n briodol.

- Dylech gynnwys unrhyw wybodaeth y gofynnwyd amdani trwy atodiadau craffu ar achos busnes yng ngham nesaf eich achos busnes.

Tynnwch sylw yn y mynegai at y rhannau lle rhoddir sylw i faterion polisi penodol:

- Efallai y bydd angen i aseswyr ddarllen deg achos busnes neu fwy bob mis. Sicrhewch ei bod mor hawdd ag sy’n bosibl iddynt ddod o hyd i’r wybodaeth y maent yn chwilio amdani yn yr achos busnes manwl.

- Er mwyn helpu, rhaid llenwi’r Ffurflen Crynodeb o’r Prosiect sydd wedi’i chynnwys yn nhu blaen y templed hwn ym mhob cam a’i chyflwyno gyda’r Achos Busnes Prosiect Manwl fel un ddogfen.

- Mae hyn yn sicrhau bod cyfeiriad clir at holl fanylion allweddol y rhaglenni a’r polisïau.

Byddwch yn gryno:

- Peidiwch â mynd dros uchafswm y geiriau.

- Byddwch yn ffeithiol ac yn gryno; defnyddiwch bwyntiau bwled lle bo modd yn hytrach na naratif hir.

- Mae’n haws dadansoddi gwybodaeth ariannol mewn tablau.

- Mae cynllun o’r safle yn ddefnyddiol er mwyn rhoi cyd-destun.

- Dylech gynnwys asesiadau o’r effaith ar y Gymraeg a Chynlluniau Teithio Llesol.

- Mae’r pum prif risg a chamau i’w lliniaru yn ddigon.

- Dylech gynnwys ffotograffau o’r adeilad presennol.

Peidiwch â defnyddio atodiadau ar wahân i’r rhai y gofynnir amdanynt gan dîm y Rhaglen:

- Os yw gwybodaeth yn bwysig, dylech ei chynnwys ym mhrif gorff yr achos busnes

Nid oes angen i ni weld dogfennau tendr. Yn y camau Achos Cyfiawnhau Busnes ac Achos Busnes Llawn, y cyfan y mae angen i chi ei wneud yw cadarnhau bod costau terfynol y tendr wedi’u cyflwyno yn yr achos busnes.

Ffurflen Crynodeb o’r Prosiect

| Enw’r ALl / Coleg |  |
| --- | --- |
| Teitl y Prosiect |  |
| Cam Achos Busnes | Achos Amlinellol Strategol / Achos Busnes Amlinellol / Achos Busnes Llawn / Achos Cyfiawnhau Busnes |
| Cyfleuster Addysg | Cynradd / Uwchradd / Pob Oed / Ysgol Arbennig / Addysg Bellach / Arall – rhowch fanylion |
| Y Math o Brosiect | Adeilad Newydd / Adnewyddu / Estyniad |
| Prif bwrpas | Cyflwr, addasrwydd, cynyddu/lleihau capasiti, Cymraeg 2050, rhesymoli, gwella mynediad |
| Trosolwg byr o gwmpas y prosiect (hyd at 100 gair) |  |

Arwynebedd Arfaethedig:

|  | Arwynebedd (m2) |
| --- | --- |
| Yr Adeilad Newydd |  |
| Adnewyddu Ysgafn |  |
| Adnewyddu Canolig |  |
| Adnewyddu Trwm |  |
| Cyfanswm |  |

Dadansoddiad o’r gost:

|  | Cost (£) | Cost fesul m2 (£) |
| --- | --- | --- |
| Cost adeiladu |  |  |
| TGCh |  |  |
| Dodrefn, Gosodiadau a Chyfarpar |  |  |
| Carbon Sero Net |  |  |
| Costau Annormal |  |  |
| TAW Anadferadwy |  |  |
| Cyfanswm |  |  |

Buddion

Amlinellwch isod sut mae’r prosiect yn cefnogi amcanion buddsoddi’r Rhaglen Cymunedau Dysgu Cynaliadwy. (hyd at 100 gair)

Achos Strategol

Trefniadaeth Ysgolion

Enwau’r ysgolion/campysau sy’n cael eu cynnwys fel rhan o’r prosiect:

Capasiti:

|  | Presennol | (FTE) | Arfaethedig | (FTE) | Newid | +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CS | CC | CS | CC | CS | CC |
| Cynnig Gofal Plant |  |  |  |  |  |  |
| Meithrin |  |  |  |  |  |  |
| Cynradd |  |  |  |  |  |  |
| Uwchradd |  |  |  |  |  |  |
| Ôl-16 |  |  |  |  |  |  |
| Anghenion Dysgu Ychwanegol |  |  |  |  |  |  |
| Cyfanswm |  |  |  |  |  |  |

A oes angen ymgynghoriad statudol yn unol â Deddf Safonau a Threfniadaeth (Ysgolion) 2013?

| Oes |  | Nac oes |  |
| --- | --- | --- | --- |

Os oes, amlinellwch yr amserlen:

Cynllunio Lleoedd Ysgolion/Colegau

Niferoedd Disgyblion/Myfyrwyr am y pum mlynedd flaenorol:

|  | Blwyddyn 1 | Blwyddyn 2 | Blwyddyn 3 | Blwyddyn 4 | Blwyddyn 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Meithrin |  |  |  |  |  |
| Cynradd |  |  |  |  |  |
| Uwchradd |  |  |  |  |  |
| Ôl-16 |  |  |  |  |  |
| Anghenion Dysgu Ychwanegol |  |  |  |  |  |
| Cyfanswm |  |  |  |  |  |

Rhagamcanion Disgyblion/Myfyrwyr am y pum mlynedd nesaf:

|  | Blwyddyn 1 | Blwyddyn 2 | Blwyddyn 3 | Blwyddyn 4 | Blwyddyn 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Meithrin |  |  |  |  |  |
| Cynradd |  |  |  |  |  |
| Uwchradd |  |  |  |  |  |
| Ôl-16 |  |  |  |  |  |
| Anghenion Dysgu Ychwanegol |  |  |  |  |  |
| Cyfanswm |  |  |  |  |  |

Nodwch y fethodoleg a ddefnyddiwyd i gyfrifo’r rhagamcanion hyn:

Nodwch sut y bydd y gwaith o gynllunio darpariaeth rhwng darparwyr addysg yn cael ei gydlynu (rhwng ysgolion neu rhwng ysgolion a cholegau):

Cynaliadwyedd

Cadarnhad y cydymffurfir â safonau BREEAM rhagorol, neu uwch?

Cadarnhad y bydd y cynllun yn cael ei ddylunio er mwyn cyflawni safon Carbon Sero Net orfodol y Rhaglen. Rhowch drosolwg o’r strategaeth Carbon Sero Net. (hyd at 100 gair)

Cadarnhad y bydd system chwistrellu yn cael ei gosod:

| Bydd |  | Na fydd |  |
| --- | --- | --- | --- |

Os na fydd, dylech gadarnhau bod hyn trwy gytundeb ymlaen llaw â thîm y Rhaglen Cymunedau Dysgu Cynaliadwy:

Amlinellir mesurau diogelwch allweddol i’w hystyried ar safleoedd ysgolion dan y canllawiau dylunio yn www.securedbydesign.com. Nodwch pa fesurau y byddwch yn eu cynnwys ar gyfer y prosiect hwn.

Cynllunio / Tir

A oes angen caffael tir ar gyfer y prosiect? Os oes, rhowch drosolwg o’r broses a’r amserlenni disgwyliedig. (hyd at 100 gair)

A yw’r Egwyddor Canol Tref yn Gyntaf wedi cael ei hystyried?

Amlinellwch sut mae’r Egwyddor Canol Tref yn Gyntaf wedi cael ei hystyried.

A oes angen caniatâd cynllunio?

| Oes |  | Nac oes |  |
| --- | --- | --- | --- |

Os oes, a ydych wedi cysylltu â’r Awdurdod Cynllunio Lleol? Rhowch grynodeb o’r ystyriaethau. (A fydd angen ymgynghoriad cyn gwneud cais? A ofynnir am gyngor Cyn Cais?) (hyd at 100 gair)

Teithio Llesol / Priffyrdd

A ydych wedi cysylltu â’r Awdurdod Priffyrdd Lleol a’r Swyddog Teithio Llesol? Rhowch grynodeb o’r ystyriaethau. (hyd at 100 gair)

Os yw’r cynnig yn cynnwys newidiadau i leoliad un neu ragor o ysgolion/ meithrinfeydd/ colegau, sut mae’r lleoliad arfaethedig yn cefnogi’r hierarchaeth trafnidiaeth gynaliadwy, sy’n rhoi blaenoriaeth i deithio ar droed, yna ar olwyn, yna ar feic, yna ar drafnidiaeth gyhoeddus, yn hytrach na defnyddio ceir preifat. (hyd at 100 gair)

Sut fyddwch chi’n annog disgyblion a staff i deithio i’r ysgol ac o’r ysgol ar droed, ar olwyn, ar feic, ac ar drafnidiaeth gyhoeddus? (hyd at 100 gair)

|  | √ / X | Dylech roi tystiolaeth a chynnwys unrhyw ddogfennau perthnasol |
| --- | --- | --- |
| A ydych wedi gwneud unrhyw asesiadau teithio neu draffig? Os do, dylech eu cynnwys. |  | e.e. asesiadau o’r effaith ar draffig |
| Ar gyfer lleoliadau newydd, dylech amcangyfrif y newid mewn pellteroedd teithio i ddisgyblion a staff a nodi a gafodd hyn ei ystyried wrth benderfynu ynglŷn â’r opsiwn a ffefrir. |  | e.e. dadansoddi data lleoliad disgyblion |
| A yw eich cynigion yn cael eu hadlewyrchu’n barod ar Fap Rhwydwaith Teithio Llesol eich awdurdod lleol? |  | (h.y. a yw’r lleoliad wedi’i gysylltu â llwybr teithio llesol sy’n bodoli’n barod neu sydd wedi’i gynllunio?) |
| Os nad yw’r lleoliad yn cael ei wasanaethu gan lwybrau cerdded, olwyno a beicio priodol ar hyn o bryd, a fydd y rhain mewn lle erbyn yr amser agor? |  | e.e. cyfraniad datblygwr, Llwybrau Diogel mewn Cymunedau neu Gyllid Teithio Llesol |
| Pa gamau rydych wedi’u cymryd er mwyn lleihau’r angen am leoedd parcio ceir ar y safle? |  |  |
| A oes Cynllun Teithio Llesol i’r Ysgol yn ei le yn barod? Os oes, dylech gynnwys copi. Os nad oes, pryd fydd y cynllun yn cael ei baratoi? A phwy fydd yn monitro’r cynllun teithio ac yn ei adolygu’n rheolaidd? |  |  |
| A ydych wedi ystyried gwneud y stryd y tu allan i’r ysgol yn Stryd Ysgol? (Mae stryd ysgol yn golygu bod yr ardal y tu allan i un neu ragor o ysgolion yn cael ei chau i draffig ar ddechrau a diwedd pob diwrnod ysgol) |  |  |
| A oes rhaglenni newid ymddygiad neu raglenni hyfforddi a fydd yn annog ac yn galluogi teithio llesol yn eu lle yn barod neu wedi’u cynllunio? |  | e.e. Kerbcraft, hyfforddiant beicio, cymryd rhan mewn rhaglenni Teithiau Iach, hybu cerdded, cynllun beicio i’r gwaith, rhannu car / lifft? |
| A allwch chi ddarparu cynllun o’r safle? Lled llwybrau ar y safle, lleoliad pwyntiau mynediad a nifer a lleoliad y lleoedd cadw beiciau/ sgwteri/ pramiau? |  |  |

Llifogydd/Draenio

A fydd angen cymeradwyaeth gan Gorff Cymeradwyo Draenio Cynaliadwy (SAB)?

| Bydd |  | Na fydd |  |
| --- | --- | --- | --- |

Os bydd, a ydych wedi cysylltu ag Awdurdod y Corff Cymeradwyo Draenio Cynaliadwy? Rhowch grynodeb o’r ystyriaethau. (hyd at 100 gair)

A yw’r prosiect yn cynnwys ardal sydd o fewn parth llifogydd yn unol â nodyn cyngor technegol cyfredol ac arfaethedig 15?

| Ydy |  | Nac ydy |  |
| --- | --- | --- | --- |

Os ydy, amlinellwch sut y bydd hyn yn cael ei reoli:

Y Gymraeg

Sut mae’r prosiect yn cefnogi strategaeth Cymraeg 2050 yr awdurdod lleol a’r Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg neu Gynllun Gweithredu Addysg Bellach a Phrentisiaethau Cyfrwng Cymraeg?

|  | Sut fydd y cynnig yn cefnogi? |
| --- | --- |
| Awdurdodau Lleol |  |
| Deilliant 1 Mwy o blant meithrin/ tair oed yn cael eu haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg |  |
| Deilliant 2 Mwy o blant dosbarth derbyn/ pump oed yn cael eu haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg |  |
| Deilliant 3 Mwy o blant yn parhau i wella eu sgiliau Cymraeg wrth drosglwyddo o un cyfnod o’u haddysg statudol i un arall |  |
| Deilliant 4 Mwy o ddysgwyr yn astudio ar gyfer cymwysterau Cymraeg (fel pwnc) a phynciau drwy gyfrwng y Gymraeg |  |
| Deilliant 5 Mwy o gyfleoedd i ddysgwyr ddefnyddio’r Gymraeg mewn cyd-destunau gwahanol yn yr ysgol |  |
| Deilliant 6 Cynnydd yn y ddarpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg i ddisgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol (ADY) yn unol â’r dyletswyddau a bennir gan y Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 |  |
| Deilliant 7 Cynnydd yn nifer y staff addysgu sy’n gallu addysgu Cymraeg (fel pwnc) a thrwy gyfrwng y Gymraeg |  |
| Addysg Bellach |  |
| Sicrhau bod dysgwyr yn cael cymorth a gwybodaeth i wneud cynnydd ar hyd y continwwm Cymraeg mewn addysg a hyfforddiant ôl-16 ac ymlaen at y cyfnod ôl-19 lle bo hynny’n briodol |  |
| Creu gwell seilwaith i alluogi dysgwyr i gynyddu lefel y dysgu sy’n cael ei wneud drwy gyfrwng y Gymraeg. |  |
| Meithrin ac ymestyn y cyfleoedd datblygu staff presennol er mwyn galluogi darparwyr addysg a hyfforddiant ôl-16 i gynyddu lefel y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg. |  |
| Ymwneud yn effeithiol â chyflogwyr i sicrhau bod gwaith cynllunio sgiliau effeithiol yn digwydd. |  |
| Dull sy’n canolbwyntio ar y dysgwr; blaenoriaethu anghenion, profiadau, a chynnydd dysgwyr |  |
| Sut fydd y buddsoddiad arfaethedig yn gwella ehangder a pherthnasedd y cwricwlwm sy’n cael ei gynnig i bob dysgwr ôl-16 ar draws y rhanbarth? |  |
| I ba raddau y mae’r buddsoddiad yn sicrhau cysondeb â rhwymedigaethau statudol dan y Mesur Dysgu a Sgiliau? |  |

A oes Asesiad o’r Effaith ar yr Iaith Gymraeg wedi’i wneud?

| Oes |  | Nac oes |  |
| --- | --- | --- | --- |

Os oes, rhowch gopi ohono os gwelwch yn dda.

Os nad oes, amlinellwch pam nad oedd hyn yn ofynnol.

Cwricwlwm i Gymru: Galluogi Dysgu

Gofynnwn i chi gadarnhau bod dysgu yn yr awyr agored; dysgu seiliedig ar chwarae; cynhwysiant a dysgu gweithredol wedi cael eu hystyried. A yw’r amgylchedd yn cynnig annibyniaeth; yn llawn cyfathrebu; yn hybu gweithgarwch corfforol; yn cynnig amser i fyfyrio; ac yn galluogi’r defnydd o offer/cyfarpar, ac a ddarparwyd tystiolaeth o’r sail resymegol. (hyd at 100 gair)

Cynhwysiant Digidol

Gofynnwn i chi gadarnhau a ydych wedi ystyried mynediad cyhoeddus at ddarpariaeth rhyngrwyd yr ysgol/coleg (e.e. Wi-Fi i westeion) a dyfeisiau digidol (e.e. gliniaduron, cyfrifiaduron llechen, cyfrifiaduron personol), yn unol â diogelwch. Beth oedd y canlyniad? (hyd at 100 gair)

Mynediad Cymunedol at Gyfleusterau

Amlinellwch sut mae’r cynnig yn hwyluso ymgysylltiad (chwaraeon a gweithgareddau ar wahân i chwaraeon) â theuluoedd, cymunedau ac amlasiantaethau. Sut maen nhw’n cefnogi anghenion dysgwyr a theuluoedd ac yn darparu budd i’r gymuned ehangach. Nodwch sut y bydd y rhain yn cael eu rheoli. (hyd at 200 gair)

Cyfleusterau Chwaraeon

| A ydych wedi: | Do/Naddo? | Manylion pellach/tystiolaeth. Dylid rhoi unrhyw ddogfennau perthnasol ynghlwm ar wahân, fel y bo’n briodol |
| --- | --- | --- |
| Ymgynghori â rhanddeiliaid cenedlaethol a lleol (e.e. Chwaraeon Cymru, Cyrff Llywodraethu Cenedlaethol ar gyfer Chwaraeon, clybiau chwaraeon cymunedol Chwarae Cymru etc.) ynglŷn â’r cynlluniau ar gyfer cyfleusterau chwaraeon yn eich cynigion? |  |  |
| Ystyried sut y bydd y cynigion yn cyfrannu tuag at ymrwymiadau’r Rhaglen Lywodraethu i chwaraeon a’r Weledigaeth ar gyfer Chwaraeon yng Nghymru? |  |  |
| Ystyried sut mae’r cyfleusterau arfaethedig yn cyd-fynd â’r ddarpariaeth a’r galw presennol am gyfleusterau lleol e.e. a yw’r cynigion wedi cael eu hystyried yng nghyd-destun strategaeth cyfleusterau yr awdurdod lleol neu Gorff Llywodraethu Cenedlaethol ar gyfer Chwaraeon? |  |  |
| Ystyried agor y cyfleusterau ar gyfer defnydd cymunedol ehangach gyda’r nos, dros y penwythnos, ac yn ystod gwyliau ysgol? |  |  |
| Ymgysylltu â rhanddeiliaid allanol er mwyn ystyried anghenion y gymuned leol a’r potensial ar gyfer defnydd cymunedol? |  | e.e. canlyniadau/deilliant unrhyw ymarfer ymgynghori |
| Cydweithio â thîm datblygu chwaraeon eich awdurdod lleol/ymddiriedolaeth hamdden er mwyn deall sut y gellir defnyddio cyfleusterau’r ysgol ar gyfer chwaraeon cymunedol a gweithgarwch corfforol? |  |  |
| Ystyried sut y gellid cynyddu mynediad cymunedol trwy gyfleusterau ategol? |  | e.e. cyfleusterau newid ar wahân, llifoleuadau etc. |
| Ystyried/rhoi sylw i fesurau i geisio cael caniatâd cynllunio ar gyfer llifoleuadau a chynnwys darparu’r lefelau lwcs priodol ar sail y chwaraeon a fydd yn defnyddio’r cyfleusterau? Os do, sut mae’r potensial ar gyfer gwrthwynebiad lleol wedi cael ei liniaru? |  |  |
| Datblygu partneriaethau gyda grwpiau cymunedol fel bod modd rhannu a defnyddio adnoddau ac arbenigedd? |  |  |
| Defnyddio canlyniadau eich Arolwg Chwaraeon Ysgol i nodi pa weithgarwch corfforol a gweithgareddau chwaraeon y byddai eich disgyblion yn hoffi eu gweld yn cael eu cynnig? |  |  |
| Deall pa gymunedau/clybiau chwaraeon lleol allai gael budd o gyfleusterau eich ysgol? |  |  |
| Ystyried/penderfynu sut y bydd mynediad y tu allan i oriau (gyda’r nos, ar benwythnos ac yn ystod gwyliau ysgol) yn cael ei reoli? |  | e.e. allanoli’r gwaith rheoli gweithredol i’r tîm datblygu chwaraeon, ymddiriedolaeth hamdden neu sefydliad lleol arall |
| Ystyried sut y gall defnyddio cyfleusterau’r ysgol ar gyfer y gymuned ddod yn fodel cynaliadwy ar gyfer y dyfodol? |  | e.e. a fydd mynediad cymunedol yn creu ffrwd refeniw wedi’i diogelu ar gyfer uwchraddio’r cyfleuster yn y dyfodol? |
| Cytuno ar gyllideb ar gyfer datblygu unrhyw gyfleusterau chwaraeon arfaethedig, ac amcangyfrif o’r incwm a ragwelir o fynediad cymunedol? Rhowch fanylion yn y golofn gyferbyn. |  |  |
| Yn achos caeau artiffisial neu gaeau glaswellt, a ydych wedi ymgynghori â’r Cyrff Llywodraethu Cenedlaethol perthnasol (e.e. Cymdeithas Bêl-droed Cymru, Undeb Rygbi Cymru a Hoci Cymru neu Chwaraeon Cymru) os bydd y cae dan sylw yn cael ei ddefnyddio gan glybiau cymunedol? |  |  |
| Ymgeisio am unrhyw gyllid ar gyfer y cyfleusterau chwaraeon o ffynonellau allanol megis Chwaraeon Cymru, Sefydliad Pêl-droed Cymru, Undeb Rygbi Cymru, Tennis Cymru neu unrhyw Gorff Llywodraethu Cenedlaethol arall yng Nghymru? |  |  |
| Cynnwys yn eich cynlluniau gyfleusterau chwaraeon ysgol sy’n ddibynnol ar gais llwyddiannus am gyllid allanol gan unrhyw un o’r sefydliadau a restrwyd uchod (Chwaraeon Cymru, Sefydliad Pêl-droed Cymru etc.)? |  |  |
| Cynnwys yn eich cynigion, fanylion y dimensiynau a’r marciau ar gyfer unrhyw gaeau neu arwynebau chwarae? |  |  |
| Yn achos caeau artiffisial, ystyried cronfa ad-dalu (argymhellir swm blynyddol o £25k-£30k) ar gyfer costau cynnal a chadw rheolaidd/adnewyddu carped? |  |  |
| Archwilio’r potensial ar gyfer cyllid cydweithredol ar gyfer y cyfleusterau chwaraeon e.e. Chwaraeon Cymru neu Gyrff Llywodraethu Cenedlaethol megis Sefydliad Pêl-droed Cymru neu Undeb Rygbi Cymru ar gyfer caeau chwaraeon tîm, neu Tennis Cymru ar gyfer gorchuddion dros ben i gyrtiau tennis/mannau chwarae amlddefnydd? |  |  |
| Ystyried yn eich cynigion, y gost o storio offer/dodrefn chwaraeon cludadwy, megis pyst gôl, cylchoedd, pyst, rhwydi ac ati. |  |  |
| Ystyried sut i liniaru effaith amgylcheddol bosibl y cyfleusterau neu effaith yr amgylchedd naturiol o amgylch y cyfleusterau arfaethedig? |  | e.e. trosglwyddo briwsion rwber caeau glaswellt artiffisial i’r amgylchedd lleol neu lifogydd o afonydd, dail o goed cyfagos? |

Chwarae Awyr Agored

| A ydych wedi: | Do/Naddo? | Manylion pellach/tystiolaeth. Dylid rhoi unrhyw ddogfennau perthnasol ynghlwm ar wahân, fel y bo’n briodol |
| --- | --- | --- |
| Ymgysylltu ag arweinwyr Chwarae Awdurdodau Lleol i ystyried canlyniadau’r Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae? |  |  |
| Cydweithio ag arweinwyr chwarae Awdurdodau Lleol er mwyn deall sut y gellir defnyddio cyfleusterau’r ysgol i gefnogi’r Cynllun Gweithredu Chwarae? |  |  |
| Defnyddio’r Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae i nodi pa weithgareddau chwarae y byddai eich disgyblion yn hoffi eu gweld yn cael eu cynnig? |  |  |
| Ystyried sut y bydd y cynnig yn diwallu anghenion plant o wahanol grwpiau oedran? |  |  |
| Ystyried sut y bydd y cynnig yn diwallu anghenion plant sydd ag anableddau a/neu anghenion dysgu ychwanegol? |  |  |
| Asesu effaith y cynigion ar gyfer unrhyw effeithiau negyddol posibl ar eich darpariaeth chwarae awyr agored bresennol? |  |  |
| Ystyried agor y cyfleusterau ar gyfer defnydd cymunedol ehangach gyda’r nos, ar benwythnos, ac yn ystod gwyliau ysgol? |  |  |
| Ymgysylltu â rhanddeiliaid allanol er mwyn ystyried anghenion y gymuned leol a’r potensial ar gyfer defnydd cymunedol? |  |  |

Achos Economaidd

Opsiynau ar y rhestr fer: Rhowch ddisgrifiad byr o bob opsiwn sydd ar y rhestr fer.

|  | Opsiwn 1 | Opsiwn 2 | Opsiwn 3 | Opsiwn 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Asesiad meintiol o’r NPV (£ miliwn), Cyfnod Arfarnu – I’w gwblhau yn y cam Achos Busnes Amlinellol, Achos Busnes Llawn ac Achos Cyfiawnhau Busnes |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Costau gwariant cyfalaf | £X miliwn | £X miliwn | £X miliwn | £X miliwn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cyfanswm y costau y gellir eu moneteiddio (NPC) | £X miliwn | £X miliwn | £X miliwn | £X miliwn |
| Cyfanswm y buddion y gellir eu moneteiddio (NPB) | £X miliwn | £X miliwn | £X miliwn | £X miliwn |
| Gwerth presennol net (NPV) | £X miliwn | £X miliwn | £X miliwn | £X miliwn |

| Asesiad ehangach o’r opsiynau – I’w gwblhau ym mhob cam |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Buddion ansoddol | Disgrifiad byr neu safle (yn gysylltiedig â’r tabl buddion ansoddol) | Disgrifiad byr neu safle (yn gysylltiedig â’r tabl buddion ansoddol) | Disgrifiad byr neu safle (yn gysylltiedig â’r tabl buddion ansoddol) | Disgrifiad byr neu safle (yn gysylltiedig â’r tabl buddion ansoddol) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Asesiad risg | Disgrifiad byr neu safle (yn gysylltiedig ag arfarniad o’r risg) | Disgrifiad byr neu safle (yn gysylltiedig ag arfarniad o’r risg) | Disgrifiad byr neu safle (yn gysylltiedig ag arfarniad o’r risg) | Disgrifiad byr neu safle (yn gysylltiedig ag arfarniad o’r risg) |
| Safle cyffredinol | Safle | Safle | Safle | Safle |

Y ffordd ymlaen a ffefrir? Pam?

Achos Ariannol

Safon Maint a Chost

A yw’r cynllun yn cael ei ddylunio yn unol â’r Canllawiau Arwynebedd ar gyfer Ysgolion yng Nghymru neu Normau Gofod AB? (Amlinellwch pa ganllawiau a ddefnyddiwyd ar gyfer y prosiect)

Dadansoddiad o arwynebedd:

| Ysgolion | Arwynebedd Arfaethedig (m2) | Colegau | Arwynebedd Arfaethedig (m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Gofal plant |  | Nodwch yr arwynebedd |  |
| Meithrin |  |  |  |
| Cynradd |  |  |  |
| Uwchradd |  |  |  |
| Ôl-16 |  |  |  |
| ADY |  |  |  |
| Arall (nodwch) |  |  |  |
| Cyfanswm |  | Cyfanswm |  |

Rhowch gyfiawnhad dros unrhyw arwynebedd sy’n fwy na’r Bwletin Adeiladu neu’r Normau Gofod perthnasol.

Cyllid

Dadansoddiad o’r cyllid

|  |  | Cyllid (£) | Canran (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Grant Llywodraeth | Cymru |  |  |
|  | Cyllid Cyfalaf Cyffredinol |  |  |
|  | Derbyniadai Cyfalaf |  |  |
|  | Cyfraniadau A106 |  |  |
| ALl/ Sefydliad Addysg Bellach | Cronfeydd Wrth Gefn |  |  |
|  | Benthyca |  |  |
|  | Cyllid Grant Arall |  |  |
| Cyfanswm |  |  |  |

Amlinellwch unrhyw grantiau eraill gan Lywodraeth Cymru neu ffynonellau cyllid posibl eraill a ddyrannwyd i gefnogi’r cynnig.

A oes unrhyw geisiadau yn aros am benderfyniad neu geisiadau wedi’u cynllunio o ffynonellau cyllid posibl eraill (e.e. Chwaraeon Cymru neu Gorff Llywodraethu Chwaraeon Cenedlaethol) ar gyfer cyfleusterau chwaraeon)?

| Oes |  | Nac oes |  |
| --- | --- | --- | --- |

Os oes, rhowch fanylion os gwelwch yn dda

Dylech gadarnhau bod cyllid Awdurdod Lleol neu Goleg wedi cael ei gymeradwyo.

Achos Masnachol

Sut fydd y prosiect yn cael ei gaffael? (hyd at 100 gair)

Beth yw’r perthnasoedd contractiol arfaethedig? (hyd at 100 gair)

Statws cyfrif banc y prosiect? (e.e. yn ei le, mewn gofynion tendr etc.)

Rhowch drosolwg o’r dull a ddefnyddir er mwyn sicrhau cymaint ag sy’n bosibl o fuddion cymunedol? (hyd at 100 gair)

Achos Rheoli

Trosolwg o’r trefniadau llywodraethu ar gyfer y prosiect (hyd at 100 gair)

Trosolwg o linell amser / cerrig milltir allweddol y prosiect

Achos Busnes Manwl y Prosiect

Achos Amlinellol Strategol

Achos Strategol (2,000 o eiriau)

Dangoswch sut y bydd y prosiect yn diwallu anghenion y gymuned.

- Amcanion strategol

- Rhowch ddisgrifiad byr o sut mae’r prosiect yn cefnogi polisïau a strategaethau presennol y sefydliad a rhaglenni a phrosiectau eraill yn y portffolio strategol.

- Cyd-destun ehangach

- Rhowch ddisgrifiad byr o sut mae’r prosiect yn cefnogi amcanion buddsoddi’r Rhaglen Cymunedau Dysgu Cynaliadwy, ochr yn ochr â pholisïau a strategaethau presennol Llywodraeth Cymru gan gynnwys:

- Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015

- Symud Cymru Ymlaen

- Cymru’r Dyfodol: Y Cynllun Cenedlaethol 2040

- Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016

- Cymraeg 2050: Strategaeth y Gymraeg

- Rheoliadau Cynlluniau Cymraeg mewn Addysg (Cymru) 2019

- Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018

- Cod Anghenion Dysgu Ychwanegol Cymru

- Deddf Cydraddoldeb 2010

- Strategaeth Tlodi Plant

- Cymwys am Oes

- Cynnig 30 awr o ofal plant

- Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg (CSCA) – Mae’n bwysig iawn bod eich cynlluniau yn gyson â’r CSCA ar gyfer eich ardal chi. Nodwch sut y byddwch yn diwallu anghenion lleol ar gyfer darpariaeth Cyfrwng Cymraeg/ehangu/symud ar hyd y continwwm.

- Cynlluniau Datblygu Lleol

- Niferoedd disgyblion

- Llwybr Newydd:	Strategaeth Drafnidiaeth Cymru

- Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013

- Deddf yr Amgylchedd (Ansawdd Aer a Seinweddau) (Cymru) 2024

- Canol Trefi yn Gyntaf

- Ysgolion Bro

- Cod Trefniadaeth Ysgolion

- Cymru: Gwlad Lle mae Cyfle i Chwarae

Nid yw hon yn rhestr hollgynhwysfawr a gallai polisïau perthnasol eraill fod yn gymwys.

1. ADDYSG

- Achos dros newid

- Nodwch amcanion gwariant y prosiect. Dylai’r amcanion ganolbwyntio ar y deilliannau targed a dylent fod yn rhai CAMPUS.

- Nodwch y prif fuddion sy’n gysylltiedig â chyflawniadau amcanion gwariant y prosiect. Dylai hyn gynnwys y buddion i bob dysgwr, gan gynnwys disgyblion sydd dan anfantais. Dylech wahaniaethu rhwng buddion a deilliannau.

- Nodwch y prif risgiau sy’n gysylltiedig â’r amcanion gwariant a’r gwrth-fesurau arfaethedig ar gyfer osgoi, lliniaru a rheoli.

- Nodwch unrhyw gyfyngiadau a roddwyd ar y prosiect.

- Nodwch unrhyw ddibyniaethau y tu allan i ysgol y prosiect y mae llwyddiant y prosiect yn ddibynnol arnynt.

- Demograffeg / dalgylch / galw

- Beth yw enwau a lleoliad yr ysgolion/colegau dan sylw? (dylech gynnwys y math o ysgolion, ystod oedran a darpariaeth ieithyddol)

- Ble mae’r lleoliad arfaethedig a pham y cafodd ei ddewis?

- Beth yw’r capasiti presennol?

- Faint o alw sydd am leoedd? (Rhowch dystiolaeth o nifer y lleoedd y bydd eu hangen yn y dyfodol os rhagwelir cynnydd yn y galw).

- Dylech gynnwys manylion y ddarpariaeth yn ei chyfanrwydd, gan gynnwys nifer y lleoedd (e.e. meithrin, chweched dosbarth, canolfan anghenion dysgu ychwanegol)

- Beth yw’r effaith ar ysgolion/colegau cyfagos (e.e. a fydd yn rhoi sylw i ddigonolrwydd lleoedd yn rhywle arall?)

- A yw’r ysgolion/colegau eraill wedi cael eu cynnwys mewn ymgynghoriad wrth ddatblygu’r cynnig, neu wedi cael bod yn rhan o un?

- Gofal plant / darpariaeth blynyddoedd cynnar

  - A yw’r cynigion yn cynnwys darpariaeth ar gyfer clybiau brecwast, darpariaeth Dechrau’n Deg, gofal ar ôl ysgol, cynlluniau chwarae yn ystod y gwyliau neu ofal plant cofleidiol?

  - A oes digon o ddarpariaeth dysgu awyr agored a seiliedig ar chwarae?

  - Pa gyfeiriad sydd wedi’i wneud at Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant yr Awdurdod Lleol?

  - Sut fydd y cynigion yn cefnogi Cynnig Gofal Plant Llywodraeth Cymru?

  - Sut fydd y prosiect yn cefnogi nod Cymraeg 2050 o ehangu darpariaeth gofal plant trwy gyfrwng y Gymraeg?

- Addysg cyfrwng Cymraeg

- Sut fydd y prosiect yn cefnogi nodau Cymraeg 2050: Miliwn o siaradwyr a’r targedau sydd wedi’u nodi naill ai yn y Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg (CSCA) neu yn Strategaeth Cyfrwng Cymraeg a Dwyieithog y coleg lleol?

- Sut fydd y prosiect yn effeithio ar addysg a hyfforddiant cyfrwng Cymraeg? Sylwer bod asesu effaith ar ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg hefyd yn ofynnol mewn prosiectau y gellid eu hystyried yn rhai cyfrwng Saesneg.

- A yw’r prosiect yn cefnogi cydleoli darpariaeth lle bo modd er mwyn annog parhad a chynnydd? Er enghraifft, cydleoli gofal plant cyfrwng Cymraeg, addysg cyfrwng Cymraeg, a darpariaeth drochi.

- Dysgu gweithredol trwy amgylcheddau effeithiol

- A fydd yr amgylchedd yn cynnig digon o risg a her?

- A oes lleoedd diogel o safbwynt emosiynol yn cael eu darparu?

- A yw anghenion synhwyraidd yn cael eu diwallu?

- A yw golau, tymheredd a lleithder wedi cael eu hystyried er mwyn sicrhau’r cyfforddusrwydd gorau posibl i staff a dysgwyr a’u galluogi i ganolbwyntio ar ddysgu?

- A oes modd cynnig profiadau dilys – dan do ac yn yr awyr agored?

- A yw’r amgylchedd yn cynnig annibyniaeth i ddysgwyr; yn hybu gweithgarwch corfforol; yn caniatáu amser i fyfyrio; yn galluogi defnyddio offer/cyfarpar?

- A yw’n llawn cyfathrebu?

- Optimieiddio mannau dysgu awyr agored a seiliedig ar chwarae gan gynnwys llif rhydd dan do/awyr agored; galluogi addysgeg briodol o safbwynt datblygiad ym mhob agwedd ar gyfer dysgwyr ar draws y continwwm 3-16.

- Ystyried man a ddarperir ar gyfer chwarae di-dor. Er enghraifft, yn ystod y blynyddoedd Dysgu Sylfaen dylai plentyn allu gadael yr hyn mae’n ei wneud yn ei fan dysgu awyr agored er mwyn mwynhau amser chwarae/egwyl a dychwelyd i’w ddysgu awyr agored. Yn hytrach na darparu’r un man ar gyfer dysgu seiliedig ar chwarae a chwarae rhydd.

- Ar gyfer dysgwyr hŷn mae’n ymwneud â dysgu gweithredol a darparu profiadau sy’n ennyn diddordeb.

- Darpariaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol

- Nodi anghenion unrhyw ddysgwyr/darpar ddysgwyr, gan gynnwys dysgwyr dwyieithog.

- A yw amgylcheddau’n effeithiol ac yn gynhwysol er mwyn darparu profiadau sy’n ennyn diddordeb dysgwyr o bob oed?

- Beth fydd effaith y cynnig ar y dysgwyr hyn?

- Pa ddarpariaeth sydd ar gael ar gyfer plant a phobl ifanc sy’n profi anawsterau/mewn perygl o gael eu gwahardd e.e. darpariaeth Uned Cyfeirio Disgyblion ar y safle/gerllaw.

- Sut fydd y cynnig yn rhoi sylw i’r galw a ragwelir am ddarpariaeth ADY a gwahanol fathau o anghenion?

- Sut mae’r cynnig yn helpu i sicrhau bod darpariaeth dysgu ychwanegol ddigonol yn yr ardal i ddiwallu anghenion cyffredinol y boblogaeth o ddysgwyr ag ADY?

- Sut rydych yn darparu amgylchedd dysgu mwy therapiwtig a hyblyg ar gyfer y dysgwyr hyn?

- Anabledd

- Meddyliwch am wahanol fathau o anabledd, amhariad, neu gyflwr iechyd hirdymor. Mae hyn hefyd yn cynnwys defnyddwyr BSL Byddar. Ystyriwch pa rwystrau mae pobl anabl yn eu hwynebu. A oes modd lleihau, dileu neu liniaru’r rhwystrau hyn?

- A yw’r cynnig yn gyson â strategaeth hygyrchedd yr awdurdod?

- Ôl-16

- Pa ystyriaeth sydd wedi’i rhoi i gydweithio â cholegau lleol, ysgolion eraill, a chanolfannau chweched dosbarth er mwyn osgoi gweithio mewn cystadleuaeth neu ddyblygu darpariaeth?

- Sut fydd yr opsiwn ôl-16 a gynigir yn effeithio ar ganlyniadau addysgol, gan gynnwys dewis y dysgwr a maint dosbarthiadau?

- A yw’r effaith ar deithio gan ddysgwyr wedi cael ei hystyried?

- A yw’r cynnig yn rhoi sylw i’r galw a ragwelir am ddarpariaeth anghenion dysgu ychwanegol ôl-16?

- Pa ystyriaeth sydd wedi’i rhoi i weithio gydag awdurdodau lleol, colegau eraill,  ysgolion, cymdeithasau tai, ac yn y blaen, fel bod modd darparu AB leol i ragor o ddysgwyr ag ADY cymhleth.

- Mae creu rhagor o gyfleoedd i ddysgwyr ôl-16 ddysgu a hyfforddi trwy gyfrwng y Gymraeg neu yn ddwyieithog yn hollbwysig. Mae gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol rôl benodol i’w chwarae trwy weithio gyda cholegau er mwyn cynyddu capasiti yn y sector ôl-16. Sut fydd y cynnig yn cynorthwyo dysgwyr i ddatblygu eu sgiliau Cymraeg a chyfrannu tuag at y nodau a amlinellwyd yng Nghynllun Gweithredu Addysg Bellach a Phrentisiaethau Cyfrwng Cymraeg y Coleg?

- Sut fydd darpariaeth cyfrwng Cymraeg a dwyieithog yn cael ei chynyddu a’i gwella o ganlyniad i’r cynnig? Wrth ysgrifennu’r cynnig dylai colegau roi sylw arbennig i’r blaenoriaethau ar gyfer datblygu a nodwyd gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol – bydd yr uwch reolwr dynodedig sydd â chyfrifoldeb am ddatblygiadau yn y cwricwlwm Cymraeg yn gallu rhoi cyngor ac arweiniad yn y cyswllt hwn.

- Mae Medr, y Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil, yn annog darparwyr i ystyried sut mae Cynigion Buddsoddiad Cyfalaf Cymunedau Cynaliadwy yn cefnogi’r cyfeiriad strategol a nodwyd yn y Datganiad o Flaenoriaethau Strategol dan Ddeddf Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) 2022. Er na fydd pob blaenoriaeth yn gymwys i bob cynnig, mae gan Medr ddiddordeb penodol yn y ffordd y mae buddsoddiadau’n cyfrannu tuag at:

- Ehangu mynediad a chyfranogiad

- Hybu dysgu gydol oes

- Sicrhau bod darpariaeth yn diwallu anghenion dysgwyr, cyflogwyr, a chymunedau

  - Ystyried sut y gallai’r buddsoddiad arfaethedig gefnogi’r nodau hyn—trwy roi sylw i’r galw gan ddysgwyr, cysoni ag anghenion sgiliau rhanbarthol a chenedlaethol, ehangu llwybrau cymwysterau, a sicrhau bod cyfleusterau yn addasadwy ac yn gynhwysol.

- Dull sy’n canolbwyntio ar y dysgwr; blaenoriaethu anghenion, profiadau, a chynnydd dysgwyr

Ystyriwch y canlynol:

- Sut fydd y buddsoddiad arfaethedig yn gwella ehangder a pherthnasedd y cwricwlwm sy’n cael ei gynnig i bob dysgwyr ôl-16 ar draws y rhanbarth?

- I ba raddau y mae’r buddsoddiad yn sicrhau cysondeb â rhwymedigaethau statudol dan y Mesur Dysgu a Sgiliau?

- Urddas mislif

Ar gyfer darparu ac adnewyddu toiledau ac ystafelloedd newid, dylech nodi yn yr achos busnes sut mae urddas mislif wedi cael ei ystyried yn eich cynnig. Ystyriwch y canlynol:

- A yw pobl yn gallu cael mynediad at doiledau lle gallant newid, gwaredu neu olchi nwyddau mislif?

- A all pobl gael mynediad at sinciau preifat (yn ddelfrydol mewn ciwbicl preifat) er mwyn golchi a pharatoi nwyddau mislif y gellir eu hailddefnyddio?

- A ydych wedi ystyried anghenion pobl ifanc trawsryweddol, anneuaidd a rhyngryw wrth ystyried urddas mislif? Gallai hyn gynnwys sicrhau bod nwyddau mislif a biniau pwrpasol ar gael ym mhob un o’r cyfleusterau.

- Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb ac Asesiad o’r Effaith ar Hawliau Plant

- Dylech gadarnhau bod yr asesiadau hyn wedi cael eu cwblhau/yn mynd i gael eu cwblhau.

- Ymgysylltu â Phobl Ifanc

- A ydych wedi ymgynghori â’r dysgwyr a rhieni/gofalwyr wrth ddatblygu’r cynnig?

- Rhaid i gynigion ystyried blaenoriaethau ehangach y llywodraeth fel bod adeiladau newydd neu waith adnewyddu yn darparu mannau priodol neu hyblyg i gyflawni strategaethau addysg Llywodraeth Cymru gan gynnwys diwygio’r cwricwlwm.

- A fydd yr amgylchedd yn cynnig digon o risg a her; a oes mannau diogel o safbwynt emosiynol yn cael eu darparu; a yw anghenion synhwyraidd yn cael eu diwallu; a yw golau, tymheredd a lleithder wedi cael eu hystyried; a ellir cynnig profiadau dilys – unwaith eto, defnyddio’r man awyr agored?

- A yw’r amgylchedd yn cynnig annibyniaeth; yn hybu gweithgarwch corfforol; yn caniatáu amser i fyfyrio; yn galluogi defnyddio offer/cyfarpar?

- A yw’n llawn cyfathrebu?

- Os yw’r cynnig yn ymwneud ag ysgol sy’n cynnig darpariaeth cyn-16, a yw’r prosiect arfaethedig yn sicrhau bod modd rhoi’r Cwricwlwm i Gymru ar waith yn effeithiol? Sut y bydd yn cynorthwyo dysgwyr i gyflawni’r Pedwar Diben? Er enghraifft, a yw’n ystyried ardaloedd cynllun agored, ardaloedd unigol neu ardaloedd dysgu tawel, parthau trafod, mannau arloesol i ddysgu a chwarae neu gyfleusterau dysgu awyr agored?

- Categori cyflwr perfformiad Ysgol/Coleg a thargedau yn dilyn y prosiect

  - Rhowch fanylion am berfformiad presennol yr ysgol ynghyd â’r targedau arfaethedig ar ôl y prosiect

  - Beth yw’r trefniadau pontio ar gyfer dysgwyr? (e.e. sut fydd deilliannau dysgwyr yn cael eu cynnal yn ystod y prosiect; sut fydd dysgwyr yn cael eu cefnogi yn ystod unrhyw darfu posibl).

2. Amgylchedd adeiledig

- Cynllunio: Lleoliad y safle

  - A yw’r safle yn safle ysgol bresennol/ wedi’i ddyrannu mewn Cynllun Datblygu Lleol/ safle newydd heb gael ei ddyrannu mewn Cynllun Datblygu Lleol? Bydd angen i’r cynnig ddangos pa ddewisiadau eraill sydd wedi cael eu hystyried er mwyn sicrhau mai dyma’r lleoliad mwyaf addas. Er enghraifft, dangos sut mae’r prawf cymalog, sy’n ofynnol dan bolisi 6 Cymru’r Dyfodol, wedi cael ei gymhwyso, gan osgoi ardaloedd lle mae perygl llifogydd ac ati.

  - A yw’r safle arfaethedig yn galluogi teithio ar droed, ar olwyn, ac ar feic?

  - Mae’n bwysig bod y dadansoddiad hwn yn cael ei wneud yn gynnar iawn yn y prosiect, yn ddelfrydol yn y cynllun strategol pum mlynedd/ rhaglen amlinellol strategol. O ran safleoedd nad ydynt wedi cael eu dyrannu yn y Cynllun Datblygu Lleol mae’n bwysig yn y cam cynnar hwn bod y tîm yn siarad â chynllunwyr yr awdurdod lleol. Byddai’n dda defnyddio proses adolygu dyluniadau Comisiwn Dylunio Cymru yn y cam cynnar hwn er mwyn sicrhau cymaint ag sy’n bosibl o fuddion. Mae rhagor o fanylion i’w gweld yma Gwasanaeth Adolygu Dyluniadau – Comisiwn Dylunio Cymru (dcfw.org).

- Manylion y cynllun: Sut mae’r cynnig yn bodloni’r polisïau perthnasol:

  - Canlyniadau creu lleoedd strategol (tudalen 19 Polisi Cynllunio Cymru).

  - Polisi 2 Cymru’r Dyfodol – Llywio Twf ac Adfywio Trefol – Creu Lleoedd Strategol.

  - Sut mae’r cynnig yn gyson â’r Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol ac yn bodloni’r polisïau perthnasol, megis Llwybr Newydd: Strategaeth Drafnidiaeth Cymru 2021?

  - Sut mae’r cynnig yn bodloni’r polisi cynllunio perthnasol yn Cymru’r Dyfodol a’r Cynllun Datblygu Lleol?

Enghreifftiau o bolisïau perthnasol:

- cysylltiadau â’r seilwaith presennol a sut y gellir cryfhau’r rhain,

- darparu teithio llesol a seilwaith gwyrdd,

- cyfleoedd i chwarae,

- cyfleoedd i ddarparu chwaraeon cymunedol

- budd net i fioamrywiaeth,

- darparu mannau gwefru cerbydau trydan,

- datgarboneiddio,

- sut y bydd y cynnig yn blaenoriaethu teithio llesol yn hytrach na theithio mewn car.

- Teithio Llesol

- A oes ymgysylltu â chydweithio clir wedi bod â swyddogion Teithio Llesol yr Awdurdod Lleol, swyddogion Diogelwch ar y Ffordd, a thimau Trafnidiaeth wrth ddatblygu’r cynigion?

- A oes llwybrau teithio llesol uniongyrchol, diogel, a safon uchel i’r safle ac oddi yno wedi’u nodi? Os oes bylchau, a yw’r rhain wedi cael eu cyfathrebu i dîm Teithio Llesol yr Awdurdod Lleol ar gyfer blaenoriaethu yn y broses o gynllunio mapiau o’r rhwydwaith teithio llesol ehangach?

- Sut fydd yr ysgol yn hybu dulliau teithio cynaliadwy?

- A fydd digon o gyfleusterau i storio beiciau/sgwteri?

- Sut mae’r prosiect yn lleihau dibyniaeth ar ddefnyddio ceir preifat?

- A yw’n cynnwys lleihad strategol mewn darpariaeth parcio ceir, yn enwedig ar gyfer teithiau byr y gellid eu gwneud ar droed, ar olwyn neu ar feic?

- A oes parthau gollwng/codi diogel, sy’n cael eu rheoli’n dda ar gyfer bysiau ysgol neu goleg, sy’n osgoi tagfeydd ac yn galluogi teithio’n ddiogel ar droed, ar olwyn, ac ar feic ar y safle?

- A yw’r dyluniad yn ymgorffori cyfleoedd ar gyfer chwarae, rhyngweithio cymdeithasol, a dysgu yn yr awyr agored ar hyd coridorau teithio llesol ac ar y safle, gan gyfrannu tuag at greu lleoedd a llesiant?

- A oes darpariaeth ar gyfer parcio beiciau, sgwteri, a phramiau yn ddiogel (lle bo’n briodol), yn ogystal â chyfleusterau newid a seilwaith arall sy’n cefnogi teithio ar droed, ar olwyn, ac ar feic fel dewis diofyn?

- A oes Cynllun Ysgol Teithio Llesol penodol ar gyfer y safle wedi’i ddatblygu fel rhan o’r broses cynllunio trafnidiaeth ehangach er mwyn ymwreiddio teithio llesol yn ethos a gweithrediadau’r ysgol?

- Lle bo’n briodol, sut fydd safle’r ysgol neu’r coleg yn gweithredu fel canolfan gymunedol, gan annog teithio ar droed, ar olwyn, ac ar feic y tu allan i’r diwrnod ysgol a chefnogi newid ehangach mewn dulliau teithio yn yr ardal leol?

- Teithio gan Ddysgwyr

- Beth yw’r dalgylch disgwyliedig, a sut fydd disgyblion a staff yn teithio i’r safle?

- A yw’r awdurdod lleol wedi asesu anghenion teithio dysgwyr yn eu hardal yn unol â’i ddyletswydd statudol dan Fesur Teithio gan Ddysgwyr 2008?

- A yw’r awdurdod lleol/Sefydliad Addysg Bellach wedi asesu anghenion teithio posibl dysgwyr a fydd yn dod i’r ysgol neu’r coleg?

- Beth fydd yr effaith ar nifer y dysgwyr sy’n gymwys i gael cludiant am ddim dan y meini prawf oedran, pellter, dawn? A yw goblygiadau costau rheolaidd hyn a’r adnoddau sydd ar gael wedi cael eu hystyried?

- Beth yw’r effaith ar amseroedd siwrneiau rhwng y cartref a’r ysgol/coleg?

- A yw’r awdurdod lleol wedi asesu risg y llwybrau a gerddir i’r ysgol/coleg?

- Beth fydd yr effaith ar deithio gan ddysgwyr? A fydd y prosiect yn lleihau neu’n cynyddu’r cyfleoedd i ddysgwyr gerdded neu feicio i’r ysgol/coleg?

- Beth yw goblygiadau deddfwriaethol neu ymarferol cyfyngiadau Covid, neu’r goblygiadau o ran cost ac amser, ac a fydd hyn yn newid cynlluniau teithio?

- A yw’r safle’n hygyrch i’r gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus presennol? A fydd angen gwasanaethau bws neu reilffordd ychwanegol?

- A oes asesiad o’r effaith ar draffig wedi’i gwblhau? Beth yw’r cynnydd a ragwelir mewn traffig yn ystod yr oriau ysgol prysuraf? Pa fesurau fydd yn cael eu gweithredu er mwyn lliniaru tagfeydd a gwella diogelwch ar y ffordd?

- Faint o leoedd parcio fydd yn cael eu darparu i staff ac ymwelwyr? A fydd cyfleusterau gwefru cerbydau trydan?

- A oes angen uwchraddio ffyrdd, cyffyrdd, neu groesfannau lleol i gerddwyr?

- Canol Trefi yn Gyntaf

- Mae Llywodraeth Cymru yn awyddus i hybu defnyddio lleoliadau yng nghanol trefi ar gyfer datblygiadau newydd lle bo hyn yn briodol. A yw’r prosiect arfaethedig wedi’i leoli yng nghanol tref? Os nad yw, eglurwch pam na fyddai lleoliad yng nghanol tref yn briodol/posibl.

- Dylid cynnwys map neu gyfeiriad at yr union leoliad.

- Chwarae Cymru

- Gyda pha randdeiliaid cenedlaethol/lleol (e.e. Chwarae Cymru, sefydliadau cymunedol) rydych wedi trafod y cynigion?

- Sut fydd y cynigion yn cynyddu cyfleoedd chwarae yn ystod y diwrnod ysgol ac ar ei ôl?

- Beth yw’r cynlluniau arfaethedig ar gyfer defnydd cymunedol o fannau chwarae yn yr awyr agored?

- Sut fydd cyfleusterau chwarae yn cyfrannu tuag at lesiant, cynhwysiant, a mynd i’r afael â thlodi yn y gymuned leol?

- Sut fydd ysgolion yn darparu amser, gofod, a rhyddid i chwarae, gan gydnabod rôl chwarae wrth feithrin cynhwysiant, iechyd meddwl, a deilliannau addysgol cadarnhaol?

- A yw ysgolion wedi ystyried canllawiau Chwarae Cymru ar agor tiroedd ysgolion ar gyfer chwarae y tu allan i oriau addysgu, a sut fydd hyn yn cael ei weithredu er mwyn cefnogi llesiant cymunedol?

- Chwaraeon Cymru

- Gyda pha randdeiliaid cenedlaethol a lleol rydych wedi trafod eich cynigion (e.e. Chwaraeon Cymru, Cyrff Llywodraethu Cenedlaethol Chwaraeon, clybiau chwaraeon cymunedol)?

- Sut mae’r cynigion yn cyfrannu tuag at ymrwymiadau’r Rhaglen Lywodraethu i chwaraeon a’r Weledigaeth ar gyfer Chwaraeon yng Nghymru?

- Sut fydd y cyfleusterau arfaethedig yn cyd-fynd â’r ddarpariaeth a’r galw lleol presennol am gyfleusterau (e.e. strategaethau cyfleusterau’r awdurdod lleol neu’r Corff Llywodraethu Cenedlaethol)?

- Beth yw’r cynlluniau arfaethedig ar gyfer defnydd cymunedol? Beth sydd ei angen er mwyn sicrhau cymaint o ddefnydd ag sy’n bosibl (e.e. marcio neuadd/man chwarae amlddefnydd/cae, llifoleuadau, cyfleusterau newid ar wahân)?

- Beth yw’r trefniadau staffio/model gweithredu ar gyfer defnydd cymunedol gyda’r nos, ar benwythnosau, ac yn ystod gwyliau ysgol?

- Yn achos caeau artiffisial neu gaeau glaswellt, a ydych wedi ymgynghori â’r Corff Llywodraethu Cenedlaethol perthnasol (e.e. Cymdeithas Bêl-droed Cymru, Undeb Rygbi Cymru, Hoci Cymru, Chwaraeon Cymru) os yw’r cae yn mynd i gael ei ddefnyddio gan glybiau cymunedol?

- Yn achos caeau artiffisial, a oes cronfa ad-dalu (argymhellir swm blynyddol o £25k–£30k) wedi’i hystyried ar gyfer costau cynnal a chadw rheolaidd/ adnewyddu carped?

- A ydych wedi archwilio cyfleoedd cyllid ar y cyd ar gyfer y cyfleusterau chwaraeon (e.e. Chwaraeon Cymru, Sefydliad Pêl-droed Cymru, Undeb Rygbi Cymru, Tennis Cymru)?

- A ydych wedi gwneud cais am unrhyw gyllid ar gyfer y cyfleusterau chwaraeon o ffynonellau allanol megis Chwaraeon Cymru, Sefydliad Pêl-droed Cymru, Undeb Rygbi Cymru, Tennis Cymru, neu Gyrff Llywodraethu Cenedlaethol Chwaraeon eraill yng Nghymru?

- A yw eich cynlluniau ar gyfer cyfleusterau chwaraeon yr ysgol yn dibynnu ar gais llwyddiannus am gyllid allanol gan unrhyw un o’r sefydliadau a restrwyd uchod?

- A yw’r cynigion ar gyfer cae/caeau glaswellt artiffisial yn cynnwys mesurau lliniaru ar gyfer effaith amgylcheddol negyddol bosibl (e.e. trosglwyddo briwsion rwber i’r amgylchedd lleol)?

- A yw’r gyllideb yn cynnwys costau ar gyfer storio cyfarpar/dodrefn chwaraeon cludadwy (pyst gôl, cylchoedd, rhwydi, ac yn y blaen)?

- A yw’r cynigion yn cynnwys mesurau i wneud cais am ganiatâd cynllunio ar gyfer llifoleuadau a darparu lefelau lwcs priodol yn seiliedig ar y chwaraeon a fydd yn defnyddio’r cyfleusterau? Os ydynt, sut mae’r potensial ar gyfer gwrthwynebiad lleol wedi cael ei liniaru?

- A yw’r cynigion ar gyfer lleoli caeau awyr agored yn ystyried effaith bosibl yr amgylchedd naturiol (e.e. llifogydd o afonydd, dail o goed cyfagos)?

- Sut fydd y cyfleusterau arfaethedig yn cyd-fynd â’r cyfleusterau presennol/lleol?

- A yw’r cynigion wedi adlewyrchu cynnwys Cyfleusterau ar gyfer Cenedlaethau’r Dyfodol: glasbrint ar gyfer chwaraeon a hamdden egnïol yng Nghymru ac wedi defnyddio ei fframwaith lle bo’n briodol?

- A yw ysgolion wedi ystyried cyngor a phecyn cymorth Chwaraeon Cymru ar ddefnydd cymunedol o gyfleusterau chwaraeon ysgolion (e.e. Pecyn Cymorth Agor Cyfleusterau Ysgolion)?

- Ysgolion Bro

- Beth yw’r cynlluniau arfaethedig ar gyfer defnydd cymunedol, gan gynnwys mynediad at wasanaethau a rhaglenni sy’n cefnogi gwydnwch cymunedol ac yn helpu i fynd i’r afael â thlodi?

- Pa gyfleusterau eraill fydd ar gael ar gyfer defnydd cymunedol (e.e. llogi ystafell, mannau dysgu i oedolion/y gymuned)?

- A yw’r ysgol/coleg wedi ystyried caniatáu mynediad cyhoeddus at ddarpariaeth rhyngrwyd yr ysgol/coleg (e.e. Wi-Fi i westeion) a dyfeisiau digidol (e.e. gliniaduron, cyfrifiaduron llechen, cyfrifiaduron personol), yn unol â diogelwch? Bydd hyn yn sicrhau cefnogaeth i bobl yng Nghymru sydd o dan y ‘safon ofynnol ar gyfer bywyd digidol’ a/neu sy’n wynebu rhwystrau wrth geisio cael mynediad at wasanaethau.

- Sut fydd yr ysgol/coleg yn sicrhau bod ymgysylltu â’r gymuned wedi’i ymwreiddio yn nyluniad a gweithrediad cyfleusterau?

- Sut fydd dulliau gweithredu’n cael eu datblygu mewn partneriaeth â phlant, pobl ifanc, teuluoedd, a chymunedau, ac wedi’u teilwra ar gyfer eu hanghenion penodol, yn unol â’r model Ysgolion Bro?

- Dyletswyddau Digonolrwydd Chwarae

- Sut mae’r cynnig yn gyson â chanlyniadau neu weithredoedd eich Asesiad o Ddigonolrwydd Chwarae?

- A ydych wedi ymgynghori â thîm chwarae’r awdurdod lleol?

- Sut mae anghenion plant sydd ag anableddau a/neu Anghenion Dysgu Ychwanegol yn cael eu hystyried yn y cynnig?

- A yw cyfleoedd chwarae wedi cael eu teilwra i ddiwallu anghenion plant ar draws gwahanol grwpiau oedran?

- A ydych wedi asesu’r prosiect am unrhyw effeithiau negyddol ar y ddarpariaeth chwarae bresennol?

- A ydych wedi ystyried agor y cyfleusterau ar gyfer defnydd cymunedol ehangach gyda’r nos, ar benwythnosau, ac yn ystod gwyliau’r ysgol?

- A ydych wedi ymgysylltu â rhanddeiliaid allanol i ystyried anghenion y gymuned leol a’r potensial ar gyfer defnydd cymunedol?

- Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016

- Mae Adran 6 o Ddeddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 yn nodi ei bod yn ofynnol i awdurdodau cyhoeddus gynnal a gwella bioamrywiaeth a gwydnwch ecosystemau wrth gyflawni eu swyddogaethau. Mae darparu seilwaith gwyrdd bioamrywiol yn helpu awdurdodau cyhoeddus i gydymffurfio â’u dyletswyddau statudol, yn ogystal â chyflawni eu hamcanion llesiant lle maent hefyd yn gorff cyhoeddus sy’n ddarostyngedig i Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015.

- Un o uchelgeisiau Llywodraeth Cymru yw sicrhau sector cyhoeddus carbon niwtral erbyn 2030. Pa mor effeithlon o ran ynni yw’r dyluniadau? A ydych wedi ystyried datblygu dull o gynhyrchu ynni adnewyddadwy ar y safle neu gerllaw, gan gynnwys gwresogi carbon isel.

- Cydnabod y rôl y mae ynni adnewyddadwy yn ei chwarae mewn atebion hirdymor effeithiol o ran cost, yr amgylchedd a llesiant.

- A ydych wedi ystyried seilwaith gwefru cerbydau trydan a ffynhonnell pŵer, er enghraifft cysgodfeydd ceir solar.

- A oes gennych gynlluniau dŵr ac ailgylchu a rheoli gwastraff e.e. awyru goddefol, defnyddio systemau draenio trefol cynaliadwy a’r opsiynau ar gyfer plannu coed a mannau gwyrdd.

- Cynlluniau ansawdd dŵr ar ffurf systemau draenio cynaliadwy ar lefel y ddaear, megis pyllau dŵr a phantiau, ac ar lefel adeiladau ar ffurf toeau a waliau gwyrdd.

- Dylid cynnwys creu cynefinoedd â gwydnwch ecolegol ar y safle newydd yn yr achos busnes.

- Cynlluniau ar greu ardaloedd o fioamrywiaeth, unrhyw ddarpariaeth a fyddai’n helpu i wella ansawdd aer a datgarboneiddio. Camau gweithredu a gwaith i wella’r nodweddion naturiol presennol sy’n ychwanegu at ymdeimlad o le mewn ysgol e.e. gwrychoedd/perthi, coed, cloddiau pridd a nodweddion hanesyddol neu gymeriad tirwedd.

- Plannu coed unigol neu grwpiau bach o goed ar gyfer tir parc, gwrychoedd/perthi, perllannau a blodau gwyllt er mwyn cynyddu cysylltedd rhwng cynefinoedd a fydd yn darparu budd uniongyrchol i bryfed peillio ac yn cynyddu gwydnwch ein bioamrywiaeth. Mae’r rhain i gyd yn darparu cyfleoedd ar gyfer mentrau tyfu bwyd, dysgu yn yr awyr agored a sgrin rhag ffynonellau llygredd aer, megis ffyrdd.

- Gosod blychau adar mewn lleoliadau priodol

- Sut mae cysylltiadau ag unrhyw nodweddion yn yr amgylchedd naturiol, a allai amrywio o fannau gwyrdd i barc cenedlaethol, wedi cael eu gwella?

- Ffensio a mesurau eraill i wella bioddiogelwch ac iechyd a lles anifeiliaid

- Datblygu deunyddiau dehongli a gwybodaeth i ymwelwyr (e.e. cynefinoedd a rhywogaethau, gwasanaethau ecosystem a nodweddion amgylcheddol hanesyddol)

- Darparu mannau storio beiciau/sgwteri a chynlluniau gweithredu ehangach ar gyfer Teithio Llesol

- Sicrhau na chollir caeau chwarae a mannau gwyrdd. Os bydd hynny’n digwydd, beth fydd yn cael ei wneud er mwyn lliniaru effeithiau hyn? A ydych wedi ymgysylltu â thîm mannau gwyrdd yr awdurdod lleol?

- Sut fydd systemau draenio cynaliadwy a mannau gwyrdd yn cael eu cynnal yn y dyfodol? A oes ymdrechion wedi’u gwneud i gymhwyso’r Safonau Adeiladu gyda Natur?

- Dylech gyfeirio at https://www.buildingwithnature.org.uk/how-it-works i gael rhagor o wybodaeth.

- Pa ddeunyddiau adeiladu sy’n cael eu defnyddio? O ble maen nhw’n dod? A allwch chi ymgorffori cydrannau wedi’u hailddefnyddio neu eu hailgylchu? A ydych wedi ystyried pren o Gymru?

- Cynhyrchu Ynni Adnewyddadwy.

- Carbon Sero Net

Ar gyfer prosiectau adeiladu o’r newydd, dylech gynnwys y canlynol yn yr achos busnes:

- sicrwydd y bydd y prosiect yn cyrraedd carbon sero net pan fydd yn cael ei weithredu ac y bydd yn cyflawni’r targedau carbon perthnasol a ymgorfforwyd.

- sut y caiff y defnydd o ynni ei fonitro a’i adrodd am y 5 mlynedd, ac fel cynllun peilot beth fydd yn cael ei ddarparu ar ffurf adroddiad gwersi a ddysgwyd ar ddiwedd y prosiect.

- bydd angen i gyfrifiadau o’r gwerth presennol net ddangos y gost fesul tunnell o CO2 a arbedwyd.

- Cwblhau’r daenlen prisio carbon sero net.

Ar gyfer prosiectau adnewyddu, dylech gynnwys y canlynol yn yr achos busnes:

- Tystiolaeth o’r carbon gweithredol presennol a ddefnyddiwyd ac a arbedwyd, ac er mwyn cyrraedd sero net rhaid iddynt fod yn hafal neu rhaid i’r arbediad fod yn fwy er mwyn dangos carbon negatif.

- Bydd angen i gyfrifiadau o’r gwerth presennol net ddangos y gost fesul tunnell o CO2 a arbedwyd.

- Cwblhau’r daenlen prisio carbon sero net.

- Y Ddyletswydd Bioamrywiaeth a Chydnerthedd Ecosystemau

Yn unol â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016, mae’r Rhaglen Cymunedau Dysgu Cynaliadwy yn annog prosiectau i gyfrannu tuag at gynaliadwyedd amgylcheddol a chydnerthedd ecosystemau. Mae hyn yn cynnwys integreiddio seilwaith gwyrdd a bioamrywiaeth wrth ddylunio a darparu amgylcheddau dysgu.

Efallai y byddai prosiectau’n hoffi archwilio cyfleoedd megis:

- Cynyddu Budd Net i Fioamrywiaeth

- Gwella cymarebau Mannau Gwyrdd

- Plannu coed a chefnogi mentrau dad-ddofi tir

- Ymgorffori elfennau dylunio bioffilig, megis toeau a waliau byw

Mae’r ystyriaethau hyn yn helpu awdurdodau cyhoeddus i gyflawni eu dyletswyddau dan Adran 6 o Ddeddf yr Amgylchedd (Cymru), sy’n nodi ei bod yn ofynnol iddynt gynnal a gwella bioamrywiaeth a hybu cydnerthedd ecosystemau. Wrth wneud hynny, dylai Awdurdodau Lleol ystyried ffactorau megis:

- amrywiaeth rhwng ac o fewn ecosystemau

- y cysylltiadau rhwng ac o fewn ecosystemau

- maint ecosystemau

- cyflwr ecosystemau (gan gynnwys eu strwythur a’u gweithrediad)

- gallu ecosystemau i addasu.

- Diogelu drwy ddylunio

- Diogelu drwy Ddylunio yw’r fenter diogelwch swyddogol sy’n eiddo i Wasanaeth Heddlu’r DU. Ei nod penodol yw lleihau troseddu a helpu pawb i fyw a gweithio yn fwy diogel. Mae’n darparu safonau cydnabyddedig y dangoswyd eu bod yn lleihau troseddu ac ofn troseddau.

- Mae ymosodiadau gan derfysgwyr yn y DU wedi dod yn bosibilrwydd go iawn yn ystod y blynyddoedd diwethaf, gan achosi bygythiad gwirioneddol a difrifol. Dylid dylunio mesurau lliniaru yn ymwneud â throseddu, achosion ohono a’i effeithiau, o’r dechrau un mewn cynnig i ddatblygu ysgol newydd. Gall hyn hefyd wneud lleoliadau’n llai agored i niwed o ganlyniad i ymosodiad gan derfysgwyr.

- Dylid ymgynghori â Swyddogion Dylunio er mwyn Atal Troseddau a Chynghorwyr Diogelwch Gwrthderfysgaeth yn gynnar yn y broses ddylunio, er mwyn sicrhau bod datblygiadau ysgolion newydd yn cynnwys atebion dylunio priodol, sy’n lliniaru’r lefel bosibl o risg o droseddu a therfysgaeth, gan hefyd sicrhau ansawdd ystad yr ysgol newydd.

- Byddai’n ddymunol pe bai pob ysgol newydd sy’n cael ei datblygu yng Nghymru, yn enwedig y rhai sy’n cael eu hariannu gan Lywodraeth Cymru, yn dilyn egwyddorion Gwobr Aur Diogelu drwy Ddylunio.

- Mae’r ddogfen Ysgolion wedi’u Diogelu drwy Ddylunio i’w gweld ar wefan Diogelu drwy Ddylunio, www.securedbydesign.com, dan Design Guides.

Achos Economaidd (2,000 o eiriau)

Dangoswch fod y prosiect yn rhoi gwerth da am arian

Amlinellwch bwrpas yr achos economaidd penodol hwn a thrafodwch y sail resymegol dros ymyrryd gan gysylltu ag egwyddorion economaidd megis allanoldebau cadarnhaol a diffygion yn y farchnad. Gwnewch yn siŵr bod achos cryf dros newid wedi’i gyflwyno.

- Amcanion Buddsoddiad CLYFAR

Dylai’r rhain fod yn gyson ag amcanion ehangach eich rhaglen ond gellir addasu ychydig arnynt ar gyfer prosiectau penodol. Byddem yn disgwyl gweld dim mwy na 5 neu 6 amcan CLYFAR neu maent yn debygol o fod heb ffocws penodol. Mae’r amcanion hyn fel arfer (ond nid bob amser) yn syrthio i gategorïau megis:

- Capasiti/cwmpas (e.e. darparu digon o leoedd ysgol neu gynyddu gwasanaethau penodol sydd ar gael)

- Ansawdd/canlyniad (e.e. gwella profiad defnyddiwr neu sicrhau bod safonau gwasanaeth sylfaenol yn cael eu bodloni)

- Effeithlonrwydd/economi (e.e. lleihau costau gweithredu neu wella cynhyrchiant)

- Cydnerthedd/cynaliadwyedd (e.e. sicrhau hyfywedd hirdymor a lleihau effeithiau amgylcheddol)

- Cydraddoldeb/tegwch (e.e. gwella mynediad i grwpiau sydd dan anfantais/lleihau lefelau anghydraddoldeb)

D.S. Mae’n bwysig nodi bod angen i amcanion wneud mwy na dim ond disgrifio opsiwn. Dylid eu nodi ar y dechrau un a dylid diffinio sut y bydd llwyddiant yn edrych yn dilyn y buddsoddiad yn hytrach na rhagfarnu sut y caiff ei gyflawni. Mae hyn yn sicrhau bod yr arfarniad yn gallu meincnodi opsiynau yn gyson ar sail eu gallu i fynd i’r afael â phroblem a chael eu barnu ar sail yr un meini prawf.

- Ffactorau llwyddiant critigol

Dylai’r rhain fod yn wahanol i’ch amcanion a dylent fod yn fwy penodol i’r penderfyniad arfarnu. Dylent ddiffinio priodoleddau y mae’n rhaid i unrhyw gynnig llwyddiannus eu cael er mwyn gallu cyflawni ei amcanion. Mae’r Llyfr Gwyrdd yn nodi mai dim ond pum ffactor llwyddiant critigol safonol y mae angen i’r rhan fwyaf o achosion eu cael, ond mae’n cydnabod ei bod yn bosibl y bydd angen un neu ddau ffactor ychwanegol ac na ddylai cyfanswm y ffactorau llwyddiant critigol fod yn fwy na saith. Mae’r prif ffactorau llwyddiant critigol y cyfeirir atynt yn y Llyfr Gwyrdd yn cynnwys:

- Addasrwydd strategol a diwallu angen busnes

  - Gwerth am arian posibl

  - Capasiti a gallu’r cyflenwr

  - Fforddiadwyedd posibl

  - Cyflawni posibl

- Cynhyrchu’r rhestr hir o opsiynau

Dylid cynhyrchu ystod eang o opsiynau er mwyn dangos bod pob posibilrwydd wedi cael ei ystyried. Dylid creu arfarniad rhestr hir trwy ddefnyddio gwybodaeth pob arbenigwr perthnasol ar y prosiect (fel arfer trwy weithdy). Gellir defnyddio’r fframwaith opsiynau isod i helpu i gynhyrchu’r rhestr hir:

- Cwmpas – Beth y gellid ei wneud ac ym mhle? Mae hyn yn gosod ffiniau clir ynglŷn â pha gostau a buddion y gellir eu cynnwys yn yr arfarniad

- Datrysiad gwasanaeth – Sut y gellid ei wneud? e.e. adeiladu adeilad newydd. Mae hyn yn caniatáu i chi gyfathrebu’n glir beth sy’n wahanol ar draws eich opsiynau

- Cyflenwi gwasanaeth – Pwy allai gyflenwi’r ddarpariaeth?

- Gweithredu – Pryd y gallai gael ei wneud? A oes angen ei wneud fesul cam?

- Cyllid – Sut y gellid ei ariannu? e.e. Cyfalaf neu trwy’r Model Buddsoddi Cydfuddiannol.

- Llunio’r rhestr fer

Dylid archwilio’r opsiynau hyn fel ymarfer grŵp a dylech gofnodi amser, dyddiad ac enwau’r rhai sy’n rhan o’r broses hon.

Er mwyn cwtogi’r rhestr fer, dylid dilyn y broses a ganlyn:

- Dylid asesu’r opsiynau yn uniongyrchol yn erbyn amcanion y buddsoddiad a’r ffactorau llwyddiant critigol, gan nodi pa rai sy’n cael eu bodloni, eu bodloni’n rhannol neu ddim yn cael eu bodloni

- Rhowch grynodeb byr o’r prif fanteision ac anfanteision

- Penderfynwch a ddylid symud ymlaen â’r opsiwn ynteu ei ddiystyru.

Yn dilyn y dadansoddiad hwn, nodir rhestr fer o opsiynau a fydd yn mynd ymlaen i ddadansoddiad manylach yn yr Achos Busnes Amlinellol. Disgrifiwch y rhestr fer. Dylai hyn gynnwys isafswm o 3-5 opsiwn, gan gynnwys:

- Busnes fel Arfer mesuredig (defnyddir hwn fel sefyllfa wrthffeithiol y meincnod)

- Gwneud yr isafswm realistig yn seiliedig ar ofynion craidd y prosiect

- Y ffordd ymlaen a ffefrir sy’n cael ei hargymell

- Un neu ragor o opsiynau posibl yn seiliedig ar gyfuniadau mwy a/neu lai uchelgeisiol o’r ffordd ymlaen a ffefrir.

- Templed buddion ansoddol

Yn y cam Achos Amlinellol Strategol, defnyddir y tabl buddion ansoddol i gymharu pa mor dda mae pob un o’r opsiynau ar y rhestr fer yn perfformio o gymharu ag amcanion strategol y rhaglen, lle na ellir mesur y buddion yn llawn eto. Mae’n darparu asesiad strwythuredig, seiliedig ar naratif, sy’n helpu pobl sy’n gwneud penderfyniadau i ddeall cryfderau, gwendidau a nodweddion gwahaniaethol perthynol pob opsiwn cyn symud ymlaen at arfarniad economaidd manylach.

D.S. Rhaid cynnwys y tabl buddion ansoddol ym mhrif gorff yr Achos Economaidd fel bod y prif fewnwelediadau cymharol yn sail uniongyrchol i’r naratif ac yn helpu’r darllenydd i ddeall pam mai’r opsiwn a ffefrir yw’r opsiwn strategol cryfaf yn gyffredinol.

- Templed buddion meintiol

Mae’r templed hwn yn darparu crynodeb o’r prif fuddion meintiol, gan gynnwys gwelliannau mewn cyflwr ac addasrwydd, nifer y lleoedd a lleihad mewn gwaith sydd wedi crynhoi ar ôl cwblhau gwaith. Dylid llenwi cymaint ag sy’n bosibl ar y templed yn y cam hwn ar gyfer pob opsiwn sydd ar y rhestr fer.

Mae hefyd yn lle i gofnodi costau economaidd dangosol ar gyfer yr opsiynau sydd ar y rhestr fer. Cofiwch hefyd ystyried tuedd optimistiaeth, yn enwedig yn niffyg arfarniad risg manylach.

Achos masnachol (250 o eiriau)

Dangoswch fod y prosiect yn hyfyw o safbwynt masnachol

- Dull caffael / Fframwaith

- Dull Gwerth Cymdeithasol a Budd i’r Gymuned – cadarnhad y bydd cynllun ar gyfer amcanion budd i’r gymuned / gwerth cymdeithasol yn cael ei ddatblygu.

- Cyfrifon Banc y Prosiect – cadarnhad y cydymffurfir â pholisi Cyfrifon Banc y Prosiect a’i fod wedi cael ei gynnwys yn nogfennau’r tendr, neu bod Cyfrif Banc Prosiect yn ei le yn barod.

- Gyda phrosiectau sy’n ddibynnol ar gytundeb Adran 106a er mwyn darparu’r cyfleusterau ar ran yr awdurdod lleol byddem yn disgwyl i’r partner cyflawni gael Cyfrif Banc Prosiect yn y cytundeb Adran 106a.

Achos Ariannol (250 o eiriau)

Dangoswch fod y prosiect yn fforddiadwy

- Rhagolwg ariannol yn cynnwys llifau arian dangosol

- Gofynion Cyllido

- Ffynhonnell/Ffynonellau arian cyfatebol

- Mae asesiad o gostau’r prosiect yn erbyn meincnod cost fesul m2 a chostau dodrefn, gosod ac offer a TG fesul disgybl Llywodraeth Cymru wedi’u hamlinellu yn Atodiad 6.

- Tynnwch sylw at unrhyw gostau annormal y gwyddoch amdanynt

- Amcangyfrif o gostau carbon sero net neu TAW na ellir ei hawlio’n ôl lle bo’n gymwys.

Achos Rheoli (250 o eiriau)

Dangoswch y bydd y prosiect yn cael ei weithredu’n effeithiol

- Methodoleg rheoli prosiect h.y. MSP/Prince2

- Y prif risgiau a’r mesurau lliniaru

- Y prif gerrig milltir / rhaglen y prosiect

- Adrodd am Werth Cymdeithasol a Budd i’r Gymuned

Achos Busnes Amlinellol

Achos Strategol (500 gair)

Dangoswch sut y bydd y prosiect yn diwallu anghenion y gymuned

- Newidiadau ers cymeradwyo’r Achos Amlinellol Strategol

- Dyddiad cymeradwyo’r Achos Amlinellol Strategol

- Rhowch fanylion unrhyw ymatebion ychwanegol yn deillio o gam yr Achos Amlinellol Strategol er mwyn osgoi ailadrodd ymholiadau.

Achos Economaidd (3,000 o eiriau)

Dangoswch fod y prosiect yn rhoi gwerth da am arian

- Amcanion buddsoddi a ffactorau llwyddiant critigol

- Arfarnu’r rhestr fer – costau a buddion

- Asesiad risg

- Yr opsiwn a ffefrir

Dylai’r Achos Economaidd fod yn gynhwysfawr yn y cam Achos Busnes Amlinellol ac ni fydd yn cael ei dderbyn oni bai fod yr holl gynnwys angenrheidiol ynddo. Gofynion yr adran hon yn y cam hwn yw:

- Crynhoi canfyddiadau’r Achos Amlinellol Strategol a diweddaru ag unrhyw newidiadau;

- Cyfrifo gwerthoedd presennol net ar gyfer pob opsiwn sydd ar y rhestr fer;

- Darparu asesiad o’r buddion ar gyfer pob opsiwn sydd ar y rhestr fer; os oes modd, bydd yr achos yn ceisio mesur buddion, ond lle nad yw hyn yn bosibl dylid cynnal dadansoddiad ansoddol manwl;

- Darparu asesiad o’r risgiau (gan gynnwys tuedd optimistiaeth) ar gyfer pob opsiwn sydd ar y rhestr fer;

- Cynnal dadansoddiad sensitifrwydd er mwyn profi cryfder yr opsiwn a ffefrir.

Crynhoi a diweddaru canfyddiadau’r Achos Amlinellol Strategol

- Yn gyntaf, dylai’r adran hon gynnwys cadarnhad bod yr Amcanion Buddsoddi a’r Ffactorau Llwyddiant Critigol a nodwyd yn yr Achos Amlinellol Strategol wedi cael eu hailystyried ac nad ydynt wedi newid.

- Dylai’r adran ailddatgan yn fyr y rhestr hir o opsiynau a darparu crynodeb i ddangos sut y cwtogwyd y rhestr hir i greu rhestr fer.

- Os yw hyn wedi newid ers y cam Achos Amlinellol Strategol, mae angen ailddatgan y broses yn llawn gan roi esboniadau clir ar gyfer penderfyniadau yn ymwneud ag a ddylid bwrw ymlaen ag opsiynau. Yna dylid mynd â’r rhestr fer newydd ymlaen ar gyfer dadansoddiad manwl.

Cyfrifo gwerthoedd presennol net

- Dylid cyfrifo gwerthoedd presennol net er mwyn asesu pa opsiwn sy’n cynnig y gwerth gorau am arian dros oes ddisgwyliedig yr adeilad. Mae hyn fel arfer yn 30 mlynedd ar gyfer adeilad wedi’i adnewyddu a 60 mlynedd ar gyfer adeilad newydd. Mae’r dadansoddiad economaidd yn canolbwyntio ar werth am arian a dylai:

- ddefnyddio prisiau cyson (blwyddyn sylfaenol)

- cynnwys costau cyfle

- cynnwys pob cost, budd a risg fesuradwy i’r sefydliad ac i gymdeithas yn ehangach

- cynnwys costau amgylcheddol; gan ystyried tuedd optimistiaeth

- peidio â chynnwys unrhyw daliadau ‘trosglwyddo’ gan y Trysorlys – er enghraifft, TAW

- peidio â chynnwys chwyddiant cyffredinol

- peidio â chynnwys costau suddedig

- peidio â chynnwys dibrisiant na chostau cyfalaf.

Dyma grynodeb o’r hyn ddylai gael ei gynnwys:

Costau

- Costau’r gwaith adeiladu

- Costau gwaith cynnal a chadw rheolaidd a rhedeg yr adeilad (gallai hyn hefyd fod yn arbediad costau)

- Unrhyw gostau ariannol eraill yn gysylltiedig â gweithredu e.e. trafnidiaeth

- Gwerth yr asedau presennol i adlewyrchu eu cost cyfle

- Unrhyw drafodion i brynu tir/asedau

Buddion

- Gwerthiant asedau presennol

- Gwerth gweddilliol disgwyliedig y safle(oedd) wedi’i gofnodi fel budd

- Unrhyw refeniw a dderbyniwyd wedi’i gofnodi fel budd

- Arbedion amser yn deillio o fwy o gynhyrchiant / effeithlonrwydd arbedion trafnidiaeth

- Arbedion maint yn cael eu sicrhau trwy gyfuno safleoedd

- Deilliant addysgol yn seiliedig ar fuddion megis gwell presenoldeb neu lai o waharddiadau neu gostau lleoliadau ADY

Gweler y Templed Arfarnu Opsiynau – enghraifft wedi’i chwblhau (Atodiad 4) a’r Templed Arfarnu Opsiynau – gwag (Atodiad 5). Ar gyfer prosiectau a ariennir gan gyllid refeniw byddai hyn wedi cael ei gwblhau yn y cam Achos Amlinellol Strategol.

Dylai canlyniadau’r arfarniad o’r opsiynau weithredu fel y prif feini prawf i benderfynu pa opsiwn sy’n cynnig y gwerth gorau am arian, ond dylid cynnal asesiad ehangach o’r opsiynau er mwyn darparu naratif cadarn a chyflawn. Dylai hyn gynnwys:

Asesiad o’r buddion:

- Buddion meintiol (gwerth presennol net + tabl buddion meintiol) – Dylai eich dadansoddiad o’r gwerth presennol net a’r tabl buddion meintiol wedi’i ddiweddaru fod yn gyflawn, a chyda’i gilydd byddant yn darparu’r asesiad meintiol craidd o bob opsiwn sydd ar y rhestr fer. Dylai’r rhain gofnodi’r gwelliannau o ran cyflwr ac addasrwydd, nifer y lleoedd, lleihad mewn gwaith cynnal a chadw sydd wedi crynhoi a buddion mesuradwy eraill y disgwylir iddynt godi o ganlyniad i gwblhau’r gwaith.

- Buddion ansoddol (tabl buddion ansoddol) – Er mwyn ategu’r asesiad meintiol, dylid darparu tabl buddion ansoddol wedi’i ddiweddaru hefyd. Dylai hwn fod wedi cael ei gwblhau yn y cam Achos Amlinellol Strategol, ond yn y cam Achos Busnes Amlinellol rydym yn disgwyl mwy o fanylion a gwahaniaethu cliriach rhwng yr opsiynau sydd ar y rhestr fer, gan ganolbwyntio ar unrhyw fuddion ychwanegol arwyddocaol na ellir pennu eu gwerth ariannol ond sy’n bwysig yng nghyd-destun y prosiect, yn enwedig lle mae’r rhain yn helpu i egluro pam y gallai opsiwn sydd â gwerth presennol net negyddol ddal i gynrychioli gwerth yn gyffredinol.

- Dylai’r asesiad hwn ategu canfyddiadau’r gwerth presennol net yn hytrach na chael ei weld fel y prif feini prawf.

D.S. Rhaid cynnwys y tabl buddion ansoddol ym mhrif gorff yr Achos Economaidd, fel bod y naratif yn adlewyrchiad clir o dystiolaeth feintiol ac ansoddol wrth egluro’r dewis a ffefrir.

Asesiad o risgiau

- Dylai’r asesiad asesu gwahanol fathau o risgiau sy’n gysylltiedig â phob opsiwn sydd ar y rhestr fer. Dylai ystyried y tebygolrwydd y bydd risgiau’n codi a’u heffaith bosibl. Gellir defnyddio pwysoliad a sgôr a’u cofnodi fel yn y tabl isod:

| Math o risg a Phwysoliad | Opsiwn 1 |  |  | Opsiwn 2 |  |  | Opsiwn 3 |  |  | Opsiwn 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Effaith (E), Tebygolrwydd (T) a sgôr risg (S) | E | T | S | E | T | S | E | T | S | E | T | S |
| Risg 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Risg 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Risg 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Risg 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Risg 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cyfanswm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Safle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Nid yw’r asesiad hwn yn broses ar ei phen ei hun a dylai fod yn gysylltiedig â chofrestr risg a bod yn sail i gyfrifo tuedd optimistiaeth. Dylid nodi manylion ynglŷn â sut y bydd risgiau’n cael eu monitro a sut y maent wedi cael eu lliniaru fel rhan o gofrestr risg. Dylai barn ynglŷn â risgiau a pha mor dda y gellir eu lliniaru fod yn sail i gyfrifo tuedd optimistiaeth. Mae templed ar gyfer cyfrifo tuedd optimistiaeth wedi’i gynnwys yn nhaenlen y templed gwerth presennol net.

Yna, ar sail canlyniadau’r dadansoddiad, dylid nodi’r opsiwn a ffefrir fel y gwerth gorau am arian.

Dadansoddiad sensitifrwydd

Mae’n bwysig bod cadernid yr opsiwn a ffefrir yn cael ei brofi trwy ddadansoddiad sensitifrwydd. Mae hyn yn sicrhau, hyd yn oed os oes cynnydd mewn costau, diffyg mewn buddion neu’r ddau, bod yr opsiwn a ffefrir yn dal i gynrychioli’r gwerth gorau am arian. Gellir gwneud hyn trwy newid gwerthoedd neu drwy newid senarios.

Crynodeb

Rhaid darparu crynodeb o’r dadansoddiad er mwyn dangos bod yr opsiwn a ffefrir yn parhau’n gadarn. Dylid dod i gasgliad a dylid darparu datganiad cryno yn cynnwys naratif clir o’r sail resymegol dros yr opsiwn a ffefrir ochr yn ochr â thabl cryno a welir isod.

|  | Opsiwn 1 | Opsiwn 2 | Opsiwn 3 | Opsiwn 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Asesiad meintiol o’r NPV (£ miliwn), Cyfnod arfarnu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Costau gwariant cyfalaf | £X miliwn | £X miliwn | £X miliwn | £X miliwn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cyfanswm y costau y gellir eu moneteiddio (NPC) | £X miliwn | £X miliwn | £X miliwn | £X miliwn |
| Cyfanswm y buddion y gellir eu moneteiddio (NPB) | £X miliwn | £X miliwn | £X miliwn | £X miliwn |
| Gwerth presennol net (NPV) | £X miliwn | £X miliwn | £X miliwn | £X miliwn |

| Asesiad ehangach o’r opsiynau |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Buddion ansoddol | Disgrifiad byr neu safle (yn gysylltiedig â’r tabl buddion ansoddol) | Disgrifiad byr neu safle (yn gysylltiedig â’r tabl buddion ansoddol) | Disgrifiad byr neu safle (yn gysylltiedig â’r tabl buddion ansoddol) | Disgrifiad byr neu safle (yn gysylltiedig â’r tabl buddion ansoddol) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Asesiad risg | Disgrifiad byr neu safle (yn gysylltiedig ag arfarniad o’r risg) | Disgrifiad byr neu safle (yn gysylltiedig ag arfarniad o’r risg) | Disgrifiad byr neu safle (yn gysylltiedig ag arfarniad o’r risg) | Disgrifiad byr neu safle (yn gysylltiedig ag arfarniad o’r risg) |
| Safle cyffredinol | Safle | Safle | Safle | Safle |

Achos Masnachol (1,000 o eiriau)

Dangoswch fod y prosiect yn hyfyw o safbwynt masnachol

- Dull caffael / Fframwaith

- Profi’r farchnad

- Cynllun caffael a cherrig milltir

- Meini prawf gwerthuso a dyfarnu

- Cynllun budd i’r gymuned – cadarnhad y bydd cynllun ar gyfer amcanion budd i’r gymuned / gwerth cymdeithasol yn cael ei ddatblygu.

- Cyfrif Banc y Prosiect – cadarnhad y cydymffurfir â pholisi Cyfrif Banc y Prosiect neu fanylion ynglŷn â’r rheswm/rhesymau cryf pam nad yw Cyfrif Banc Prosiect yn cael ei ystyried yn briodol

- Prosiectau sy’n ddibynnol ar gytundeb Adran 106a

- Byddem yn disgwyl i’r partner cyflawni gael Cyfrif Banc Prosiect yn y cytundeb Adran 106. Lle nad yw hyn yn bosibl, byddem yn disgwyl gweld rhesymau cadarn pam na ellid cymhwyso Cyfrif Banc Prosiect a thystiolaeth y byddai telerau talu buan a theg yn eu lle.

Achos Ariannol (500 gair)

Dangoswch fod y prosiect yn fforddiadwy

- Rhagolwg ariannol gan gynnwys llifau arian dangosol

- Gofynion Cyllido

- Ffynhonnell/Ffynonellau arian cyfatebol

- Asesiad risg

- Ymrwymiad gan y Cabinet neu’r Bwrdd, gan gynnwys dyddiad cymeradwyo

- Arfarniad meincnod maint a chost

- Templed Cost y Prosiect a ddylai gynnwys dadansoddiad manwl o gostau annormal ac amcangyfrifon ar gyfer carbon sero net a TAW na ellir ei hawlio’n ôl lle bo’n gymwys.

Achos Rheoli (500 gair)

Dangoswch y bydd y prosiect yn cael ei gyflawni’n effeithiol. Rhowch fanylion am y dull gweithredu ar gyfer y canlynol:

- Adnoddau’r prosiect

- Rheoli contractau

- Trefniadau gwireddu buddion

- Trefniadau adrodd am Fudd i’r Gymuned a Gwerth Cymdeithasol

- Risgiau a mesurau lliniaru

- Sicrwydd y prosiect

- Cerrig milltir allweddol / rhaglen y prosiect a threfniadau wrth gefn

Achos Busnes Llawn

Achos Strategol (500 gair)

Dangoswch sut y bydd y prosiect yn diwallu anghenion y gymuned

- Newidiadau ers cymeradwyo’r Achos Amlinellol Strategol a’r Achos Busnes Amlinellol

- Dyddiad cymeradwyo’r Achos Amlinellol Strategol a’r Achos Busnes Amlinellol

- Manylion unrhyw ymatebion ychwanegol yn deillio o gam yr Achos Amlinellol Strategol er mwyn osgoi ailadrodd ymholiadau.

Achos Economaidd (500 gair)

Dangoswch fod y prosiect yn rhoi gwerth da am arian

- Newidiadau ers cymeradwyo’r Achos Amlinellol Strategol a’r Achos Busnes Amlinellol

- Cadarnhad o gydymffurfiad â Llyfr Gwyrdd Trysorlys Ei Fawrhydi

Gan fod yr adran hon wedi’i thrafod yn fanwl yn y cam Achos Busnes Amlinellol, nid oes angen ailddatgan yr achos yn fanwl, ond lle mae newidiadau wedi’u gwneud, dylech ystyried a fyddai’r newidiadau hyn yn cael effaith berthnasol ar safle’r opsiynau fel y’u nodwyd yn yr Achos Busnes Amlinellol, a chofnodi eich casgliadau. Mae hyn yn arbennig o bwysig pan fydd cynnydd sylweddol mewn costau.

Dylai’r adran hon ailddatgan yr amcanion buddsoddi a’r ffactorau llwyddiant critigol, gan dynnu sylw at unrhyw newidiadau ers yr Achos Busnes Amlinellol, a chadarnhau bod yr holl arfarniadau economaidd wedi cael eu gwneud yn unol â Llyfr Gwyrdd Trysorlys Ei Fawrhydi yn ogystal â diweddaru cyfrifiadau gwerth presennol net er mwyn ystyried costau a buddion aeddfed, lefelau tuedd optimistiaeth ac asesiadau risg.

Mae angen fersiwn wedi’i diweddaru o Fuddion y Prosiect (meintiol ac ansoddol) a thabl cryno yn y cam Achos Busnes Llawn, gan nodi unrhyw newidiadau ers yr Achos Busnes Amlinellol.

Achos Masnachol (1,000 o eiriau)

Dangoswch fod y prosiect yn hyfyw o safbwynt masnachol

- Cadarnhad o’r llwybr caffael a gymerwyd

- Cytundeb wedi’i negodi a threfniadau contract

- Cytundebau trosglwyddo risg

- Rhaglen budd i’r gymuned – yn amlinellu amcanion Budd i’r Gymuned / Gwerth Cymdeithasol y prosiect, gan gynnwys y mecanwaith adrodd a ffefrir ar gyfer y canlyniadau yn erbyn yr amcanion – naill ai’r Offeryn Mesur Budd i’r Gymuned neu TOMs Cenedlaethol Cymru

- Cadarnhad o drefniadau Cyfrif Banc y Prosiect

  - Pa fanc fydd yn cael ei ddefnyddio i wasanaethu Cyfrif Banc y Prosiect?

  - Pa fath o gyfrif fydd yn cael ei ddefnyddio? Cyfrif ar y Cyd ynteu Gyfrif Unigol neu fanylion ynglŷn â’r rheswm/rhesymau cryf pam nad yw Cyfrif Banc Prosiect yn cael ei ystyried yn briodol

- Gyda phrosiectau sy’n ddibynnol ar gytundeb Adran 106a er mwyn darparu’r cyfleusterau ar ran yr awdurdod lleol, byddem yn disgwyl i’r partner cyflawni gael Cyfrif Banc Prosiect yn y cytundeb Adran 106.

Achos Ariannol (1,000 o eiriau)

Dangoswch fod y prosiect yn fforddiadwy

- Rhagolwg ariannol

- Costau terfynol y prosiect a nodwyd yn y tendr

- Ffynonellau arian cyfatebol terfynol wedi’u rhannu yn ôl ffynhonnell (adnoddau cyfalaf, benthyca, ac yn y blaen)

- Arfarniad meincnod maint a chost

- Ffurflen Gwybodaeth am y Prosiect

- Templed Cost y Prosiect a ddylai gynnwys dadansoddiad manwl o gostau annormal ac amcangyfrifon ar gyfer gwerth presennol net a TAW na ellir ei hawlio’n ôl lle bo’n gymwys.

- Cymeradwyaeth derfynol gan y Cabinet neu’r Bwrdd

- Manylion unrhyw arbedion refeniw

- Manylion unrhyw ffrydiau cyllid eraill gan Lywodraeth Cymru (e.e. Grant Cyfalaf Gofal Plant)

Achos Rheoli (1,000 o eiriau)

Dangoswch y bydd y prosiect yn cael ei gyflawni’n effeithiol. Cwblhewch y trefniadau a’r cynlluniau ar gyfer y canlynol:

- Cyflawni'r Prosiect

- Gweithdrefnau statudol

- Cofrestr risg (5 uchaf)

- Gwireddu buddion

- Trefniadau adrodd ar Werth Cymdeithasol a Budd i’r Gymuned

- Sicrwydd y prosiect

- Newid a rheoli’r contract

- Gwerthuso ar ôl y prosiect

- Fersiwn wedi’i diweddaru o gerrig milltir / rhaglen y prosiect a threfniadau wrth gefn

Achos Cyfiawnhau Busnes

Gwnewch yn siŵr bod yr holl wybodaeth sy’n gysylltiedig â’r Achos Amlinellol Strategol/ Achos Busnes Amlinellol/ Achos Busnes Llawn wedi’i chynnwys yn eich Achos Cyfiawnhau Busnes.

Achos Strategol (1,500 o eiriau)

Dangoswch sut y bydd y prosiect yn diwallu anghenion y gymuned

- Rhesymeg Strategol

- Rhowch ddisgrifiad byr o sut y mae’r prosiect yn cefnogi polisïau a strategaethau’r Sefydliad a chysondeb â’r rhaglen fuddsoddi ehangach.

- Nodwch sut y mae’r prosiect yn gydnaws ag amcanion buddsoddi’r Rhaglen Cymunedau Dysgu Cynaliadwy, yn ogystal â pholisïau a strategaethau presennol Llywodraeth Cymru.

- Achos dros newid

- Nodwch y prif fuddion sy’n gysylltiedig â chyflawni amcanion gwariant y prosiect, yn cynnwys y buddion i bob dysgwr, gan gynnwys disgyblion sydd dan anfantais. Dylech wahaniaethu rhwng buddion a chanlyniadau.

- Nodwch y prif risgiau sy’n gysylltiedig â’r amcanion gwariant a’r gwrth-fesurau arfaethedig ar gyfer osgoi, lliniaru a rheoli.

- Nodwch unrhyw gyfyngiadau a roddwyd ar y prosiect.

- Nodwch unrhyw ddibyniaethau y tu allan i ysgol y prosiect y mae llwyddiant y prosiect yn ddibynnol arnynt.

- Demograffeg / dalgylch / galw

- Beth yw enwau a lleoliad yr ysgolion/colegau dan sylw? (dylech gynnwys y math o ysgolion, ystod oedran a darpariaeth ieithyddol)

- Cadarnhewch gapasiti presennol a chapasiti arfaethedig yr ysgol neu’r coleg yn dilyn buddsoddiad.

- A ellir nodi nifer y lleoedd ADY ar wahân?

- Rhowch dystiolaeth o’r galw presennol a’r galw yn y dyfodol am leoedd mewn ysgol.

- Beth yw’r effaith ar ysgolion/colegau cyfagos (e.e. a fydd yn mynd i’r afael â digonolrwydd lleoedd yn rhywle arall?)

- Sut fydd y prosiect yn cefnogi nodau Cymraeg 2050: Miliwn o siaradwyr a’r targedau sydd wedi’u nodi naill ai yn y Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg (CSCA) neu yn Strategaeth Cyfrwng Cymraeg a Dwyieithog y sefydliad addysg bellach?

- Y Ddarpariaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol

- Rhowch fanylion am anghenion unrhyw ddysgwyr/darpar ddysgwyr, gan gynnwys dysgwyr dwyieithog.

- Beth fydd effaith y cynnig ar y dysgwyr hyn ac ar ddigonolrwydd y ddarpariaeth ADY yn yr ardal?

- Sut fydd y cynnig yn effeithio ar allu’r ALl/ysgol/coleg i ddiwallu anghenion dysgwyr sydd ag anghenion dysgu ychwanegol?

- Ôl-16

- Pa ystyriaeth sydd wedi’i rhoi i gydweithio â cholegau lleol; ysgolion eraill a chanolfannau 6ed dosbarth er mwyn osgoi gweithio mewn cystadleuaeth neu ddyblygu darpariaeth?

- Pa ystyriaeth sydd wedi’i rhoi i gydweithio ag awdurdodau lleol er mwyn sicrhau bod rhagor o ddysgwyr ag ADY yn gallu cael mynediad at ddarpariaeth AB sy’n diwallu eu hanghenion?

- Teithio Llesol

- A yw’r awdurdod lleol wedi asesu anghenion teithio dysgwyr yn ei ardal yn unol â’i ddyletswydd statudol dan Fesur Teithio gan Ddysgwyr 2008?

- A yw’r awdurdod lleol wedi gwneud asesiad risg o’r llwybrau cerdded i’r ysgol/coleg?

- Beth fydd yr effaith ar deithio gan ddysgwyr? A fydd y prosiect yn lleihau ynteu’n cynyddu’r cyfleoedd i ddysgwyr gerdded neu feicio i ysgol/coleg?

- A fydd digon o gyfleusterau ar gyfer storio beiciau/sgwteri?

- A oes cydweithio clir wedi bod gyda swyddogion Teithio Llesol yr Awdurdod Lleol, swyddogion Diogelwch ar y Ffordd, a thimau Trafnidiaeth wrth ddatblygu’r cynigion?

- A oes llwybrau uniongyrchol, diogel ac o safon uchel wedi’u nodi ar gyfer teithio llesol i’r safle ac oddi yno? Os oes bylchau, a yw tîm Teithio Llesol yr Awdurdod Lleol wedi cael gwybod amdanynt er mwyn rhoi blaenoriaeth iddynt yn y broses o gynllunio’r map rhwydwaith teithio llesol ehangach?

- Sut mae’r prosiect yn lleihau dibyniaeth ar ddefnyddio ceir preifat? A yw’n cynnwys lleihad strategol mewn darpariaeth parcio ceir, yn enwedig ar gyfer siwrneiau byr y gellid eu gwneud trwy ddulliau teithio llesol?

- A oes parthau codi/gollwng diogel sy’n cael eu rheoli’n dda ar gyfer ysgol neu goleg, ac a ydynt yn osgoi tagfeydd ac yn galluogi teithio ar droed, ar olwyn, ac ar feic yn ddiogel ar y safle?

- A yw’r dyluniad yn ymgorffori cyfleoedd ar gyfer chwarae, rhyngweithio cymdeithasol, a dysgu yn yr awyr agored ar hyd coridorau teithio llesol ac o fewn y safle, gan gyfrannu tuag at greu lleoedd a llesiant?

- A oes darpariaeth ar gyfer lle diogel i barcio beiciau, sgwteri, a phramiau (lle bo’n briodol), yn ogystal â chyfleusterau newid a seilwaith arall sy’n cefnogi teithio ar droed, ar olwyn, ac ar feic fel dewis diofyn?

- A oes Cynllun Ysgol Teithio Llesol penodol ar gyfer y safle wedi’i ddatblygu fel rhan o’r broses cynllunio trafnidiaeth ehangach er mwyn ymwreiddio teithio llesol yn ethos a gweithrediadau’r ysgol?

- Lle bo’n briodol, sut fydd safle’r ysgol neu’r coleg yn gweithredu fel canolfan gymunedol, gan annog teithio ar droed, ar olwyn, ac ar feic y tu allan i’r diwrnod ysgol a chefnogi newid ehangach mewn dulliau teithio yn yr ardal leol?

- Canol Trefi yn Gyntaf

- Mae Llywodraeth Cymru yn awyddus i hybu defnyddio lleoliadau yng nghanol trefi ar gyfer datblygiadau newydd lle bo hyn yn briodol. A yw’r prosiect arfaethedig wedi’i leoli yng nghanol tref? Os nad yw, eglurwch pam na fyddai lleoliad yng nghanol tref yn briodol/posibl.

- Dylid cynnwys map neu gyfeiriad at yr union leoliad.

- Chwarae Cymru

- Sut fydd y cyfleusterau arfaethedig yn cyd-fynd â dyletswyddau digonolrwydd chwarae lleol a’r ddarpariaeth bresennol?

- Beth yw’r cynlluniau arfaethedig ar gyfer defnydd cymunedol o fannau chwarae yn yr awyr agored? Beth sydd ei angen er mwyn sicrhau cymaint o ddefnydd ag sy’n bosibl (e.e. marciau, llifoleuadau, lle i storio offer chwarae)?

- Beth yw’r trefniadau staffio/model gweithredu ar gyfer defnydd cymunedol o gyfleusterau chwarae y tu allan i oriau ysgol?

- Chwaraeon Cymru

- Sut fydd y cyfleusterau arfaethedig yn cyd-fynd â’r cyfleusterau presennol sydd ar gael a’r galw amdanynt (e.e. a yw’r cynigion wedi cael eu hystyried yng nghyd-destun strategaeth cyfleusterau yr awdurdod lleol neu Gorff Llywodraethu Cenedlaethol Chwaraeon)?

- Beth yw’r cynlluniau arfaethedig ar gyfer defnydd cymunedol o gyfleusterau chwaraeon? Beth sydd ei angen er mwyn sicrhau cymaint o ddefnydd ag sy’n bosibl (e.e. mwy o farciau neuadd/ardal chwaraeon amlddefnydd/cae, llifoleuadau, cyfleusterau newid ar wahân, lle i storio offer chwaraeon)?

- Beth yw’r trefniadau staffio/model gweithredu ar gyfer defnydd cymunedol o gyfleusterau chwaraeon gyda’r nos, ar benwythnosau, ac yn ystod y gwyliau?

- Ysgolion Bro

- Sut mae’r cynigion yn gydnaws â pholisi Ysgolion Bro Llywodraeth Cymru?

- Sut fydd y cyfleusterau arfaethedig yn cyd-fynd â’r cyfleusterau presennol/lleol?

- Beth yw’r cynlluniau arfaethedig ar gyfer defnydd cymunedol, gan gynnwys mynediad at wasanaethau a rhaglenni sy’n cefnogi gwydnwch cymunedol ac yn helpu i fynd i’r afael â thlodi?

- Pa gyfleusterau eraill fydd ar gael ar gyfer defnydd cymunedol (e.e. llogi ystafell, mannau dysgu oedolion/cymunedol)?

- Pa ystyriaeth sydd wedi’i rhoi i agor rhyngrwyd neu ddarpariaeth TGCh yr ysgol/coleg ar gyfer mynediad cyhoeddus (e.e. Wi-Fi cymunedol, cynhwysiant digidol)?

- Cyflwr ac Addasrwydd

- Rhowch fanylion am gyflwr presennol y cyfleusterau a sut y bydd y prosiect yn lleihau neu’n cael gwared ar adeiladau cyflwr Categori D ac C neu’n gwella cyfleusterau i gyflwr Categori A neu B.

- Cynaliadwyedd a Charbon Sero Net

- Ar gyfer prosiectau adeiladu o’r newydd, dylech gynnwys sicrwydd y bydd y prosiect yn cyrraedd carbon sero net wrth weithredu ac y bydd yn cyflawni’r targedau carbon perthnasol a ymgorfforwyd.

- Ar gyfer prosiectau adnewyddu, dylech gynnwys tystiolaeth o’r carbon gweithredol presennol a ddefnyddiwyd ac a arbedwyd, ac er mwyn cyrraedd sero net rhaid iddynt fod yn hafal neu rhaid i’r arbediad fod yn fwy er mwyn dangos carbon negatif.

- Sut fydd y prosiect yn gwella bioamrywiaeth?

Achos Economaidd (1,500 o eiriau)

Dangoswch fod y prosiect yn rhoi gwerth da am arian

Achos Economaidd (2,000 o eiriau)

Dangoswch fod y prosiect yn rhoi gwerth da am arian

- Amcanion buddsoddi a ffactorau llwyddiant critigol

- Arfarnu’r rhestr fer – costau a buddion

- Asesiad risg

- Yr opsiwn a ffefrir

Dylai’r Achos Economaidd fod yn gynhwysfawr yn y cam Achos Busnes Amlinellol ac ni fydd yn cael ei dderbyn oni bai fod yr holl gynnwys angenrheidiol ynddo. Gofynion yr adran hon yn y cam hwn yw:

- Crynhoi canfyddiadau’r Achos Amlinellol Strategol a diweddaru ag unrhyw newidiadau;

- Cyfrifo gwerthoedd presennol net ar gyfer pob opsiwn sydd ar y rhestr fer;

- Darparu asesiad o’r buddion ar gyfer pob opsiwn sydd ar y rhestr fer; os oes modd, bydd yr achos yn ceisio mesur buddion, ond lle nad yw hyn yn bosibl dylid cynnal dadansoddiad ansoddol manwl;

- Darparu asesiad o’r risgiau (gan gynnwys tuedd optimistiaeth) ar gyfer pob opsiwn sydd ar y rhestr fer;

- Cynnal dadansoddiad sensitifrwydd er mwyn profi cryfder yr opsiwn a ffefrir.

Crynhoi a diweddaru canfyddiadau’r Achos Amlinellol Strategol

- Yn gyntaf, dylai’r adran hon gynnwys cadarnhad bod yr Amcanion Buddsoddi a’r Ffactorau Llwyddiant Critigol a nodwyd yn yr Achos Amlinellol Strategol wedi cael eu hailystyried ac nad ydynt wedi newid.

- Dylai ailddatgan yn fyr y rhestr hir o opsiynau a darparu crynodeb i ddangos sut y cwtogwyd y rhestr hir i greu rhestr fer.

- Os yw hyn wedi newid ers y cam Achos Amlinellol Strategol, mae angen ailddatgan y broses yn llawn gan roi esboniadau clir ar gyfer penderfyniadau yn ymwneud ag a ddylid bwrw ymlaen ag opsiynau. Yna dylid mynd â’r rhestr fer newydd ymlaen ar gyfer dadansoddiad manwl.

Cyfrifo gwerthoedd presennol net

Dylid cyfrifo gwerthoedd presennol net er mwyn asesu pa opsiwn sy’n cynnig y gwerth gorau am arian dros oes ddisgwyliedig yr adeilad. Mae hyn fel arfer yn 30 mlynedd ar gyfer adeilad wedi’i adnewyddu a 60 mlynedd ar gyfer adeilad newydd. Mae’r dadansoddiad economaidd yn canolbwyntio ar werth am arian a dylai:

- ddefnyddio prisiau cyson (blwyddyn sylfaenol)

- cynnwys costau cyfle

- cynnwys pob cost, budd a risg fesuradwy i’r sefydliad ac i gymdeithas yn ehangach

- cynnwys costau amgylcheddol; gan ystyried tuedd optimistiaeth

- peidio â chynnwys unrhyw daliadau ‘trosglwyddo’ gan y Trysorlys – er enghraifft, TAW

- peidio â chynnwys chwyddiant cyffredinol

- peidio â chynnwys costau suddedig

- peidio â chynnwys dibrisiant na chostau cyfalaf.

Dyma grynodeb o’r hyn ddylai gael ei gynnwys:

Costau

- Costau’r gwaith adeiladu

- Costau gwaith cynnal a chadw rheolaidd a rhedeg yr adeilad (gallai hyn hefyd fod yn arbediad costau)

- Unrhyw gostau ariannol eraill yn gysylltiedig â gweithredu e.e. trafnidiaeth

- Gwerth yr asedau presennol i adlewyrchu eu cost cyfle

- Unrhyw drafodion i brynu tir/asedau

Buddion

- Gwerthiant asedau presennol

- Gwerth gweddilliol disgwyliedig y safle(oedd) wedi’i gofnodi fel budd

- Unrhyw refeniw a dderbyniwyd wedi’i gofnodi fel budd

- Arbedion amser yn deillio o fwy o gynhyrchiant / effeithlonrwydd arbedion trafnidiaeth

- Arbedion maint yn cael eu sicrhau trwy gyfuno safleoedd

- Deilliant addysgol yn seiliedig ar fuddion megis gwell presenoldeb neu lai o waharddiadau neu gostau lleoliadau ADY

Gweler y Templed Arfarnu Opsiynau – enghraifft wedi’i chwblhau (Atodiad 4) a’r Templed Arfarnu Opsiynau – gwag (Atodiad 5). Ar gyfer prosiectau a ariennir gan gyllid refeniw byddai hyn wedi cael ei gwblhau yn y cam Achos Amlinellol Strategol.

Dylai canlyniadau’r arfarniad o’r opsiynau weithredu fel y prif feini prawf i benderfynu pa opsiwn sy’n cynnig y gwerth gorau am arian, ond dylid cynnal asesiad ehangach o’r opsiynau er mwyn darparu naratif cadarn a chyflawn. Dylai hyn gynnwys:

Asesiad o’r buddion:

- Buddion meintiol (gwerth presennol net + tabl buddion meintiol) – Dylai eich dadansoddiad o’r gwerth presennol net a’r tabl buddion meintiol wedi’i ddiweddaru fod yn gyflawn, a chyda’i gilydd byddant yn darparu’r asesiad meintiol craidd o bob opsiwn sydd ar y rhestr fer. Dylai’r rhain gofnodi’r gwelliannau o ran cyflwr ac addasrwydd, nifer y lleoedd, lleihad mewn gwaith cynnal a chadw sydd wedi crynhoi a buddion mesuradwy eraill y disgwylir iddynt godi o ganlyniad i gwblhau’r gwaith.

- Buddion ansoddol (tabl buddion ansoddol) – Er mwyn ategu’r asesiad meintiol, dylid darparu tabl buddion ansoddol wedi’i ddiweddaru hefyd. Dylai hwn fod wedi cael ei gwblhau yn y cam Achos Amlinellol Strategol, ond yn y cam Achos Busnes Amlinellol rydym yn disgwyl mwy o fanylion a gwahaniaethu cliriach rhwng yr opsiynau sydd ar y rhestr fer, gan ganolbwyntio ar unrhyw fuddion ychwanegol arwyddocaol na ellir pennu eu gwerth ariannol ond sy’n bwysig yng nghyd-destun y prosiect, yn enwedig lle mae’r rhain yn helpu i egluro pam y gallai opsiwn sydd â gwerth presennol net negyddol ddal i gynrychioli gwerth yn gyffredinol.

- Dylai’r asesiad hwn ategu canfyddiadau’r gwerth presennol net yn hytrach na chael ei weld fel un o’r prif feini prawf.

D.S. Rhaid cynnwys y tabl buddion ansoddol ym mhrif gorff yr Achos Economaidd, fel bod y naratif yn adlewyrchiad clir o dystiolaeth feintiol ac ansoddol wrth egluro’r dewis a ffefrir.

Asesiad o risgiau

- Dylai’r asesiad asesu gwahanol fathau o risgiau sy’n gysylltiedig â phob opsiwn sydd ar y rhestr fer. Dylai ystyried y tebygolrwydd y bydd risgiau’n codi a’u heffaith bosibl. Gellir defnyddio pwysoliad a sgôr a’u cofnodi fel yn y tabl isod:

| Math o risg a Phwysoliad | Opsiwn 1 |  |  | Opsiwn 2 |  |  | Opsiwn 3 |  |  | Opsiwn 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Effaith (E), Tebygolrwydd (T) a sgôr risg (S) | E | T | S | E | T | S | E | T | S | E | T | S |
| Risg 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Risg 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Risg 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Risg 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Risg 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cyfanswm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Safle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Nid yw’r asesiad hwn yn broses ar ei phen ei hun a dylai fod yn gysylltiedig â chofrestr risg a bod yn sail i gyfrifo tuedd optimistiaeth. Dylid nodi manylion ynglŷn â sut y bydd risgiau’n cael eu monitro a sut y maent wedi cael eu lliniaru fel rhan o gofrestr risg. Dylai barn ynglŷn â risgiau a pha mor dda y gellir eu lliniaru fod yn sail i gyfrifo tuedd optimistiaeth. Mae templed ar gyfer cyfrifo tuedd optimistiaeth wedi’i gynnwys yn nhaenlen y templed gwerth presennol net.

Yna, ar sail canlyniadau’r dadansoddiad, dylid nodi’r opsiwn a ffefrir fel y gwerth gorau am arian.

Dadansoddiad sensitifrwydd

Mae’n bwysig bod cadernid yr opsiwn a ffefrir yn cael ei brofi trwy ddadansoddiad sensitifrwydd. Mae hyn yn sicrhau, hyd yn oed os oes cynnydd mewn costau, diffyg mewn buddion neu’r ddau, bod yr opsiwn a ffefrir yn dal i gynrychioli’r gwerth gorau am arian. Gellir gwneud hyn trwy newid gwerthoedd neu drwy newid senarios.

Crynodeb

Rhaid darparu crynodeb o’r dadansoddiad er mwyn dangos bod yr opsiwn a ffefrir yn parhau’n gadarn. Dylid dod i gasgliad a dylid darparu datganiad cryno yn cynnwys naratif clir o’r sail resymegol dros yr opsiwn a ffefrir ochr yn ochr â thabl cryno a welir isod.

|  | Opsiwn 1 | Opsiwn 2 | Opsiwn 3 | Opsiwn 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Asesiad meintiol o’r gwerth presennol net (£ miliwn), Cyfnod arfarnu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Costau gwariant cyfalaf | £X miliwn | £X miliwn | £X miliwn | £X miliwn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cyfanswm y costau y gellir eu moneteiddio (NPC) | £X miliwn | £X miliwn | £X miliwn | £X miliwn |
| Cyfanswm y buddion y gellir eu moneteiddio (NPB) | £X miliwn | £X miliwn | £X miliwn | £X miliwn |
| Gwerth presennol net (NPV) | £X miliwn | £X miliwn | £X miliwn | £X miliwn |

| Asesiad ehangach o’r opsiynau |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Buddion ansoddol | Disgrifiad byr neu safle (yn gysylltiedig â’r tabl buddion ansoddol) | Disgrifiad byr neu safle (yn gysylltiedig â’r tabl buddion ansoddol) | Disgrifiad byr neu safle (yn gysylltiedig â’r tabl buddion ansoddol) | Disgrifiad byr neu safle (yn gysylltiedig â’r tabl buddion ansoddol) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Asesiad risg | Disgrifiad byr neu safle (yn gysylltiedig ag arfarniad o’r risg) | Disgrifiad byr neu safle (yn gysylltiedig ag arfarniad o’r risg) | Disgrifiad byr neu safle (yn gysylltiedig ag arfarniad o’r risg) | Disgrifiad byr neu safle (yn gysylltiedig ag arfarniad o’r risg) |
| Safle cyffredinol | Safle | Safle | Safle | Safle |

Oni bai fod cytundeb blaenorol yn cael ei wneud â thîm y rhaglen, dylech gwblhau a chyflwyno dadansoddiad llawn o’r gwerth presennol net.

Achos Masnachol (500 gair)

Dangoswch fod y prosiect yn hyfyw o safbwynt masnachol

- Cadarnhad o’r llwybr caffael a gymerwyd

- Cytundeb wedi’i negodi a threfniadau contract

- Cytundebau trosglwyddo risg

- Rhaglen budd i’r gymuned – yn amlinellu amcanion Budd i’r Gymuned / Gwerth Cymdeithasol y prosiect, gan gynnwys y mecanwaith adrodd a ffefrir ar gyfer y canlyniadau yn erbyn yr amcanion – naill ai’r Offeryn Mesur Budd i’r Gymuned neu TOMs Cenedlaethol Cymru

- Cadarnhad o drefniadau Cyfrif Banc y Prosiect

  - Pa fanc fydd yn cael ei ddefnyddio i wasanaethu Cyfrif Banc y Prosiect?

  - Pa fath o gyfrif fydd yn cael ei ddefnyddio? Cyfrif ar y Cyd ynteu Gyfrif Unigol neu fanylion ynglŷn â’r rheswm/rhesymau cryf pam nad yw Cyfrif Banc Prosiect yn cael ei ystyried yn briodol

- Gyda phrosiectau sy’n ddibynnol ar gytundeb Adran 106a er mwyn darparu’r cyfleusterau ar ran yr awdurdod lleol, byddem yn disgwyl i’r partner cyflawni gael Cyfrif Banc Prosiect yn y cytundeb Adran 106.

Achos Ariannol (500 gair)

Dangoswch fod y prosiect yn fforddiadwy

- Rhagolwg ariannol

- Costau terfynol y prosiect a nodwyd yn y tendr

- Ffynonellau arian cyfatebol terfynol wedi’u rhannu yn ôl ffynhonnell (adnoddau cyfalaf, benthyca, ac yn y blaen)

- Arfarniad meincnod maint a chost

- Ffurflen Gwybodaeth am y Prosiect

- Templed Cost y Prosiect a ddylai gynnwys dadansoddiad manwl o gostau annormal ac amcangyfrifon ar gyfer gwerth presennol net a TAW na ellir ei hawlio’n ôl lle bo’n gymwys.

- Cymeradwyaeth derfynol gan y Cabinet neu’r Bwrdd

- Manylion unrhyw arbedion refeniw

- Manylion unrhyw ffrydiau cyllid eraill gan Lywodraeth Cymru (e.e. Grant Cyfalaf Gofal Plant)

Achos Rheoli (500 gair)

Dangoswch y bydd y prosiect yn cael ei gyflawni’n effeithiol. Cwblhewch y trefniadau a’r cynlluniau ar gyfer y canlynol:

- Cyflawni'r prosiect

- Gweithdrefnau statudol

- Cofrestr risg (5 uchaf)

- Gwireddu buddion

- Trefniadau adrodd am Fudd i’r Gymuned a Gwerth Cymdeithasol

- Sicrwydd y prosiect

- Newid a rheoli’r contract

- Gwerthuso ar ôl y prosiect

- Fersiwn wedi’i diweddaru o gerrig milltir/raglen y prosiect a threfniadau wrth gefn

Templedi

Gwnewch yn siŵr bod y templedi a ganlyn yn cael eu cwblhau a’u cyflwyno yn y cam achos busnes perthnasol:

| Templed | SOC | OBC | FBC | BJC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Templed Achos Busnes y Rhaglen |  |  |  |  |
| Templed Buddion y Prosiect |  |  |  |  |
| Arfarniad o’r Opsiynau |  |  |  | * |
| Templed Cost y Prosiect |  |  |  |  |
| Ffurflen Gwybodaeth am y Prosiect | ** |  |  |  |

*Oni chytunwyd fel arall gyda thîm y Rhaglen

**Adran Gyllid yn unig

Amodau Cyllid

Mae amodau grant penodol y mae angen i awdurdodau lleol a sefydliadau addysg bellach fod yn ymwybodol ohonynt wrth gyflwyno achosion busnes:

- Budd i’r Gymuned

- Cyfrifon Banc y Prosiect

- Dull Asesu Amgylcheddol Sefydliad Ymchwil Adeiladu Prydain (BREEAM) a Thystysgrif Perfformiad Ynni (EPC)

- Draeniad dŵr wyneb

- Draeniau budr

- Cynnwys wedi’i ailgylchu

- Systemau chwistrellu dŵr er mwyn atal tân

- Acwsteg (Bwletin Adeiladu 93)

- Hygyrchedd a Chydraddoldeb

- Teithio Llesol

- Lleihau Carbon

- Y Ddyletswydd Bioamrywiaeth a Chydnerthedd Ecosystemau

I gael rhagor o wybodaeth edrychwch ar y canllawiau achos busnes neu siaradwch ag aelod o’r tîm Cymunedau Dysgu Cynaliadwy.