# Templed Achos Busnes Y Model Buddsoddi Cydfuddiannol

Dylai camau achos busnes fod yn ailadroddol:

- Mae’r Achos Amlinellol Strategol (SOC) yn cyflwyno’r achos dros newid yn y cyd-destun strategol ehangach ac yn profi cysondeb â strategaethau cenedlaethol, rhanbarthol a lleol.

- Mae’r Achos Busnes Amlinellol (OBC) yn asesu’r opsiwn gorau ar gyfer cyflawni’r amcanion strategol a’r buddion gyda’r adnoddau sydd ar gael.

- Mae’r Achos Busnes Llawn (FBC) yn amlinellu’r ffordd y caiff y prosiect a’i amcanion a’i fuddion eu cyflawni o ran ansawdd a gwerth am arian.

Dylech osgoi ailadrodd:

- Peidiwch ag ailadrodd gwybodaeth mewn mwy nag un adran.

- Ailedrychwch ar yr achos busnes cynharach (h.y. Rhaglen Amlinellol Strategol, Achos Amlinellol Strategol neu Achos Busnes Amlinellol) gan gadarnhau unrhyw newidiadau allweddol. Os na fydd yr achos busnes wedi newid, ni fydd angen ailadrodd yr hyn y cytunwyd arno yn y cam blaenorol hwn. Dylech groesgyfeirio at ddogfennau cynharach lle bo’n briodol.

- Dylech gynnwys unrhyw wybodaeth y gofynnwyd amdani trwy atodiadau craffu ar achos busnes yng ngham nesaf eich achos busnes.

Tynnwch sylw yn y mynegai at y rhannau lle rhoddir sylw i faterion polisi penodol:

- Efallai y bydd angen i aseswyr ddarllen deg achos busnes neu fwy bob mis. Sicrhewch ei bod mor hawdd ag sy’n bosibl iddynt ddod o hyd i’r wybodaeth y maent yn chwilio amdani yn yr achos busnes manwl.

- Er mwyn helpu, rhaid llenwi’r Ffurflen Crynodeb o’r Prosiect sydd wedi’i chynnwys yn nhu blaen y templed hwn ym mhob cam a’i chyflwyno gyda’r Achos Busnes Prosiect Manwl fel un ddogfen.

- Mae hyn yn sicrhau bod cyfeiriad clir at holl fanylion allweddol y rhaglenni a’r polisïau.

Byddwch yn gryno:

- Peidiwch â mynd dros uchafswm y geiriau.

- Byddwch yn ffeithiol ac yn gryno; defnyddiwch bwyntiau bwled lle bo modd yn hytrach na naratif hir.

- Mae’n haws dadansoddi gwybodaeth ariannol mewn tablau.

- Mae cynllun o’r safle yn ddefnyddiol er mwyn rhoi cyd-destun.

- Dylech gynnwys asesiadau o’r effaith ar y Gymraeg a Chynlluniau Teithio Llesol.

- Mae’r pum prif risg a chamau i’w lliniaru yn ddigon.

- Dylech gynnwys ffotograffau o’r adeilad presennol.

Peidiwch â defnyddio atodiadau ar wahân i’r rhai y gofynnir amdanynt gan dîm y Rhaglen:

- Os yw gwybodaeth yn bwysig, dylech ei chynnwys ym mhrif gorff yr achos busnes.

Nid oes angen i ni weld dogfennau tendr. Yn y camau Achos Cyfiawnhau Busnes ac Achos Busnes Llawn, y cyfan y mae angen i chi ei wneud yw cadarnhau bod costau terfynol y tendr wedi’u cyflwyno yn yr achos busnes.

Ffurflen Crynodeb o’r Prosiect

| Enw’r ALl / Coleg |  |
| --- | --- |
| Teitl y Prosiect |  |
| Cam Achos Busnes | SOC/OBC/FBC |
| Cyfleuster Addysg | Cynradd / Uwchradd / Pob Oed / Ysgol Arbennig / Addysg Bellach / Arall – rhowch fanylion |
| Y Math o Brosiect | Adeilad Newydd / Adnewyddu / Estyniad |
| Prif bwrpas | Cyflwr, addasrwydd, cynyddu/lleihau capasiti, Cymraeg 2050, rhesymoli, gwella mynediad |
| Trosolwg byr o gwmpas y prosiect (hyd at 100 gair) |  |

Arwynebedd Arfaethedig:

|  | Arwynebedd (m2) |
| --- | --- |
| Adeilad Newydd |  |
| Adnewyddu Ysgafn |  |
| Adnewyddu Canolig |  |
| Adnewyddu Trwm |  |
| Cyfanswm |  |

Manylion y costau Gwariant Cyfalaf:

|  | Cost (£) | Cost fesul m2 (£) |
| --- | --- | --- |
| Cost adeiladu |  |  |
| Carbon Sero Net |  |  |
| Costau Annormal |  |  |
| Cyfanswm y Gwariant Cyfalaf ar Adeiladu |  |  |
| TGCh (ariennir gan gyfalaf) |  |  |
| FFE (ariennir gan gyfalaf) |  |  |

Manylion Ffi Cam 1 neu Gam 2 fel sy'n berthnasol (ychwanegwch ragor o resi yn ôl y gofyn)

| Elfen | Cost (£) |
| --- | --- |

Cadarnhad o'r Tâl Gwasanaeth Blynyddol dangosol:

Buddion

Amlinellwch sut y mae’r prosiect yn cefnogi amcanion buddsoddi’r Rhaglen Cymunedau Dysgu Cynaliadwy. (hyd at 100 gair)

Achos Strategol

Trefniadaeth Ysgolion

Enwau’r ysgolion/campysau sy’n cael eu cynnwys yn rhan o’r prosiect:

Capasiti:

|  | Existing | (FTE) | Proposed | (FTE) | Change | +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EM | WM | EM | WM | EM | WM |
| Childcare Offer |  |  |  |  |  |  |
| Nursery |  |  |  |  |  |  |
| Primary |  |  |  |  |  |  |
| Secondary |  |  |  |  |  |  |
| Post-16 |  |  |  |  |  |  |
| Additional Learning Needs |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |

Es angen cynnal ymgynghoriad statudol yn unol â Deddf Safonau a Threfniadaeth (Ysgolion) 2013?

| Oes |  | Nac oes |  |
| --- | --- | --- | --- |

Os oes, amlinellwch yr amserlen:

Cynllunio Lleoedd Ysgolion/Colegau

Niferoedd Disgyblion/Myfyrwyr am y pum mlynedd flaenorol:

|  | Blwyddyn 1 | Blwyddyn 2 | Blwyddyn 3 | Blwyddyn 4 | Blwyddyn 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Meithrin |  |  |  |  |  |
| Cynradd |  |  |  |  |  |
| Uwchradd |  |  |  |  |  |
| Ôl-16 |  |  |  |  |  |
| Anghenion Dysgu Ychwanegol |  |  |  |  |  |
| Cyfanswm |  |  |  |  |  |

Rhagamcanion Disgyblion/Myfyrwyr am y pum mlynedd nesaf:

|  | Blwyddyn 1 | Blwyddyn 2 | Blwyddyn 3 | Blwyddyn 4 | Blwyddyn 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Meithrin |  |  |  |  |  |
| Cynradd |  |  |  |  |  |
| Uwchradd |  |  |  |  |  |
| Ôl-16 |  |  |  |  |  |
| Anghenion Dysgu Ychwanegol |  |  |  |  |  |
| Cyfanswm |  |  |  |  |  |

Nodwch y fethodoleg a ddefnyddiwyd i gyfrifo’r rhagamcanion hyn:

Nodwch sut y bydd y gwaith o gynllunio darpariaeth rhwng darparwyr addysg yn cael ei gydlynu (rhwng ysgolion neu rhwng ysgolion a cholegau):

Cynaliadwyedd

Cadarnhad y cydymffurfir â safonau BREEAM rhagorol, neu uwch?

Cadarnhad y bydd y cynllun yn cael ei ddylunio er mwyn cyflawni safon Carbon Sero Net orfodol y Rhaglen. Rhowch drosolwg o’r strategaeth Carbon Sero Net. (hyd at 100 gair)

Cadarnhad y bydd system chwistrellu yn cael ei gosod:

| Bydd |  | Na fydd |  |
| --- | --- | --- | --- |

Os na fydd, dylech gadarnhau bod hyn trwy gytundeb ymlaen llaw â thîm y Rhaglen Cymunedau Dysgu Cynaliadwy:

Amlinellir mesurau diogelwch allweddol i’w hystyried ar safleoedd ysgolion dan y canllawiau dylunio yn www.securedbydesign.com. Nodwch pa fesurau y byddwch yn eu cynnwys ar gyfer y prosiect hwn.

Cynllunio/Tir

A oes angen caffael tir ar gyfer y prosiect? Os oes, rhowch drosolwg o’r broses a’r amserlenni disgwyliedig. (hyd at 100 gair)

A yw’r Egwyddor Canol Tref yn Gyntaf wedi cael ei hystyried?

Amlinellwch sut y mae’r Egwyddor Canol Tref yn Gyntaf wedi cael ei hystyried.

A oes angen caniatâd cynllunio?

| Oes |  | Nac oes |  |
| --- | --- | --- | --- |

Os oes, a ydych wedi cysylltu â’r Awdurdod Cynllunio Lleol? Rhowch grynodeb o'r ystyriaethau (a fydd PAC yn ofynnol? A fyddir yn ceisio cyngor cyn cyflwyno'r cais?). (hyd at 100 gair)

Teithio Llesol/Priffyrdd

A ydych wedi cysylltu â’r Awdurdod Priffyrdd Lleol a’r Swyddog Teithio Llesol? Rhowch grynodeb o’r ystyriaethau. (hyd at 100 gair)

Os yw’r cynnig yn cynnwys newidiadau i leoliad un neu ragor o ysgolion/feithrinfeydd/golegau, sut y mae’r lleoliad arfaethedig yn cefnogi’r hierarchaeth trafnidiaeth gynaliadwy, sy’n rhoi blaenoriaeth i deithio ar droed, yna ar olwyn, yna ar feic, yna ar drafnidiaeth gyhoeddus, yn hytrach na defnyddio ceir preifat? (hyd at 100 gair)

Sut y byddwch yn annog disgyblion a staff i deithio i’r ysgol ac o’r ysgol ar droed, ar olwyn, ar feic, ac ar drafnidiaeth gyhoeddus? (hyd at 100 gair)

|  | Do/Naddo | Darparwch dystiolaeth ac atodi unrhyw ddogfennau perthnasol |
| --- | --- | --- |
| A ydych wedi cynnal unrhyw asesiadau o ran teithio neu draffig? Os do, dylech eu hatodi. |  | e.e. asesiadau o’r effaith ar draffig |
| Ar gyfer lleoliadau newydd, dylech amcangyfrif y newid mewn pellteroedd teithio i ddisgyblion a staff, a nodi a gafodd hyn ei ystyried wrth benderfynu ynglŷn â’r opsiwn a ffefrir. |  | e.e. dadansoddi data lleoliad disgyblion |
| A yw eich cynigion yn cael eu hadlewyrchu’n barod ar Fap Rhwydwaith Teithio Llesol eich awdurdod lleol? |  | (h.y. a yw’r lleoliad wedi’i gysylltu â llwybr teithio llesol sy’n bodoli’n barod neu sydd wedi’i gynllunio?) |
| Os nad yw’r lleoliad yn cael ei wasanaethu gan lwybrau cerdded, olwyno a beicio priodol ar hyn o bryd, a fydd y rhain mewn lle erbyn yr amser agor? |  | e.e. cyfraniad gan y datblygwr, Cyllid Llwybrau Diogel mewn Cymunedau (SRiC) neu Deithio Llesol |
| Pa gamau ydych wedi’u cymryd er mwyn lleihau’r angen am leoedd parcio ceir ar y safle? |  |  |
| A oes Cynllun Teithio Llesol i’r Ysgol ar waith yn barod? Os oes, dylech gynnwys copi. Os nad oes, pryd fydd y cynllun yn cael ei baratoi? A phwy fydd yn monitro’r cynllun teithio ac yn ei adolygu’n rheolaidd? |  |  |
| A ydych wedi ystyried gwneud y stryd y tu allan i’r ysgol yn Stryd Ysgol? (Mae stryd ysgol yn golygu bod yr ardal y tu allan i un neu ragor o ysgolion yn cael ei chau i draffig ar ddechrau a diwedd pob diwrnod ysgol) |  |  |
| A oes rhaglenni newid ymddygiad neu raglenni hyfforddi a fydd yn annog ac yn galluogi teithio llesol ar waith yn barod neu wedi’u cynllunio? |  | e.e. Kerbcraft, hyfforddiant beicio, cymryd rhan mewn rhaglenni Teithiau Iach, hybu cerdded, cynllun beicio i’r gwaith, rhannu car/lifft? |
| A allwch chi ddarparu cynllun o’r safle? Lled llwybrau ar y safle, lleoliad pwyntiau mynediad a nifer a lleoliad y lleoedd cadw beiciau/ sgwteri/pramiau? |  |  |

Llifogydd/Draenio

A fydd angen cymeradwyaeth gan Gorff Cymeradwyo Draenio Cynaliadwy (SAB)?

| Bydd |  | Na fydd |  |
| --- | --- | --- | --- |

Os bydd, a ydych wedi cysylltu ag Awdurdod y Corff SAB? Rhowch grynodeb o’r ystyriaethau. (hyd at 100 gair)

A yw’r prosiect yn cynnwys ardal sydd o fewn parth llifogydd yn unol â nodyn cyngor technegol cyfredol ac arfaethedig 15?

| Ydy |  | Nac ydy |  |
| --- | --- | --- | --- |

Os ydy, amlinellwch sut y bydd hyn yn cael ei reoli:

Y Gymraeg

Sut y mae’r prosiect yn cefnogi strategaeth Cymraeg 2050 yr awdurdod lleol a’r Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg neu Gynllun Gweithredu Addysg Bellach a Phrentisiaethau Cyfrwng Cymraeg?

|  | Sut y bydd y cynnig yn cefnogi? |
| --- | --- |
| Awdurdodau Lleol |  |
| Deilliant 1 Mwy o blant meithrin/ tair oed yn cael eu haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg |  |
| Deilliant 2 Mwy o blant dosbarth derbyn/ pump oed yn cael eu haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg |  |
| Deilliant 3 Mwy o blant yn parhau i wella eu sgiliau Cymraeg wrth drosglwyddo o un cyfnod o’u haddysg statudol i un arall |  |
| Deilliant 4 Mwy o ddysgwyr yn astudio ar gyfer cymwysterau a asesir yn y Gymraeg (fel pwnc) ac mewn pynciau trwy gyfrwng y Gymraeg |  |
| Deilliant 5 Mwy o gyfleoedd i ddysgwyr ddefnyddio’r Gymraeg mewn cyd-destunau gwahanol yn yr ysgol |  |
| Deilliant 6 Cynnydd yn y ddarpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg i ddisgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol (ADY) yn unol â’r dyletswyddau a bennir gan y Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 |  |
| Deilliant 7 Cynnydd yn nifer y staff addysgu sy’n gallu addysgu Cymraeg (fel pwnc) a thrwy gyfrwng y Gymraeg |  |
| Addysg Bellach |  |
| Sicrhau bod dysgwyr yn cael cymorth a gwybodaeth i wneud cynnydd ar hyd y continwwm Cymraeg mewn addysg a hyfforddiant ôl-16 ac ymlaen at y cyfnod ôl-19 lle bo hynny’n briodol |  |
| Creu gwell seilwaith i alluogi dysgwyr i gynyddu lefel y dysgu sy’n cael ei wneud drwy gyfrwng y Gymraeg. |  |
| Meithrin ac ymestyn y cyfleoedd datblygu staff presennol er mwyn galluogi darparwyr addysg a hyfforddiant ôl-16 i gynyddu lefel y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg. |  |
| Ymwneud yn effeithiol â chyflogwyr i sicrhau bod gwaith cynllunio sgiliau effeithiol yn digwydd. |  |
| Dull sy’n canolbwyntio ar y dysgwr; blaenoriaethu anghenion, profiadau, a chynnydd dysgwyr |  |
| Sut y bydd y buddsoddiad arfaethedig yn gwella ehangder a pherthnasedd y cwricwlwm sy’n cael ei gynnig i bob dysgwr ôl-16 ar draws y rhanbarth? |  |
| I ba raddau y mae’r buddsoddiad yn sicrhau cysondeb â rhwymedigaethau statudol dan y Mesur Dysgu a Sgiliau? |  |

A oes Asesiad o’r Effaith ar yr Iaith Gymraeg wedi’i gynnal?

| Oes |  | Nac oes |  |
| --- | --- | --- | --- |

Os oes, rhowch gopi ohono os gwelwch yn dda.

Os nad oes, amlinellwch pam nad oedd hyn yn ofynnol.

Cwricwlwm i Gymru: Galluogi Dysgu

Gofynnwn i chi gadarnhau bod dysgu yn yr awyr agored; dysgu seiliedig ar chwarae; cynhwysiant a dysgu gweithredol wedi cael eu hystyried. A yw’r amgylchedd yn cynnig annibyniaeth; yn llawn cyfathrebu; yn hybu gweithgarwch corfforol; yn caniatáu amser i fyfyrio; ac yn galluogi’r defnydd o offer/cyfarpar, ac a ddarparwyd tystiolaeth o’r sail resymegol? (hyd at 100 gair)

Cynhwysiant Digidol

Cadarnhewch a ydych wedi rhoi ystyriaeth i fynediad cyhoeddus i ddarpariaeth yr ysgol/coleg o ran y rhyngrwyd (e.e. Wi-Fi i westeion) a dyfeisiau digidol (e.e. gliniaduron llechi, cyfrifiaduron), yn unol â rheolau diogelwch. Beth oedd y canlyniad? (hyd at 100 gair)

Mynediad Cymunedol at Gyfleusterau

Amlinellwch y modd y mae’r cynnig yn hwyluso ymgysylltiad (chwaraeon a gweithgareddau ar wahân i chwaraeon) â theuluoedd, cymunedau ac amlasiantaethau. Sut y maent yn cefnogi anghenion dysgwyr a theuluoedd ac yn darparu budd i’r gymuned ehangach. Nodwch sut y bydd y rhain yn cael eu rheoli. (hyd at 200 gair)

Cyfleusterau Chwaraeon

| A ydych wedi: | Do/Naddo? | Manylion pellach/tystiolaeth. Atodwch unrhyw ddogfennau perthnasol ar wahân, fel y bo’n briodol |
| --- | --- | --- |
| Ymgynghori â rhanddeiliaid cenedlaethol a lleol (e.e. Chwaraeon Cymru, Cyrff Llywodraethu Cenedlaethol ar gyfer Chwaraeon, clybiau chwaraeon cymunedol Chwarae Cymru etc.) ynglŷn â’r cynlluniau ar gyfer cyfleusterau chwaraeon yn eich cynigion? |  |  |
| Ystyried sut y bydd y cynigion yn cyfrannu tuag at ymrwymiadau’r Rhaglen Lywodraethu i chwaraeon a’r Weledigaeth ar gyfer Chwaraeon yng Nghymru? |  |  |
| Ystyried sut y mae’r cyfleusterau arfaethedig yn cyd-fynd â’r ddarpariaeth a’r galw presennol am gyfleusterau lleol e.e. a yw’r cynigion wedi cael eu hystyried yng nghyd-destun strategaeth cyfleusterau yr awdurdod lleol neu Gorff Llywodraethu Cenedlaethol ar gyfer Chwaraeon? |  |  |
| Ystyried agor y cyfleusterau ar gyfer defnydd cymunedol ehangach gyda’r nos, dros y penwythnos, ac yn ystod gwyliau ysgol? |  |  |
| Ymgysylltu â rhanddeiliaid allanol er mwyn ystyried anghenion y gymuned leol a’r potensial ar gyfer defnydd cymunedol? |  | e.e. canlyniadau/deilliant unrhyw ymarfer ymgynghori |
| Cydweithio â thîm datblygu chwaraeon eich awdurdod lleol/ymddiriedolaeth hamdden er mwyn deall sut y gellir defnyddio cyfleusterau’r ysgol ar gyfer chwaraeon cymunedol a gweithgarwch corfforol? |  |  |
| Ystyried sut y gellid cynyddu mynediad cymunedol trwy gyfleusterau ategol? |  | e.e. cyfleusterau newid ar wahân, llifoleuadau etc. |
| Ystyried/rhoi sylw i fesurau i geisio cael caniatâd cynllunio ar gyfer llifoleuadau a chynnwys darparu’r lefelau lwcs priodol ar sail y chwaraeon a fydd yn defnyddio’r cyfleusterau? Os do, sut y mae’r potensial ar gyfer gwrthwynebiad lleol wedi cael ei liniaru? |  |  |
| Datblygu partneriaethau gyda grwpiau cymunedol fel bod modd rhannu a defnyddio adnoddau ac arbenigedd? |  |  |
| Defnyddio canlyniadau eich Arolwg Chwaraeon Ysgol i nodi pa weithgarwch corfforol a gweithgareddau chwaraeon y byddai eich disgyblion yn hoffi eu gweld yn cael eu cynnig? |  |  |
| Deall pa gymunedau/clybiau chwaraeon lleol allai gael budd o gyfleusterau eich ysgol? |  |  |
| Ystyried/penderfynu sut y bydd mynediad y tu allan i oriau (gyda’r nos, ar benwythnos ac yn ystod gwyliau ysgol) yn cael ei reoli? |  | e.e. allanoli’r gwaith rheoli gweithredol i’r tîm datblygu chwaraeon, ymddiriedolaeth hamdden neu sefydliad lleol arall |
| Ystyried sut y gall defnyddio cyfleusterau’r ysgol ar gyfer y gymuned ddod yn fodel cynaliadwy ar gyfer y dyfodol? |  | e.e. a fydd mynediad cymunedol yn creu ffrwd refeniw wedi’i diogelu ar gyfer uwchraddio’r cyfleuster yn y dyfodol? |
| Cytuno ar gyllideb ar gyfer datblygu unrhyw gyfleusterau chwaraeon arfaethedig, ac amcangyfrif o’r incwm a ragwelir o fynediad cymunedol? Rhowch fanylion yn y golofn gyferbyn. |  |  |
| Yn achos caeau artiffisial neu gaeau glaswellt, a ydych wedi ymgynghori â’r Cyrff Llywodraethu Cenedlaethol perthnasol (e.e. Cymdeithas Bêl-droed Cymru, Undeb Rygbi Cymru a Hoci Cymru neu Chwaraeon Cymru) os bydd y cae dan sylw yn cael ei ddefnyddio gan glybiau cymunedol? |  |  |
| Ymgeisio am unrhyw gyllid ar gyfer y cyfleusterau chwaraeon o ffynonellau allanol megis Chwaraeon Cymru, Sefydliad Pêl-droed Cymru, Undeb Rygbi Cymru, Tennis Cymru neu unrhyw Gorff Llywodraethu Cenedlaethol arall yng Nghymru? |  |  |
| Cynnwys yn eich cynlluniau gyfleusterau chwaraeon ysgol sy’n ddibynnol ar gais llwyddiannus am gyllid allanol gan unrhyw un o’r sefydliadau a restrwyd uchod (Chwaraeon Cymru, Sefydliad Pêl-droed Cymru etc.)? |  |  |
| Cynnwys yn eich cynigion, fanylion y dimensiynau a’r marciau ar gyfer unrhyw gaeau neu arwynebau chwarae? |  |  |
| Yn achos caeau artiffisial, ystyried cronfa ad-dalu (argymhellir swm blynyddol o £25 mil i £30 mil) ar gyfer costau cynnal a chadw rheolaidd/adnewyddu carped? |  |  |
| Archwilio’r potensial ar gyfer cyllid cydweithredol ar gyfer y cyfleusterau chwaraeon e.e. Chwaraeon Cymru neu Gyrff Llywodraethu Cenedlaethol megis Sefydliad Pêl-droed Cymru neu Undeb Rygbi Cymru ar gyfer caeau chwaraeon tîm, neu Tennis Cymru ar gyfer gorchuddion dros ben i gyrtiau tennis/mannau chwarae amlddefnydd? |  |  |
| Ystyried yn eich cynigion, y gost o storio offer/dodrefn chwaraeon cludadwy, megis pyst gôl, cylchoedd, pyst, rhwydi ac ati. |  |  |
| Ystyried sut i liniaru effaith amgylcheddol bosibl y cyfleusterau neu effaith yr amgylchedd naturiol o amgylch y cyfleusterau arfaethedig? |  | e.e. trosglwyddo briwsion rwber caeau glaswellt artiffisial i’r amgylchedd lleol neu lifogydd o afonydd, dail o goed cyfagos? |

Chwarae yn yr Awyr Agored

| A ydych wedi: | Do/Naddo? | Manylion pellach/tystiolaeth. Atodwch unrhyw ddogfennau perthnasol ar wahân, fel y bo’n briodol |
| --- | --- | --- |
| Ymgysylltu ag arweinwyr Chwarae Awdurdodau Lleol i ystyried canlyniadau’r Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae? |  |  |
| Cydweithio ag arweinwyr chwarae Awdurdodau Lleol er mwyn deall sut y gellir defnyddio cyfleusterau’r ysgol i gefnogi’r Cynllun Gweithredu Chwarae? |  |  |
| Defnyddio’r Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae i nodi pa weithgareddau chwarae y byddai eich disgyblion yn hoffi eu gweld yn cael eu cynnig? |  |  |
| Ystyried sut y bydd y cynnig yn diwallu anghenion plant o wahanol grwpiau oedran? |  |  |
| Ystyried sut y bydd y cynnig yn diwallu anghenion plant sydd ag anableddau a/neu anghenion dysgu ychwanegol? |  |  |
| Asesu effaith y cynigion ar gyfer unrhyw effeithiau negyddol posibl ar eich darpariaeth chwarae awyr agored bresennol? |  |  |
| Ystyried agor y cyfleusterau ar gyfer defnydd cymunedol ehangach gyda’r nos, ar benwythnos, ac yn ystod gwyliau ysgol? |  |  |
| Ymgysylltu â rhanddeiliaid allanol er mwyn ystyried anghenion y gymuned leol a’r potensial ar gyfer defnydd cymunedol? |  |  |

Yr Achos Economaidd

Opsiynau ar y rhestr fer: Rhowch ddisgrifiad byr o bob opsiwn sydd ar y rhestr fer.

|  | Opsiwn 1 | Opsiwn 2 | Opsiwn 3 (Sector Cyhoeddus Cymharol) | Opsiwn 4 (Opsiwn MIM) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Asesiad meintiol o'r gwerth presennol net (NPV) (£m), Cyfnod gwerthuso – I'w llenwi ym mhob cam |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Costau gwariant cyfalaf | £X miliwn | £X miliwn | £X miliwn | £X miliwn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cyfanswm y costau y gellir eu moneteiddio (NPC) | £X miliwn | £X miliwn | £X miliwn | £X miliwn |
| Cyfanswm y buddion y gellir eu moneteiddio (NPB) | £X miliwn | £X miliwn | £X miliwn | £X miliwn |
| Gwerth presennol net (NPV) | £X miliwn | £X miliwn | £X miliwn | £X miliwn |

| Asesiad ehangach o’r opsiynau – I’w gwblhau ym mhob cam |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Buddion ansoddol | Disgrifiad byr neu safle (yn gysylltiedig â’r tabl buddion ansoddol) | Disgrifiad byr neu safle (yn gysylltiedig â’r tabl buddion ansoddol) | Disgrifiad byr neu safle (yn gysylltiedig â’r tabl buddion ansoddol) | Disgrifiad byr neu safle (yn gysylltiedig â’r tabl buddion ansoddol) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Asesiad risg | Disgrifiad byr neu safle (yn gysylltiedig ag arfarniad o’r risg) | Disgrifiad byr neu safle (yn gysylltiedig ag arfarniad o’r risg) | Disgrifiad byr neu safle (yn gysylltiedig ag arfarniad o’r risg) | Disgrifiad byr neu safle (yn gysylltiedig ag arfarniad o’r risg) |
| Safle cyffredinol | Safle | Safle | Safle | Safle |

Y ffordd ymlaen a ffefrir? Pam?

Achos Ariannol

Safon Maint a Chost

A yw’r cynllun yn cael ei ddylunio yn unol â Bwletin Adeiladu, Canllawiau Arwynebedd ar gyfer Ysgolion yng Nghymru, neu Normau Gofod Addysg Bellach (AB)? (Amlinellwch y canllawiau a ddefnyddiwyd ar gyfer y prosiect)

Dadansoddiad o arwynebedd:

| Ysgolion | Arwynebedd Arfaethedig (m2) | Colegau | Arwynebedd Arfaethedig (m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Gofal plant |  | Nodwch yr arwynebedd |  |
| Meithrin |  |  |  |
| Cynradd |  |  |  |
| Uwchradd |  |  |  |
| Ôl-16 |  |  |  |
| ADY |  |  |  |
| Arall (nodwch) |  |  |  |
| Cyfanswm |  | Cyfanswm |  |

Rhowch gyfiawnhad dros unrhyw arwynebedd sy’n fwy na’r Bwletin Adeiladu neu’r Normau Gofod perthnasol.

Cyllid

Dadansoddiad o’r cyllid

|  |  | Funding (£) | Percentage (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Welsh Government | Grant |  |  |
|  | General Capital Funding |  |  |
|  | Capital Receipts |  |  |
|  | S106 Contributions |  |  |
| LA/FEI | Reserves |  |  |
|  | Borrowing |  |  |
|  | Other Grant Funding |  |  |
| Total |  |  |  |

Amlinellwch unrhyw grantiau eraill gan Lywodraeth Cymru neu ffynonellau cyllid posibl eraill a ddyrannwyd i gefnogi’r cynnig.

A oes unrhyw geisiadau yn aros am benderfyniad neu geisiadau wedi’u cynllunio o ffynonellau cyllid posibl eraill (e.e. Chwaraeon Cymru neu Gorff Llywodraethu Chwaraeon Cenedlaethol) ar gyfer cyfleusterau chwaraeon)?

| Oes |  | Nac oes |  |
| --- | --- | --- | --- |

Os oes, rhowch fanylion

Dylech gadarnhau bod cyllid Awdurdod Lleol neu Goleg wedi cael ei gymeradwyo.

Achos Masnachol

Sut y bydd y prosiect yn cael ei gaffael? (hyd at 100 gair)

Beth yw’r perthnasoedd contractiol arfaethedig? (hyd at 100 gair)

Statws cyfrif banc y prosiect? (e.e. ar waith, gofynion yn y tendr, ac ati)

Rhowch drosolwg o’r dull a ddefnyddir er mwyn sicrhau cymaint ag sy’n bosibl o fuddion cymunedol? (hyd at 100 gair)

Yr Achos Rheoli

Trosolwg o’r trefniadau llywodraethu ar gyfer y prosiect. (hyd at 100 gair)

Trosolwg o linell amser/gerrig milltir allweddol y prosiect

Achos Busnes Manwl y Prosiect

Achos Amlinellol Strategol

Achos Strategol (2,000 o eiriau)

Dangoswch sut y bydd y prosiect yn diwallu anghenion y gymuned.

- Amcanion strategol

- Rhowch ddisgrifiad byr o'r modd y mae’r prosiect yn cefnogi polisïau a strategaethau presennol y sefydliad a rhaglenni a phrosiectau eraill yn y portffolio strategol.

- Cyd-destun ehangach

- Rhowch ddisgrifiad byr o'r modd y mae’r prosiect yn cefnogi amcanion buddsoddi’r Rhaglen Cymunedau Dysgu Cynaliadwy, ochr yn ochr â pholisïau a strategaethau presennol Llywodraeth Cymru, yn cynnwys:

- Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015

- Symud Cymru Ymlaen

- Cymru'r Dyfodol: Y Cynllun Cenedlaethol 2040

- Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016

- Cymraeg 2050: Strategaeth y Gymraeg

- Rheoliadau Cynlluniau Cymraeg mewn Addysg (Cymru) 2019

- Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018

- Cod Anghenion Dysgu Ychwanegol Cymru

- Deddf Cydraddoldeb 2010

- Strategaeth Tlodi Plant

- Cymwys am Oes

- cynnig 30 awr o ofal plant

- Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg (CSCA) – Mae’n bwysig iawn bod eich cynlluniau yn gyson â’r CSCA ar gyfer eich ardal chi. Nodwch sut y byddwch yn diwallu anghenion lleol ar gyfer darpariaeth Cyfrwng Cymraeg/ehangu/symud ar hyd y continwwm.

- Cynlluniau Datblygu Lleol

- Niferoedd disgyblion

- Llwybr Newydd– Strategaeth Drafnidiaeth Cymru

- Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013

- Deddf yr Amgylchedd (Ansawdd Aer a Seinweddau) (Cymru) 2024

- Canol Trefi yn Gyntaf

- Ysgolion Bro

- Cod Trefniadaeth Ysgolion

- Cymru: Gwlad Lle mae Cyfle i Chwarae

Nid yw hon yn rhestr hollgynhwysfawr a gallai polisïau perthnasol eraill fod yn berthnasol.

1. ADDYSG

- Achos dros newid

- Nodwch amcanion gwariant y prosiect. Dylai’r amcanion ganolbwyntio ar y deilliannau targed a dylent fod yn rhai CAMPUS.

- Nodwch y prif fuddion sy’n gysylltiedig â chyflawniadau amcanion gwariant y prosiect. Dylai hyn gynnwys y buddion i bob dysgwr, gan gynnwys disgyblion sydd dan anfantais. Dylech wahaniaethu rhwng buddion a deilliannau.

- Nodwch y prif risgiau sy’n gysylltiedig â’r amcanion gwariant a’r gwrth-fesurau arfaethedig ar gyfer osgoi, lliniaru a rheoli.

- Nodwch unrhyw gyfyngiadau a roddwyd ar y prosiect.

- Nodwch unrhyw ddibyniaethau y tu allan i ysgol y prosiect y mae llwyddiant y prosiect yn ddibynnol arnynt.

- Demograffeg/dalgylch/galw

- Beth yw enwau a lleoliad yr ysgolion/colegau dan sylw? (dylech gynnwys y math o ysgolion, ystod oedran a darpariaeth ieithyddol)

- Ble mae’r lleoliad arfaethedig a pham y cafodd ei ddewis?

- Beth yw’r capasiti presennol?

- Faint o alw sydd am leoedd? (Rhowch dystiolaeth o nifer y lleoedd y bydd eu hangen yn y dyfodol os rhagwelir cynnydd yn y galw).

- Dylech gynnwys manylion y ddarpariaeth yn ei chyfanrwydd, gan gynnwys nifer y lleoedd (e.e. meithrin, chweched dosbarth, canolfan anghenion dysgu ychwanegol)

- Beth yw’r effaith ar ysgolion/colegau cyfagos (e.e. a fydd yn rhoi sylw i ddigonolrwydd lleoedd yn rhywle arall?)

- A yw’r ysgolion/colegau eraill wedi cael eu cynnwys mewn ymgynghoriad wrth ddatblygu’r cynnig, neu wedi cael bod yn rhan o un?

- Gofal plant/darpariaeth blynyddoedd cynnar

  - A yw’r cynigion yn cynnwys darpariaeth ar gyfer clybiau brecwast, darpariaeth Dechrau’n Deg, gofal ar ôl ysgol, cynlluniau chwarae yn ystod y gwyliau neu ofal plant cofleidiol?

  - A oes digon o ddarpariaeth dysgu awyr agored a seiliedig ar chwarae?

  - Pa gyfeiriad sydd wedi’i wneud at Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant yr Awdurdod Lleol?

  - Sut y bydd y cynigion yn cefnogi Cynnig Gofal Plant Llywodraeth Cymru?

  - Sut y bydd y prosiect yn cefnogi nod Cymraeg 2050 o ehangu darpariaeth gofal plant trwy gyfrwng y Gymraeg?

- Addysg cyfrwng Cymraeg

- Sut y bydd y prosiect yn cefnogi nodau Cymraeg 2050: Miliwn o siaradwyr a’r targedau sydd wedi’u nodi naill ai yn y Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg (CSCA) neu yn Strategaeth Cyfrwng Cymraeg a Dwyieithog y coleg lleol?

- Sut y bydd y prosiect yn effeithio ar addysg a hyfforddiant cyfrwng Cymraeg? Sylwer bod asesu effaith ar ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg hefyd yn ofynnol mewn prosiectau y gellid eu hystyried yn rhai cyfrwng Saesneg.

- A yw’r prosiect yn cefnogi cydleoli darpariaeth lle bo modd er mwyn annog parhad a chynnydd? Er enghraifft, cydleoli gofal plant cyfrwng Cymraeg, addysg cyfrwng Cymraeg, a darpariaeth drochi.

- Dysgu gweithredol trwy amgylcheddau effeithiol

- A fydd yr amgylchedd yn cynnig digon o risg a her?

- A oes lleoedd diogel o safbwynt emosiynol yn cael eu darparu?

- A yw anghenion synhwyraidd yn cael eu diwallu?

- A yw golau, tymheredd a lleithder wedi cael eu hystyried er mwyn sicrhau’r cyfforddusrwydd gorau posibl i'r staff a'r dysgwyr a’u galluogi i ganolbwyntio ar ddysgu?

- A oes modd cynnig profiadau dilys – dan do ac yn yr awyr agored?

- A yw’r amgylchedd yn cynnig annibyniaeth i ddysgwyr; yn hybu gweithgarwch corfforol; yn caniatáu amser i fyfyrio; yn galluogi defnyddio offer/cyfarpar?

- A yw’n llawn cyfathrebu?

- Optimeiddio mannau dysgu awyr agored a seiliedig ar chwarae gan gynnwys llif rhydd dan do/awyr agored; galluogi addysgeg briodol o safbwynt datblygiad ym mhob agwedd ar gyfer dysgwyr ar draws y continwwm 3-16.

- Ystyried man a ddarperir ar gyfer chwarae di-dor. Er enghraifft, yn ystod y blynyddoedd Dysgu Sylfaen dylai plentyn allu gadael yr hyn mae’n ei wneud yn ei fan dysgu awyr agored er mwyn mwynhau amser chwarae/egwyl a dychwelyd i’w ddysgu awyr agored. Yn hytrach na darparu’r un man ar gyfer dysgu seiliedig ar chwarae a chwarae rhydd.

- Ar gyfer dysgwyr hŷn mae’n ymwneud â dysgu gweithredol a darparu profiadau sy’n ennyn diddordeb.

- Y Ddarpariaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol

- Rhowch fanylion am anghenion unrhyw ddysgwyr/ddarpar ddysgwyr, gan gynnwys dysgwyr dwyieithog.

- A yw amgylcheddau’n effeithiol ac yn gynhwysol er mwyn darparu profiadau sy’n ennyn diddordeb dysgwyr o bob oed?

- Beth fydd effaith y cynnig ar y dysgwyr hyn?

- Pa ddarpariaeth sydd ar gael ar gyfer plant a phobl ifanc sy’n profi anawsterau/sydd mewn perygl o gael eu gwahardd, e.e. Uned Cyfeirio Disgyblion ar y safle/gerllaw.

- Sut y bydd y cynnig yn rhoi sylw i’r galw a ragwelir am ddarpariaeth ADY a gwahanol fathau o anghenion?

- Sut y mae’r cynnig yn helpu i sicrhau bod darpariaeth dysgu ychwanegol ddigonol yn yr ardal i ddiwallu anghenion cyffredinol y boblogaeth o ddysgwyr ag ADY?

- Sut rydych yn darparu amgylchedd dysgu mwy therapiwtig a hyblyg ar gyfer y dysgwyr hyn?

- Anabledd

- Meddyliwch am wahanol fathau o anabledd, amhariad, neu gyflwr iechyd hirdymor. Mae hyn hefyd yn cynnwys defnyddwyr BSL Byddar. Ystyriwch pa rwystrau mae pobl anabl yn eu hwynebu. A oes modd lleihau, dileu neu liniaru’r rhwystrau hyn?

- A yw’r cynnig yn gyson â strategaeth hygyrchedd yr awdurdod?

- Ôl-16

- Pa ystyriaeth sydd wedi’i rhoi i gydweithio â cholegau lleol, ysgolion eraill, a chanolfannau chweched dosbarth er mwyn osgoi gweithio mewn cystadleuaeth neu ddyblygu darpariaeth?

- Sut y bydd yr opsiwn ôl-16 a gynigir yn effeithio ar ganlyniadau addysgol, gan gynnwys dewis y dysgwr a maint dosbarthiadau?

- A yw’r effaith ar deithio gan ddysgwyr wedi cael ei hystyried?

- A yw’r cynnig yn rhoi sylw i’r galw a ragwelir am ddarpariaeth anghenion dysgu ychwanegol ôl-16?

- Pa ystyriaeth sydd wedi’i rhoi i weithio gydag awdurdodau lleol, colegau eraill, ysgolion, cymdeithasau tai, ac yn y blaen, fel bod modd darparu AB leol i ragor o ddysgwyr ag ADY cymhleth.

- Mae creu rhagor o gyfleoedd i ddysgwyr ôl-16 ddysgu a hyfforddi trwy gyfrwng y Gymraeg neu yn ddwyieithog yn hollbwysig. Mae gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol rôl benodol i’w chwarae trwy weithio gyda cholegau er mwyn cynyddu capasiti yn y sector ôl-16. Sut y bydd y cynnig yn cynorthwyo dysgwyr i ddatblygu eu sgiliau Cymraeg a chyfrannu tuag at y nodau a amlinellwyd yng Nghynllun Gweithredu Addysg Bellach a Phrentisiaethau Cyfrwng Cymraeg y Coleg?

- Sut y bydd darpariaeth cyfrwng Cymraeg a dwyieithog yn cael ei chynyddu a’i gwella o ganlyniad i’r cynnig? Wrth ysgrifennu’r cynnig dylai colegau roi sylw arbennig i’r blaenoriaethau ar gyfer datblygu a nodwyd gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol – bydd yr uwch reolwr dynodedig sydd â chyfrifoldeb am ddatblygiadau yn y cwricwlwm Cymraeg yn gallu rhoi cyngor ac arweiniad yn y cyswllt hwn.

- Mae Medr, y Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil, yn annog darparwyr i ystyried y modd y mae Cynigion Buddsoddiad Cyfalaf Cymunedau Cynaliadwy yn cefnogi’r cyfeiriad strategol a nodir yn y Datganiad o Flaenoriaethau Strategol dan Ddeddf Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) 2022. Er na fydd pob blaenoriaeth yn berthnasol i bob cynnig, mae gan Medr ddiddordeb penodol yn y ffordd y mae buddsoddiadau’n cyfrannu tuag at:

- Ehangu mynediad a chyfranogiad

- Hybu dysgu gydol oes

- Sicrhau bod darpariaeth yn diwallu anghenion dysgwyr, cyflogwyr, a chymunedau

  - Ystyried sut y gallai’r buddsoddiad arfaethedig gefnogi’r nodau hyn—trwy roi sylw i’r galw gan ddysgwyr, cysoni ag anghenion sgiliau rhanbarthol a chenedlaethol, ehangu llwybrau cymwysterau, a sicrhau bod cyfleusterau yn addasadwy ac yn gynhwysol.

- Dull sy'n Canolbwyntio ar y Dysgwr; blaenoriaethu anghenion, profiadau, a chynnydd dysgwyr

Ystyriwch y canlynol:

- Sut y bydd y buddsoddiad arfaethedig yn gwella ehangder a pherthnasedd y cwricwlwm sy’n cael ei gynnig i bob dysgwyr ôl-16 ar draws y rhanbarth?

- I ba raddau y mae’r buddsoddiad yn sicrhau cysondeb â rhwymedigaethau statudol dan y Mesur Dysgu a Sgiliau?

- Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb ac Asesiad o’r Effaith ar Hawliau Plant

- Dylech gadarnhau bod yr asesiadau hyn wedi cael eu cwblhau/yn mynd i gael eu cwblhau.

- Ymgysylltu â Phobl Ifanc

- A ydych wedi ymgynghori â’r dysgwyr a rhieni/gofalwyr wrth ddatblygu’r cynnig?

- Rhaid i gynigion ystyried blaenoriaethau ehangach y llywodraeth fel bod adeiladau newydd neu waith adnewyddu yn darparu mannau priodol neu hyblyg i gyflawni strategaethau addysg Llywodraeth Cymru gan gynnwys diwygio’r cwricwlwm.

- A fydd yr amgylchedd yn cynnig digon o risg a her; a oes mannau diogel o safbwynt emosiynol yn cael eu darparu; a yw anghenion synhwyraidd yn cael eu diwallu; a yw goleuadau, tymheredd a lleithder wedi cael eu hystyried; a ellir cynnig profiadau dilys – unwaith eto, defnyddio’r man awyr agored?

- A yw’r amgylchedd yn cynnig annibyniaeth; yn hybu gweithgarwch corfforol; yn caniatáu amser i fyfyrio; yn galluogi defnyddio offer/cyfarpar?

- A yw’n llawn cyfathrebu?

- Os yw’r cynnig yn ymwneud ag ysgol sy’n cynnig darpariaeth cyn-16, a yw’r prosiect arfaethedig yn sicrhau bod modd rhoi’r Cwricwlwm i Gymru ar waith yn effeithiol? Sut y bydd hyn yn cynorthwyo ein dysgwyr i wireddu'r Pedwar Diben? Er enghraifft, a yw’n ystyried ardaloedd cynllun agored, ardaloedd unigol neu ardaloedd dysgu tawel, parthau trafod, mannau arloesol i ddysgu a chwarae neu gyfleusterau dysgu awyr agored?

- Categori cyflwr perfformiad a thargedau yr Ysgol/y Coleg yn dilyn y prosiect

  - Rhowch fanylion am berfformiad presennol yr ysgol ynghyd â’r targedau arfaethedig ar ôl y prosiect.

  - Beth yw’r trefniadau pontio ar gyfer dysgwyr (e.e. sut y bydd deilliannau dysgwyr yn cael eu cynnal yn ystod y prosiect; sut y bydd dysgwyr yn cael eu cefnogi yn ystod unrhyw darfu posibl)?

2. Amgylchedd adeiledig

- Cynllunio: Lleoliad y safle

  - A yw’r safle yn safle ysgol bresennol/ wedi’i ddyrannu mewn Cynllun Datblygu Lleol/ safle newydd heb gael ei ddyrannu mewn Cynllun Datblygu Lleol? Bydd angen i’r cynnig ddangos pa ddewisiadau eraill sydd wedi cael eu hystyried er mwyn sicrhau mai dyma’r lleoliad mwyaf addas. Er enghraifft, dangos sut y mae’r prawf cymalog, sy’n ofynnol dan bolisi 6 Cymru’r Dyfodol, wedi cael ei gymhwyso, gan osgoi ardaloedd lle mae perygl llifogydd ac ati.

  - A yw’r safle arfaethedig yn galluogi teithio ar droed, ar olwyn, ac ar feic?

  - Mae’n bwysig bod y dadansoddiad hwn yn cael ei wneud yn gynnar iawn yn y prosiect, yn ddelfrydol yn y cynllun strategol pum mlynedd/ rhaglen amlinellol strategol. O ran safleoedd nad ydynt wedi cael eu dyrannu yn y Cynllun Datblygu Lleol mae’n bwysig yn y cam cynnar hwn bod y tîm yn siarad â chynllunwyr yr awdurdod lleol. Byddai’n dda defnyddio proses adolygu dyluniadau Comisiwn Dylunio Cymru yn y cam cynnar hwn i sicrhau'r budd gorau posibl. Mae rhagor o fanylion i’w gweld yma Gwasanaeth Adolygu Dyluniadau – Comisiwn Dylunio Cymru (dcfw.org).

- Manylion y cynllun: Sut y mae’r cynnig yn bodloni’r polisïau perthnasol:

  - Canlyniadau creu lleoedd strategol (tudalen 19 Polisi Cynllunio Cymru).

  - Polisi 2 Cymru’r Dyfodol – Llywio Twf ac Adfywio Trefol – Creu Lleoedd Strategol.

  - Sut y mae’r cynnig yn gyson â’r Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol ac yn bodloni’r polisïau perthnasol, megis Llwybr Newydd: Strategaeth Drafnidiaeth Cymru 2021?

  - Sut y mae’r cynnig yn bodloni’r polisi cynllunio perthnasol yn Cymru’r Dyfodol a’r Cynllun Datblygu Lleol?

Enghreifftiau o bolisïau perthnasol:

- cysylltiadau â’r seilwaith presennol a sut y gellir cryfhau’r rhain,

- darparu teithio llesol a seilwaith gwyrdd,

- cyfleoedd i chwarae,

- cyfleoedd i ddarparu chwaraeon cymunedol

- budd net i fioamrywiaeth,

- darparu mannau gwefru cerbydau trydan,

- datgarboneiddio,

- sut y bydd y cynnig yn blaenoriaethu teithio llesol yn hytrach na theithio mewn car.

- Teithio Llesol

- A oes ymgysylltu â chydweithio clir wedi bod â swyddogion Teithio Llesol yr Awdurdod Lleol, swyddogion Diogelwch ar y Ffordd, a thimau Trafnidiaeth wrth ddatblygu’r cynigion?

- A oes llwybrau teithio llesol uniongyrchol, diogel, a safon uchel i’r safle ac oddi yno wedi’u nodi? Os oes bylchau, a yw’r rhain wedi cael eu cyfathrebu i dîm Teithio Llesol yr Awdurdod Lleol ar gyfer blaenoriaethu yn y broses o gynllunio mapiau o’r rhwydwaith teithio llesol ehangach?

- Sut y bydd yr ysgol yn hybu dulliau teithio cynaliadwy?

- A fydd digon o gyfleusterau i storio beiciau/sgwteri?

- Sut y mae’r prosiect yn lleihau dibyniaeth ar ddefnyddio ceir preifat?

- A yw’n cynnwys lleihad strategol mewn darpariaeth parcio ceir, yn enwedig ar gyfer teithiau byr y gellid eu gwneud ar droed, ar olwyn neu ar feic?

- A oes parthau gollwng/codi diogel, sy’n cael eu rheoli’n dda ar gyfer bysiau ysgol neu goleg, sy’n osgoi tagfeydd ac yn galluogi teithio’n ddiogel ar droed, ar olwyn, ac ar feic ar y safle?

- A yw’r dyluniad yn ymgorffori cyfleoedd ar gyfer chwarae, rhyngweithio cymdeithasol, a dysgu yn yr awyr agored ar hyd coridorau teithio llesol ac ar y safle, gan gyfrannu tuag at greu lleoedd a llesiant?

- A oes darpariaeth ar gyfer parcio beiciau, sgwteri, a phramiau yn ddiogel (lle bo’n briodol), yn ogystal â chyfleusterau newid a seilwaith arall sy’n cefnogi teithio ar droed, ar olwyn, ac ar feic fel dewis diofyn?

- A oes Cynllun Ysgol Teithio Llesol penodol ar gyfer y safle wedi’i ddatblygu fel rhan o’r broses cynllunio trafnidiaeth ehangach er mwyn ymwreiddio teithio llesol yn ethos a gweithrediadau’r ysgol?

- Lle bo’n briodol, sut y bydd safle’r ysgol neu’r coleg yn gweithredu fel canolfan gymunedol, gan annog teithio ar droed, ar olwyn, ac ar feic y tu allan i’r diwrnod ysgol a chefnogi newid ehangach mewn dulliau teithio yn yr ardal leol?

- Teithio gan Ddysgwyr

- Beth yw’r dalgylch disgwyliedig, a sut y bydd disgyblion a staff yn teithio i’r safle?

- A yw’r awdurdod lleol wedi asesu anghenion teithio dysgwyr yn eu hardal yn unol â’i ddyletswydd statudol dan Fesur Teithio gan Ddysgwyr 2008?

- A yw’r awdurdod lleol/Sefydliad Addysg Bellach wedi asesu anghenion teithio posibl dysgwyr a fydd yn dod i’r ysgol neu’r coleg?

- Beth fydd yr effaith ar nifer y dysgwyr sy’n gymwys i gael cludiant am ddim dan y meini prawf oedran, pellter, dawn? A yw goblygiadau costau rheolaidd hyn a’r adnoddau sydd ar gael wedi cael eu hystyried?

- Beth yw’r effaith ar amseroedd siwrneiau rhwng y cartref a’r ysgol/coleg?

- A yw’r awdurdod lleol wedi asesu risg y llwybrau a gerddir i’r ysgol/coleg?

- Beth fydd yr effaith ar deithio gan ddysgwyr? A fydd y prosiect yn lleihau neu’n cynyddu’r cyfleoedd i ddysgwyr gerdded neu feicio i’r ysgol/coleg?

- Beth yw goblygiadau deddfwriaethol neu ymarferol cyfyngiadau Covid, neu’r goblygiadau o ran cost ac amser, ac a fydd hyn yn newid cynlluniau teithio?

- A yw’r safle’n hygyrch i’r gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus presennol? A fydd angen gwasanaethau bws neu reilffordd ychwanegol?

- A oes asesiad o’r effaith ar draffig wedi’i gwblhau? Beth yw’r cynnydd a ragwelir mewn traffig yn ystod yr oriau ysgol prysuraf? Pa fesurau fydd yn cael eu gweithredu er mwyn lliniaru tagfeydd a gwella diogelwch ar y ffordd?

- Faint o leoedd parcio fydd yn cael eu darparu i staff ac ymwelwyr? A fydd cyfleusterau gwefru cerbydau trydan?

- A oes angen uwchraddio ffyrdd, cyffyrdd, neu groesfannau lleol i gerddwyr?

- Canol Trefi yn Gyntaf

- Mae Llywodraeth Cymru yn awyddus i hybu defnyddio lleoliadau yng nghanol trefi ar gyfer datblygiadau newydd lle bo hyn yn briodol. A yw’r prosiect arfaethedig wedi’i leoli yng nghanol tref? Os nad yw, eglurwch pam na fyddai lleoliad yng nghanol tref yn briodol/posibl.

- Dylid cynnwys map neu gyfeiriad at yr union leoliad.

- Chwarae Cymru

- Gyda pha randdeiliaid cenedlaethol/lleol (e.e. Chwarae Cymru, sefydliadau cymunedol) rydych wedi trafod y cynigion?

- Sut y bydd y cynigion yn cynyddu cyfleoedd chwarae yn ystod y diwrnod ysgol ac ar ei ôl?

- Beth yw’r cynlluniau arfaethedig ar gyfer defnydd cymunedol o fannau chwarae yn yr awyr agored?

- Sut y bydd cyfleusterau chwarae yn cyfrannu tuag at lesiant, cynhwysiant, a mynd i’r afael â thlodi yn y gymuned leol?

- Sut y bydd ysgolion yn darparu amser, gofod, a rhyddid i chwarae, gan gydnabod rôl chwarae wrth feithrin cynhwysiant, iechyd meddwl, a deilliannau addysgol cadarnhaol?

- A yw ysgolion wedi ystyried canllawiau Chwarae Cymru ar agor tiroedd ysgolion ar gyfer chwarae y tu allan i oriau addysgu, a sut y bydd hyn yn cael ei weithredu er mwyn cefnogi llesiant cymunedol?

- Chwaraeon Cymru

- Â pha randdeiliaid cenedlaethol a lleol (e.e. Chwaraeon Cymru, Cyrff Llywodraethu Chwaraeon Cenedlaethol, clybiau chwaraeon cymunedol) ydych chi wedi trafod eich cynnig?

- Sut y mae’r cynigion yn cyfrannu tuag at ymrwymiadau’r Rhaglen Lywodraethu i chwaraeon a’r Weledigaeth ar gyfer Chwaraeon yng Nghymru?

- Sut y bydd y cyfleusterau arfaethedig yn cyd-fynd â’r ddarpariaeth a’r galw lleol presennol am gyfleusterau (e.e. strategaethau cyfleusterau’r awdurdod lleol neu’r Corff Llywodraethu Cenedlaethol)?

- Beth yw’r cynlluniau arfaethedig ar gyfer defnydd cymunedol? Beth sydd ei angen er mwyn sicrhau cymaint o ddefnydd ag sy’n bosibl (e.e. marcio neuadd/man chwarae amlddefnydd/cae, llifoleuadau, cyfleusterau newid ar wahân)?

- Beth yw’r trefniadau staffio/model gweithredu ar gyfer defnydd cymunedol gyda’r nos, ar benwythnosau, ac yn ystod gwyliau ysgol?

- Yn achos caeau artiffisial neu gaeau glaswellt, a ydych wedi ymgynghori â’r Corff Llywodraethu Cenedlaethol perthnasol (e.e. Cymdeithas Bêl-droed Cymru, Undeb Rygbi Cymru, Hoci Cymru, Chwaraeon Cymru) os yw’r cae yn mynd i gael ei ddefnyddio gan glybiau cymunedol?

- Yn achos caeau artiffisial, a oes cronfa ad-dalu (argymhellir swm blynyddol o £25 mil i £30 mil) wedi’i hystyried ar gyfer costau cynnal a chadw rheolaidd/ adnewyddu carped?

- A ydych wedi archwilio cyfleoedd cyllid ar y cyd ar gyfer y cyfleusterau chwaraeon (e.e. Chwaraeon Cymru, Sefydliad Pêl-droed Cymru, Undeb Rygbi Cymru, Tennis Cymru)?

- A ydych wedi gwneud cais am unrhyw gyllid ar gyfer y cyfleusterau chwaraeon o ffynonellau allanol megis Chwaraeon Cymru, Sefydliad Pêl-droed Cymru, Undeb Rygbi Cymru, Tennis Cymru, neu Gyrff Llywodraethu Cenedlaethol Chwaraeon eraill yng Nghymru?

- A yw eich cynlluniau ar gyfer cyfleusterau chwaraeon yr ysgol yn dibynnu ar gais llwyddiannus am gyllid allanol gan unrhyw un o’r sefydliadau a restrwyd uchod?

- A yw’r cynigion ar gyfer cae/caeau glaswellt artiffisial yn cynnwys mesurau lliniaru ar gyfer effaith amgylcheddol negyddol bosibl (e.e. trosglwyddo briwsion rwber i’r amgylchedd lleol)?

- A yw’r gyllideb yn cynnwys costau ar gyfer storio cyfarpar/dodrefn chwaraeon cludadwy (pyst gôl, cylchoedd, rhwydi, ac yn y blaen)?

- A yw’r cynigion yn cynnwys mesurau i wneud cais am ganiatâd cynllunio ar gyfer llifoleuadau a darparu lefelau lwcs priodol yn seiliedig ar y chwaraeon a fydd yn defnyddio’r cyfleusterau? Os ydynt, sut y mae’r potensial ar gyfer gwrthwynebiad lleol wedi cael ei liniaru?

- A yw’r cynigion ar gyfer lleoli caeau awyr agored yn ystyried effaith bosibl yr amgylchedd naturiol (e.e. llifogydd o afonydd, dail o goed cyfagos)?

- Sut y bydd y cyfleusterau arfaethedig yn cyd-fynd â’r cyfleusterau presennol/lleol?

- A yw’r cynigion wedi adlewyrchu cynnwys Cyfleusterau ar gyfer Cenedlaethau’r Dyfodol: glasbrint ar gyfer chwaraeon a hamdden egnïol yng Nghymru ac wedi defnyddio ei fframwaith lle bo’n briodol?

- A yw ysgolion wedi ystyried cyngor a phecyn cymorth Chwaraeon Cymru ar ddefnydd cymunedol o gyfleusterau chwaraeon ysgolion (e.e. Pecyn Cymorth Agor Cyfleusterau Ysgolion)?

- Ysgolion Bro

- Beth yw’r cynlluniau arfaethedig ar gyfer defnydd cymunedol, gan gynnwys mynediad at wasanaethau a rhaglenni sy’n cefnogi gwydnwch cymunedol ac yn helpu i fynd i’r afael â thlodi?

- Pa gyfleusterau eraill a fydd ar gael ar gyfer defnydd cymunedol (e.e. llogi ystafell, mannau dysgu oedolion/cymunedol)?

- A yw'r ysgol/coleg wedi ystyried caniatáu mynediad cyhoeddus i ddarpariaeth yr ysgol/coleg o ran y rhyngrwyd (e.e. WI-Fi i westeion) a dyfeisiau digidol (e.e. gliniaduron, llechi cyfrifiaduron), yn unol â rheolau diogelwch? Bydd hyn yn sicrhau cefnogaeth i bobl yng Nghymru sydd o dan y ‘safon ofynnol ar gyfer bywyd digidol’ a/neu sy’n wynebu rhwystrau wrth geisio cael mynediad at wasanaethau.

- Sut y bydd yr ysgol/coleg yn sicrhau bod ymgysylltu â’r gymuned wedi’i ymwreiddio yn nyluniad a gweithrediad cyfleusterau?

- Sut y bydd dulliau gweithredu’n cael eu datblygu mewn partneriaeth â phlant, pobl ifanc, teuluoedd, a chymunedau, ac wedi’u teilwra ar gyfer eu hanghenion penodol, yn unol â’r model Ysgolion Bro?

- Dyletswyddau Digonolrwydd Chwarae

- Sut y mae’r cynnig yn gyson â chanlyniadau neu weithredoedd eich Asesiad o Ddigonolrwydd Chwarae?

- A ydych wedi ymgynghori â thîm chwarae’r awdurdod lleol?

- Sut y mae anghenion plant sydd ag anableddau a/neu Anghenion Dysgu Ychwanegol yn cael eu hystyried yn y cynnig?

- A yw cyfleoedd chwarae wedi cael eu teilwra i ddiwallu anghenion plant ar draws gwahanol grwpiau oedran?

- A ydych wedi asesu’r prosiect am unrhyw effeithiau negyddol ar y ddarpariaeth chwarae bresennol?

- A ydych wedi ystyried agor y cyfleusterau ar gyfer defnydd cymunedol ehangach gyda’r nos, ar benwythnosau, ac yn ystod gwyliau’r ysgol?

- A ydych wedi ymgysylltu â rhanddeiliaid allanol i ystyried anghenion y gymuned leol a’r potensial ar gyfer defnydd cymunedol?

- Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016

- Mae Adran 6 o Ddeddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 yn nodi ei bod yn ofynnol i awdurdodau cyhoeddus gynnal a gwella bioamrywiaeth a gwydnwch ecosystemau wrth gyflawni eu swyddogaethau. Mae darparu seilwaith gwyrdd bioamrywiol yn helpu awdurdodau cyhoeddus i gydymffurfio â’u dyletswyddau statudol, yn ogystal â chyflawni eu hamcanion llesiant lle maent hefyd yn gorff cyhoeddus sy’n ddarostyngedig i Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015.

- Un o uchelgeisiau Llywodraeth Cymru yw sicrhau sector cyhoeddus carbon niwtral erbyn 2030. Pa mor effeithlon o ran ynni yw’r dyluniadau? A ydych wedi ystyried datblygu dull o gynhyrchu ynni adnewyddadwy ar y safle neu gerllaw, gan gynnwys gwresogi carbon isel?

- Cydnabod y rôl y mae ynni adnewyddadwy yn ei chwarae mewn atebion hirdymor effeithiol o ran cost, yr amgylchedd a llesiant.

- A ydych wedi ystyried seilwaith gwefru cerbydau trydan a ffynhonnell pŵer, er enghraifft cysgodfeydd ceir solar.

- A oes gennych gynlluniau dŵr ac ailgylchu a rheoli gwastraff e.e. awyru goddefol, defnyddio systemau draenio trefol cynaliadwy a’r opsiynau ar gyfer plannu coed a mannau gwyrdd.

- Cynlluniau ansawdd dŵr ar ffurf systemau draenio cynaliadwy ar lefel y ddaear, megis pyllau dŵr a phantiau, ac ar lefel adeiladau ar ffurf toeau a waliau gwyrdd.

- Dylid cynnwys creu cynefinoedd â gwydnwch ecolegol ar y safle newydd yn yr achos busnes.

- Cynlluniau ar greu ardaloedd o fioamrywiaeth, unrhyw ddarpariaeth a fyddai’n helpu i wella ansawdd aer a datgarboneiddio. Camau gweithredu a gwaith i wella’r nodweddion naturiol presennol sy’n ychwanegu at ymdeimlad o le mewn ysgol e.e. gwrychoedd/perthi, coed, cloddiau pridd a nodweddion hanesyddol neu gymeriad tirwedd.

- Plannu coed unigol neu grwpiau bach o goed ar gyfer tir parc, gwrychoedd/perthi, perllannau a blodau gwyllt er mwyn cynyddu cysylltedd rhwng cynefinoedd a fydd yn darparu budd uniongyrchol i bryfed peillio ac yn cynyddu gwydnwch ein bioamrywiaeth. Mae’r rhain i gyd yn darparu cyfleoedd ar gyfer mentrau tyfu bwyd, dysgu yn yr awyr agored a sgrin rhag ffynonellau llygredd aer, megis ffyrdd.

- Gosod blychau adar mewn lleoliadau priodol

- Sut y mae cysylltiadau ag unrhyw nodweddion yn yr amgylchedd naturiol, a allai amrywio o fannau gwyrdd i barc cenedlaethol, wedi cael eu gwella?

- Ffensio a mesurau eraill i wella bioddiogelwch ac iechyd a lles anifeiliaid

- Datblygu deunyddiau dehongli a gwybodaeth i ymwelwyr (e.e. cynefinoedd a rhywogaethau, gwasanaethau ecosystem a nodweddion amgylcheddol hanesyddol)

- Darparu mannau storio beiciau/sgwteri a chynlluniau gweithredu ehangach ar gyfer Teithio Llesol

- Sicrhau na chollir caeau chwarae a mannau gwyrdd. Os bydd hynny’n digwydd, beth fydd yn cael ei wneud er mwyn lliniaru effeithiau hyn? A ydych wedi ymgysylltu â thîm mannau gwyrdd yr awdurdod lleol?

- Sut y bydd systemau draenio cynaliadwy a mannau gwyrdd yn cael eu cynnal yn y dyfodol? A oes ymdrechion wedi’u gwneud i gymhwyso’r Safonau Adeiladu gyda Natur?

- Dylech gyfeirio at https://www.buildingwithnature.org.uk/how-it-works i gael rhagor o wybodaeth.

- Pa ddeunyddiau adeiladu sy’n cael eu defnyddio? O ble maen nhw’n dod? A allwch chi ymgorffori cydrannau wedi’u hailddefnyddio neu eu hailgylchu? A ydych wedi ystyried pren o Gymru?

- Cynhyrchu ynni adnewyddadwy.

- Carbon Sero Net

- Ar gyfer prosiectau adeiladu o’r newydd, dylech gynnwys y canlynol yn yr achos busnes:

- Sicrwydd y bydd y prosiect yn cyrraedd carbon sero net pan fydd yn cael ei weithredu ac y bydd yn cyflawni’r targedau carbon perthnasol a ymgorfforwyd.

- Sut y caiff y defnydd o ynni ei fonitro a’i adrodd am y 5 mlynedd, ac fel cynllun peilot beth fydd yn cael ei ddarparu ar ffurf adroddiad gwersi a ddysgwyd ar ddiwedd y prosiect.

- Bydd angen i gyfrifiadau o’r gwerth presennol net ddangos y gost fesul tunnell o CO2 a arbedwyd.

- Llenwi’r daenlen prisio carbon sero net.

Ar gyfer prosiectau adnewyddu, dylech gynnwys y canlynol yn yr achos busnes:

- Tystiolaeth o’r carbon gweithredol presennol a ddefnyddiwyd ac a arbedwyd, ac er mwyn cyrraedd sero net rhaid iddynt fod yn hafal neu rhaid i’r arbediad fod yn fwy er mwyn dangos carbon negatif.

- Bydd angen i gyfrifiadau o’r gwerth presennol net (NPV) ddangos y gost fesul tunnell o CO2 a arbedwyd.

- Cwblhau’r daenlen prisio carbon sero net.

- Y Ddyletswydd Bioamrywiaeth a Chydnerthedd Ecosystemau

Yn unol â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016, mae’r Rhaglen Cymunedau Dysgu Cynaliadwy yn annog prosiectau i gyfrannu tuag at gynaliadwyedd amgylcheddol a chydnerthedd ecosystemau. Mae hyn yn cynnwys integreiddio seilwaith gwyrdd a bioamrywiaeth wrth ddylunio a darparu amgylcheddau dysgu.

Efallai y byddai prosiectau’n hoffi archwilio cyfleoedd megis:

- Cynyddu Budd Net i Fioamrywiaeth

- Gwella cymarebau Mannau Gwyrdd

- Plannu coed a chefnogi mentrau dad-ddofi tir

- Ymgorffori elfennau dylunio bioffilig, megis toeau a waliau byw

Mae’r ystyriaethau hyn yn helpu awdurdodau cyhoeddus i gyflawni eu dyletswyddau dan Adran 6 o Ddeddf yr Amgylchedd (Cymru), sy’n nodi ei bod yn ofynnol iddynt gynnal a gwella bioamrywiaeth a hybu cydnerthedd ecosystemau. Wrth wneud hynny, dylai Awdurdodau Lleol ystyried ffactorau megis:

- amrywiaeth rhwng ac o fewn ecosystemau

- y cysylltiadau rhwng ac o fewn ecosystemau

- maint ecosystemau

- cyflwr ecosystemau (gan gynnwys eu strwythur a’u gweithrediad)

- gallu ecosystemau i addasu.

- Diogelu drwy ddylunio

- Diogelu drwy Ddylunio yw’r fenter diogelwch swyddogol sy’n eiddo i Wasanaeth Heddlu’r DU. Ei nod penodol yw lleihau troseddu a helpu pawb i fyw a gweithio yn fwy diogel. Mae’n darparu safonau cydnabyddedig y dangoswyd eu bod yn lleihau troseddu ac ofn troseddau.

- Mae ymosodiadau gan derfysgwyr yn y DU wedi dod yn bosibilrwydd go iawn yn ystod y blynyddoedd diwethaf, gan achosi bygythiad gwirioneddol a difrifol. Dylid dylunio mesurau lliniaru yn ymwneud â throseddu, achosion ohono a’i effeithiau, o’r dechrau un mewn cynnig i ddatblygu ysgol newydd. Gall hyn hefyd wneud lleoliadau’n llai agored i niwed o ganlyniad i ymosodiad gan derfysgwyr.

- Dylid ymgynghori â Swyddogion Dylunio er mwyn Atal Troseddau a Chynghorwyr Diogelwch Gwrthderfysgaeth yn gynnar yn y broses ddylunio, er mwyn sicrhau bod datblygiadau ysgolion newydd yn cynnwys atebion dylunio priodol, sy’n lliniaru’r lefel bosibl o risg o droseddu a therfysgaeth, gan hefyd sicrhau ansawdd ystad yr ysgol newydd.

- Byddai’n ddymunol pe bai pob ysgol newydd sy’n cael ei datblygu yng Nghymru, yn enwedig y rhai sy’n cael eu hariannu gan Lywodraeth Cymru, yn dilyn egwyddorion Gwobr Aur Diogelu drwy Ddylunio.

- Mae’r ddogfen Ysgolion wedi’u Diogelu drwy Ddylunio i’w gweld ar wefan Diogelu drwy Ddylunio, www.securedbydesign.com, dan Design Guides.

Achos Economaidd (2,000 o eiriau)

Dangoswch fod y prosiect yn rhoi gwerth da am arian

Amlinellwch bwrpas yr achos economaidd penodol hwn a thrafodwch y sail resymegol dros ymyrryd gan gysylltu ag egwyddorion economaidd megis allanoldebau cadarnhaol a diffygion yn y farchnad. Gwnewch yn siŵr bod achos cryf dros newid wedi’i gyflwyno.

- Amcanion Buddsoddiad CLYFAR

Dylai’r rhain fod yn gyson ag amcanion ehangach eich rhaglen ond gellir addasu ychydig arnynt ar gyfer prosiectau penodol. Byddem yn disgwyl gweld dim mwy na 5 neu 6 amcan CLYFAR neu maent yn debygol o fod heb ffocws penodol. Mae’r amcanion hyn fel arfer (ond nid bob amser) yn syrthio i gategorïau megis:

- Capasiti/cwmpas (e.e. darparu digon o leoedd yn yr ysgol neu gynyddu argaeledd gwasanaethau penodol)

- Ansawdd/canlyniad (e.e. gwella profiad y defnyddiwr neu sicrhau bod safonau gofynnol y gwasanaeth yn cael eu bodloni)

- Effeithlonrwydd/darbodaeth (e.e. lleihau costau gweithredu neu wella cynhyrchiant)

- Gwydnwch/cynaliadwyedd (e.e. sicrhau hyfywedd hirdymor a lleihau'r effeithiau ar yr amgylchedd)

- Cyfiawnder/tegwch (e.e. gwella mynediad i grwpiau dan anfantais/lleihau lefelau anghydraddoldeb)

D.S. Mae’n bwysig nodi bod angen i amcanion wneud mwy na dim ond disgrifio opsiwn. Dylid eu nodi ar y dechrau un a dylid diffinio sut y bydd llwyddiant yn edrych yn dilyn y buddsoddiad yn hytrach na rhagfarnu sut y caiff ei gyflawni. Mae hyn yn sicrhau bod yr arfarniad yn gallu meincnodi opsiynau yn gyson ar sail eu gallu i fynd i’r afael â phroblem a chael eu barnu ar sail yr un meini prawf.

- Ffactorau llwyddiant critigol

Dylai’r rhain fod yn wahanol i’ch amcanion a dylent fod yn fwy penodol i’r penderfyniad arfarnu. Dylent ddiffinio priodoleddau y mae’n rhaid i unrhyw gynnig llwyddiannus eu cael er mwyn gallu cyflawni ei amcanion. Mae’r Llyfr Gwyrdd yn nodi mai dim ond pum ffactor llwyddiant critigol safonol y mae angen i’r rhan fwyaf o achosion eu cael, ond mae’n cydnabod ei bod yn bosibl y bydd angen un neu ddau ffactor ychwanegol ac na ddylai cyfanswm y ffactorau llwyddiant critigol fod yn fwy na saith. Mae’r prif ffactorau llwyddiant critigol y cyfeirir atynt yn y Llyfr Gwyrdd yn cynnwys:

- Addasrwydd strategol a diwallu angen busnes

  - Gwerth am arian posibl

  - Capasiti a gallu’r cyflenwr

  - Fforddiadwyedd posibl

  - Cyflawni posibl

- Llunio’r rhestr hir o opsiynau

Dylid cynhyrchu ystod eang o opsiynau er mwyn dangos bod pob posibilrwydd wedi cael ei ystyried. Dylid creu arfarniad rhestr hir trwy ddefnyddio gwybodaeth pob arbenigwr perthnasol ar y prosiect (fel arfer trwy weithdy). Gellir defnyddio’r fframwaith opsiynau isod i helpu i gynhyrchu’r rhestr hir:

- Cwmpas – Beth y gellid ei wneud ac ym mhle? Mae hyn yn gosod ffiniau clir ynglŷn â pha gostau a buddion y gellir eu cynnwys yn yr arfarniad

- Datrysiad o ran y gwasanaeth – Sut y gellid ei wneud? e.e. codi adeilad newydd. Mae hyn yn caniatáu i chi gyfathrebu’n glir yr hyn sy’n wahanol ar draws eich opsiynau

- Cyflenwi'r gwasanaeth – Pwy a allai gyflenwi’r ddarpariaeth?

- Gweithredu – Pryd y gallai gael ei wneud? A oes angen ei wneud fesul cam?

- Cyllid – Sut y gellid ei ariannu? e.e. Cyfalaf neu drwy’r Model Buddsoddi Cydfuddiannol (MIM).

- Llunio’r rhestr fer

Dylid archwilio’r opsiynau hyn fel ymarfer grŵp a dylech gofnodi amser, dyddiad ac enwau’r rhai sy’n rhan o’r broses hon.

Er mwyn cwtogi’r rhestr fer, dylid dilyn y broses a ganlyn:

- Dylid asesu’r opsiynau yn uniongyrchol yn erbyn amcanion y buddsoddiad a’r ffactorau llwyddiant critigol, gan nodi pa rai sy’n cael eu bodloni, eu bodloni’n rhannol neu ddim yn cael eu bodloni

- Rhowch grynodeb byr o’r prif fanteision ac anfanteision

- Penderfynwch a ddylid symud ymlaen â’r opsiwn ynteu ei ddiystyru.

Yn dilyn y dadansoddiad hwn, nodir rhestr fer o opsiynau a fydd yn mynd ymlaen i ddadansoddiad manylach yn yr Achos Busnes Amlinellol. Disgrifiwch y rhestr fer. Dylai hyn gynnwys isafswm o 3-5 opsiwn, gan gynnwys:

- Busnes fel Arfer mesuredig (defnyddir hwn fel sefyllfa wrthffeithiol y meincnod)

- Gwneud yr isafswm realistig yn seiliedig ar ofynion craidd y prosiect

- Y ffordd ymlaen a ffefrir sy’n cael ei hargymell

- Un neu ragor o opsiynau posibl yn seiliedig ar gyfuniadau mwy a/neu lai uchelgeisiol o’r ffordd ymlaen a ffefrir.

- Templed buddion ansoddol

Yn y cam Achos Amlinellol Strategol, defnyddir y tabl buddion ansoddol i gymharu pa mor dda mae pob un o’r opsiynau ar y rhestr fer yn perfformio o gymharu ag amcanion strategol y rhaglen, lle na ellir mesur y buddion yn llawn eto. Mae’n darparu asesiad strwythuredig, seiliedig ar naratif, sy’n helpu pobl sy’n gwneud penderfyniadau i ddeall cryfderau, gwendidau a nodweddion gwahaniaethol perthynol pob opsiwn cyn symud ymlaen at arfarniad economaidd manylach.

D.S. Rhaid cynnwys y tabl buddion ansoddol ym mhrif gorff yr Achos Economaidd fel bod y prif fewnwelediadau cymharol yn sail uniongyrchol i’r naratif ac yn helpu’r darllenydd i ddeall pam mai’r opsiwn a ffefrir yw’r opsiwn strategol cryfaf yn gyffredinol.

- Templed buddion meintiol

Mae’r templed hwn yn darparu crynodeb o’r prif fuddion meintiol, gan gynnwys gwelliannau mewn cyflwr ac addasrwydd, nifer y lleoedd, a lleihau gwaith cynnal a chadw sydd wedi crynhoi ar ôl cwblhau'r gwaith. Dylid llenwi cymaint ag sy’n bosibl ar y templed yn y cam hwn ar gyfer pob opsiwn sydd ar y rhestr fer.

Mae hefyd yn lle i gofnodi costau economaidd dangosol ar gyfer yr opsiynau sydd ar y rhestr fer. Cofiwch hefyd ystyried tuedd optimistiaeth, yn enwedig yn niffyg arfarniad risg manylach.

Achos Masnachol (250 o eiriau)

Dangoswch fod y prosiect yn ymarferol o safbwynt masnachol

- Nodwch y bydd y Prosiect yn dilyn y dull safonol a nodir yn y cytundeb Partneru Strategol ac yn defnyddio Cytundeb Prosiect MIM ffurf safonol

- Dull Gwerth Cymdeithasol a Budd i’r Gymuned – cadarnhad y bydd cynllun ar gyfer amcanion budd i’r gymuned / gwerth cymdeithasol yn cael ei ddatblygu.

Templed y geiriad ar gyfer yr Achos Masnachol

Fel y nodir yn yr Achos Amlinellol Strategol, mae'r dewis a ffefrir i adeiladu [nodwch enw'r cyfleusterau i'w hadeiladu] yn cael ei gaffael trwy'r Rhaglen (Cyfalaf) MIM (Cymunedau Dysgu Cynaliadwy).

Mae MIM yn gontract dylunio, adeiladu, ariannu a gweithredu lle mae'r Sector Cyhoeddus yn trosglwyddo'r risg i'r Cyfrwng at Ddibenion Arbennig (MIM SPV). Er bod Cytundeb y Prosiect MIM yn un ffurf safonol, caniateir rhanddirymiadau prosiect-benodol. Bydd angen i unrhyw randdirymiad prosiect-benodol gael ei gymeradwyo gan Lywodraeth Cymru a'i asesu i sicrhau nad yw'r driniaeth gyfrifyddu yn cael ei newid.

Mae'r Cytundeb Prosiect ffurf safonol yn nodi'r trefniadau masnachol rhwng yr awdurdod lleol a'r MIM SPV ar gyfer y dylunio, y cyllid adeiladu, a'r gweithrediad am gyfnod y contract (25 mlynedd).

Y Dull Caffael

Ac yntau'n llofnodwr ar gyfer y Cytundeb Partneru Strategol, cyflwynodd [nodwch enw'r Cyngor/Coleg] Gais am Brosiect Newydd ar [nodwch ddyddiad y cais] er mwyn defnyddio WEPCo a'r broses Dendro a nodir yn y Cytundeb fel llwybr ar gyfer cyflawni'r Prosiect hwn.

Achos Ariannol (250 o eiriau)

Dangoswch fod y prosiect yn fforddiadwy

- Adran Ariannol y Profforma Gwybodaeth am y Prosiect (PIP)

- Gofynion cyllido

- Ffynhonnell/Ffynonellau arian cyfatebol

- Asesiad o gostau’r prosiect yn erbyn meincnod cost fesul m2 Llywodraeth Cymru a'r costau gosodiadau, ffitiadau a chyfarpar (FFE) a TG fesul disgybl

- Tynnwch sylw at unrhyw gostau annormal y gwyddoch amdanynt

- Cadarnhewch y cap fforddiadwyedd ar gyfer y Taliad Gwasanaeth Blynyddol

- Cadarnhewch y Gwerth Cyfalaf Cyfatebol Amcangyfrifedig (CAPEX) a chapiau datblygu Cam 1 a Cham 2

Achos Rheoli (250 o eiriau)

Dangoswch y bydd y prosiect yn cael ei weithredu’n effeithiol

- Methodoleg rheoli prosiect h.y. MSP/Prince2

- Y prif risgiau a’r mesurau lliniaru

- Cerrig milltir allweddol

- Adrodd am y Gwerth Cymdeithasol a'r Budd i’r Gymuned.

Achos Busnes Amlinellol (OBC)

Crynodeb Gweithredol (500 o eiriau)

Crynodeb byr o'r prosiect a'i fuddion

Beth yr ydych am ei wneud? Pam? Beth fydd hynny'n ei gyflawni o ran cyflwr adeiladau, capasiti, cynyddu'r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg, a lleihau costau cynnal a chadw? Beth yw'r amcan gost? Beth yw'r amserlen arfaethedig ar gyfer cwblhau'r prosiect?

Achos Strategol (500 o eiriau)

Dangoswch sut y bydd y prosiect yn diwallu anghenion y gymuned

- Newidiadau ers cymeradwyo’r Achos Amlinellol Strategol

- Dyddiad cymeradwyo’r Achos Amlinellol Strategol

- Rhowch fanylion unrhyw ymatebion ychwanegol yn deillio o gam yr Achos Amlinellol Strategol er mwyn osgoi ailadrodd ymholiadau.

- Darparwch gopi o Adroddiad Cam 1 a'r atodiadau perthnasol.

Achos Economaidd (3,000 o eiriau)

Dangoswch fod y prosiect yn rhoi gwerth da am arian

- Amcanion buddsoddi a ffactorau llwyddiant critigol

- Arfarnu’r rhestr fer – costau a buddion

- Asesiad risg

- Yr opsiwn a ffefrir

Dylai’r Achos Economaidd fod yn gynhwysfawr yn y cam Achos Busnes Amlinellol ac ni fydd yn cael ei dderbyn oni bai fod yr holl gynnwys angenrheidiol ynddo. Gofynion yr adran hon yn y cam hwn yw:

- Crynhoi canfyddiadau’r Achos Amlinellol Strategol a diweddaru ag unrhyw newidiadau;

- Cyfrifo gwerthoedd presennol net ar gyfer pob opsiwn sydd ar y rhestr fer;

- Darparu asesiad o’r buddion ar gyfer pob opsiwn sydd ar y rhestr fer; os oes modd, bydd yr achos yn ceisio mesur buddion, ond lle nad yw hyn yn bosibl dylid cynnal dadansoddiad ansoddol manwl;

- Darparu asesiad o’r risgiau (gan gynnwys tuedd optimistiaeth) ar gyfer pob opsiwn sydd ar y rhestr fer;

- Cynnal dadansoddiad sensitifrwydd er mwyn profi cryfder yr opsiwn a ffefrir.

Crynhoi a diweddaru canfyddiadau’r Achos Amlinellol Strategol

- Yn gyntaf, dylai’r adran hon gynnwys cadarnhad bod yr Amcanion Buddsoddi a’r Ffactorau Llwyddiant Critigol a nodwyd yn yr Achos Amlinellol Strategol wedi cael eu hailystyried ac nad ydynt wedi newid.

- Dylai ailddatgan yn fyr y rhestr hir o opsiynau a darparu crynodeb i ddangos sut y cwtogwyd y rhestr hir i greu rhestr fer.

- Os yw hyn wedi newid ers y cam Achos Amlinellol Strategol, mae angen ailddatgan y broses yn llawn gan roi esboniadau clir ar gyfer penderfyniadau yn ymwneud ag a ddylid bwrw ymlaen ag opsiynau. Yna dylid mynd â’r rhestr fer newydd ymlaen ar gyfer dadansoddiad manwl.

Cyfrifo gwerthoedd presennol net (NPV)

- Dylid cyfrifo gwerthoedd presennol net er mwyn asesu pa opsiwn sy’n cynnig y gwerth gorau am arian dros oes ddisgwyliedig yr adeilad. Mae hyn fel arfer yn 30 mlynedd ar gyfer adeilad wedi’i adnewyddu a 60 mlynedd ar gyfer adeilad newydd. Mae’r dadansoddiad economaidd yn canolbwyntio ar werth am arian a dylai:

- ddefnyddio prisiau cyson (blwyddyn sylfaenol)

- cynnwys costau cyfle

- cynnwys pob cost, budd a risg fesuradwy i’r sefydliad ac i gymdeithas yn ehangach

- cynnwys costau amgylcheddol; gan ystyried tuedd optimistiaeth

- peidio â chynnwys unrhyw daliadau ‘trosglwyddo’ gan y Trysorlys – er enghraifft, TAW

- peidio â chynnwys chwyddiant cyffredinol

- peidio â chynnwys costau suddedig

- peidio â chynnwys dibrisiant na chostau cyfalaf.

Dyma grynodeb o’r hyn ddylai gael ei gynnwys:

Costau

- Costau’r gwaith adeiladu

- Costau gwaith cynnal a chadw rheolaidd a rhedeg yr adeilad (gallai hyn hefyd fod yn arbediad costau)

- Unrhyw gostau ariannol eraill yn gysylltiedig â gweithredu e.e. trafnidiaeth

- Gwerth yr asedau presennol i adlewyrchu eu cost cyfle

- Unrhyw drafodion i brynu tir/asedau

Buddion

- Gwerthiant asedau presennol

- Gwerth gweddilliol disgwyliedig y safle(oedd) wedi’i gofnodi fel budd

- Unrhyw refeniw a dderbyniwyd wedi’i gofnodi fel budd

- Arbedion amser yn deillio o fwy o gynhyrchiant / effeithlonrwydd arbedion trafnidiaeth

- Arbedion maint yn cael eu sicrhau trwy gyfuno safleoedd

- Deilliant addysgol yn seiliedig ar fuddion megis gwell presenoldeb neu lai o waharddiadau neu gostau lleoliadau ADY

Gweler y Templed Arfarnu Opsiynau – enghraifft wedi’i gweithio (Atodiad 4) a’r Templed Arfarnu Opsiynau – gwag (Atodiad 5). Yn achos prosiectau a ariennir gan gyllid refeniw byddai hyn wedi cael ei gwblhau yn y cam Achos Amlinellol Strategol.

Dylai canlyniadau’r arfarniad o’r opsiynau weithredu fel y prif feini prawf i benderfynu pa opsiwn sy’n cynnig y gwerth gorau am arian, ond dylid cynnal asesiad ehangach o’r opsiynau er mwyn darparu naratif cadarn a chyflawn. Dylai hyn gynnwys:

Asesiad o’r buddion:

- Buddion meintiol (gwerth presennol net (NPV) + tabl buddion meintiol) – Dylai eich dadansoddiad o’r NPV a’r tabl buddion meintiol cyfredol fod yn gyflawn, a chyda’i gilydd byddant yn darparu’r asesiad meintiol craidd o bob opsiwn sydd ar y rhestr fer. Dylai’r rhain gofnodi’r gwelliannau o ran cyflwr ac addasrwydd, nifer y lleoedd, lleihad mewn gwaith cynnal a chadw sydd wedi crynhoi a buddion mesuradwy eraill y disgwylir iddynt godi o ganlyniad i gwblhau’r gwaith.

- Buddion ansoddol (tabl buddion ansoddol) – Er mwyn ategu’r asesiad meintiol, dylid darparu tabl buddion ansoddol cyfredol hefyd. Dylai hwn fod wedi cael ei gwblhau yn y cam Achos Amlinellol Strategol, ond yn y cam Achos Busnes Amlinellol rydym yn disgwyl mwy o fanylion a gwahaniaethu cliriach rhwng yr opsiynau sydd ar y rhestr fer, gan ganolbwyntio ar unrhyw fuddion ychwanegol arwyddocaol na ellir pennu eu gwerth ariannol ond sy’n bwysig yng nghyd-destun y prosiect, yn enwedig lle mae’r rhain yn helpu i egluro pam y gallai opsiwn sydd ag NPV negyddol ddal i gynrychioli gwerth yn gyffredinol.

- Dylai’r asesiad hwn ategu canfyddiadau’r NPV yn hytrach na chael ei weld fel un o’r prif feini prawf.

D.S. Rhaid cynnwys y tabl buddion ansoddol ym mhrif gorff yr Achos Economaidd, fel bod y naratif yn adlewyrchiad clir o'r dystiolaeth feintiol ac ansoddol wrth egluro’r dewis a ffefrir.

Asesiad o risgiau

- Dylai hwn asesu gwahanol fathau o risgiau sy’n gysylltiedig â phob opsiwn ar y rhestr fer.

- Mae risgiau sylweddol yn cael eu trosglwyddo i WEPCo (ac yn ddiweddarach i ProjectCo) wrth gyflawni'r cynllun trwy MIM. Mae’r rhain yn cynnwys:

- Sicrwydd cyllidebol ar gyfer y costau datblygu

- Protocol cytunedig ar gyfer tendro'n gystadleuol am elfennau unigol y gadwyn gyflenwi.

- Contract cytunedig, sy'n nodi y dylai amrywiol risgiau gael eu trin fel rhai sy'n gyfrifoldeb i ProjectCo, gan gynnwys:

- Risg cynllunio

- Risg dylunio

- Risg argaeledd (h.y. dim taliad oni bai fo'r cyfleusterau ar gael yn unol â'r safonau gofynnol, na chyn hynny)

- Risg Perfformiad (h.y. cosbau ariannol lle nad yw gwasanaethau'n cael eu cyflawni yn ôl safonau gofynnol y cytundeb)

- Effeithlonrwydd ynni y cyfleusterau

- Nodi cylch oes gyfan yr asedau (yn gysylltiedig â'r pwyntiau uchod)

- Mae hyn yn seiliedig ar y contract MIM Ffurf Safonol. Ni chaniateir unrhyw randdirymiadau sylweddol o'r contract hwn. Bydd ProjectCo yn sicrhau bod ei weithrediadau'n cynnwys adnoddau digonol i liniaru'r risgiau hyn cyn belled ag y bo modd, gyda'r Cyngor yn cael sicrwydd y bydd y prosiect yn cael ei gyflawni o ganlyniad.

- Dylai'r asesiad risg roi ystyriaeth i'r tebygolrwydd y bydd risgiau’n codi ac i'w heffaith bosibl. Gellir defnyddio pwysoliad a sgôr a’u cofnodi fel yn y tabl isod:

| Y Math o risg a'r Pwysoliad | Opsiwn 1 |  |  | Opsiwn 2 |  |  | Opsiwn 3 |  |  | Opsiwn 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Effaith (E), Tebygolrwydd (T) a sgôr risg (S) | E | T | S | E | T | S | E | T | S | E | T | S |
| Risg 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Risg 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Risg 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Risg 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Risg 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cyfanswm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Safle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Nid yw’r asesiad hwn yn broses ar ei phen ei hun a dylai fod yn gysylltiedig â chofrestr risg a bod yn sail i gyfrifo tuedd optimistiaeth. Dylid nodi manylion ynglŷn â sut y bydd risgiau’n cael eu monitro a sut y maent wedi cael eu lliniaru fel rhan o gofrestr risg. Dylai barn ynglŷn â risgiau a pha mor dda y gellir eu lliniaru fod yn sail i gyfrifo tuedd optimistiaeth. Mae templed ar gyfer cyfrifo tuedd optimistiaeth wedi’i gynnwys yn nhaenlen templed yr NPV.

Yna, ar sail canlyniadau’r dadansoddiad, dylid nodi’r opsiwn a ffefrir fel y gwerth gorau am arian.

Dadansoddiad sensitifrwydd

Mae’n bwysig bod cadernid yr opsiwn a ffefrir yn cael ei brofi trwy ddadansoddiad sensitifrwydd. Mae hyn yn sicrhau, hyd yn oed os oes yna gynnydd yn y costau, diffyg yn y buddion neu’r ddau, fod yr opsiwn a ffefrir yn dal i gynrychioli’r gwerth gorau am arian. Gellir gwneud hyn trwy newid gwerthoedd neu drwy newid senarios.

Crynodeb

Rhaid darparu crynodeb o’r dadansoddiad er mwyn dangos bod yr opsiwn a ffefrir yn parhau’n gadarn. Dylid dod i gasgliad a dylid darparu datganiad cryno yn cynnwys naratif clir o’r sail resymegol dros yr opsiwn a ffefrir ochr yn ochr â thabl cryno a welir isod.

|  | Opsiwn 1 | Opsiwn 2 | Opsiwn 3 (Sector Cyhoeddus Cymharol) | Opsiwn 4 (opsiwn MIM) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Asesiad meintiol o’r gwerth presennol net (NPV) (£ miliwn), Cyfnod arfarnu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Costau gwariant cyfalaf | £X miliwn | £X miliwn | £X miliwn | £X miliwn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cyfanswm y costau y gellir eu moneteiddio (NPC) | £X miliwn | £X miliwn | £X miliwn | £X miliwn |
| Cyfanswm y buddion y gellir eu moneteiddio (NPB) | £X miliwn | £X miliwn | £X miliwn | £X miliwn |
| Gwerth presennol net (NPV) | £X miliwn | £X miliwn | £X miliwn | £X miliwn |

| Asesiad ehangach o’r opsiynau |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Buddion ansoddol | Disgrifiad byr neu safle (yn gysylltiedig â’r tabl buddion ansoddol) | Disgrifiad byr neu safle (yn gysylltiedig â’r tabl buddion ansoddol) | Disgrifiad byr neu safle (yn gysylltiedig â’r tabl buddion ansoddol) | Disgrifiad byr neu safle (yn gysylltiedig â’r tabl buddion ansoddol) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Asesiad risg | Disgrifiad byr neu safle (yn gysylltiedig ag arfarniad o’r risg) | Disgrifiad byr neu safle (yn gysylltiedig ag arfarniad o’r risg) | Disgrifiad byr neu safle (yn gysylltiedig ag arfarniad o’r risg) | Disgrifiad byr neu safle (yn gysylltiedig ag arfarniad o’r risg) |
| Safle cyffredinol | Safle | Safle | Safle | Safle |

Templed geiriad y MIM:

Cymharydd Sector Cyhoeddus

Mae'r ffigurau hyn yn seiliedig ar gostau dangosol ar gyfer prosiect cyfalaf sy'n bodloni'r gofynion fel y'u nodir yng Ngofynion Awdurdod y Cais am Brosiect Newydd (“NPR”). Rydym wedi addasu'r ffigurau hyn i adlewyrchu:

- Ystyriaeth o Duedd Optimistiaeth, yn unol â Chanllawiau Llyfr Gwyrdd Trysorlys Ei Fawrhydi

- Ystyriaeth o lefel y risg prosiect-benodol a drosglwyddwyd i Gwmni'r Prosiect MIM dan delerau Cytundeb y Prosiect MIM

Opsiwn MIM

Mae'r ffigurau hyn yn seiliedig ar y ffigurau dangosol a roddwyd i WEPCo yn yr NPR ac sy'n sail i'r Targed Fforddiadwyedd cysylltiedig. O ystyried yr angen i WEPCo gyflawni'r Targed Fforddiadwyedd, tybir na fydd y costau'n fwy na'r hyn a gynhwysir yn yr Achos Busnes Amlinellol (OBC) hwn. Dyma rai pwyntiau penodol i'w nodi:

- Mae ffioedd Cam 2 a'r ffioedd Rheoli Prosiect wedi'u cynnwys yn y cap ar y cais a gefnogir gan Meridiam yn rhan o drefniadau caffael y Partner Cyflenwi Sector Preifat (“PSDP”).

- Mae Cyfradd Dychwelyd Fewnol (IRR) yr ecwiti cyfunol, sef 8.2%, yn gyfradd wedi'i chapio a bennwyd yn ystod trefniadau caffael y PSDP

- Mae'r holl delerau ariannu dyled uwch fel y'u nodir yn yr NPR

- O ystyried y gyfradd ddisgownt o 3.5% yn nhempled yr NPV, mae chwyddiant wedi'i dynnu allan o gyfrifiadau'r Tâl Gwasanaeth Blynyddol a'r NPV.

Er bod NPV y prosiect MIM yn [fwy/llai] nag NPV y datrysiad a ariennir gan gyfalaf, mae'n hanfodol nodi lefel y risg a drosglwyddir ac sydd wedi'i gynnwys mewn contract MIM. Mae'r Cytundeb Partneru MIM Ffurf Safonol wedi'i ddylunio i sicrhau proses trosglwyddo risg briodol, fforddiadwyedd, a'r posibilrwydd o gyflawni'r prosiect, a chaiff ei ystyried gan y [Cyngor/Coleg] yn ddewis amgen i'r opsiwn cyfalaf cyhoeddus. Mae dogfennau MIM Ffurflen Safonol, yn rhan o broses gaffael y PSDP, wedi bod yn destun craffu ac adolygiad allanol, ac ystyrir yn gyffredinol eu bod yn cynnig gwerth am arian o gymharu â chynllun cyfatebol a ariennir gan gyfalaf, ac mae telerau masnachol MIM Safonol (sydd wedi'u hymgorffori yn y Cytundeb Prosiect MIM safonol) yn sicrhau y gellir cymharu cynlluniau a ariennir gan refeniw yn fras â'r rhai a gyflawnir trwy gyfalaf cyhoeddus ar sail gwerth am arian.

Un o fanteision sylweddol elfen a ariennir gan refeniw y Rhaglen Ysgolion a Cholegau yr 21ain Ganrif yw fod WEPCo wedi'i sefydlu ac yn meddu ar lwybr rhagnodedig i ddatblygu prosiectau a'r cyllidebau cysylltiedig sydd ar gael. Mae hyn yn golygu bod modd cyflawni prosiectau ar adeg pan fo'r gyllideb gyfalaf dan bwysau sylweddol a chynyddol. Mae hyn yn golygu bod modd cyflawni'r cynllun yn ôl yr amserlen bresennol, a hynny mewn ffordd na fyddai'n bosibl pe byddid yn gwneud cais am gyllid cyfalaf.

Achos Masnachol (1,000 o eiriau)

Dangoswch fod y prosiect yn ymarferol o safbwynt masnachol

- Ailddatganwch fod y prosiect yn dilyn y dull safonol fel y nodir yn y Cytundeb Partneru Strategol a chan ddefnyddio'r Cytundeb Prosiect MIM ffurf safonol.

- Unrhyw randdirymiadau y gwneir cais amdanynt, ac a yw Llywodraeth Cymru wedi cytuno i'r rhain.

- Cynllun budd cymunedol – cadarnhad y bydd cynllun ar gyfer amcanion budd cymunedol/gwerth cymdeithasol yn cael ei ddatblygu.

Templed geiriad y MIM ar gyfer yr Achos Masnachol

Fel y nodir yn yr SOC, mae'r dewis a ffefrir ar gyfer adeiladu [nodwch enw'r cyfleusterau i'w hadeiladu] yn cael ei gaffael trwy'r Rhaglen MIM (Refeniw) (Y Rhaglen Cymunedau Dysgu Cynaliadwy Band B).

Mae MIM yn gontract dylunio, adeiladu, ariannu a gweithredu lle mae'r Sector Cyhoeddus yn trosglwyddo'r risg i'r Cyfrwng at Ddibenion Arbennig (MIM SPV). Er bod Cytundeb y Prosiect MIM yn un ffurf safonol, caniateir rhanddirymiadau prosiect-benodol. Bydd angen i unrhyw randdirymiad prosiect-benodol gael ei gymeradwyo gan Lywodraeth Cymru a'i asesu i sicrhau nad yw'r driniaeth gyfrifyddu yn cael ei newid.

Mae'r Cytundeb Prosiect ffurf safonol yn nodi'r trefniadau masnachol rhwng yr awdurdod lleol a'r MIM SPV ar gyfer y dylunio, y cyllid adeiladu, a'r gweithrediad am gyfnod y contract (25 mlynedd).

Y Dull Caffael

Ac yntau'n llofnodwr i'r Cytundeb Partneru Strategol (SPA), cyflwynodd [nodwch enw'r Cyngor/Coleg] Gais am Brosiect Newydd ar [nodwch ddyddiad yr NPR] er mwyn defnyddio WEPCo a'r broses dendro a nodir yn yr SPA fel llwybr i gyflawni'r Prosiect hwn.

Daeth y cyflwyniad Cam 1 i law ar [nodwch ddyddiad y cyflwyniad Cam 1].

Yn unol â thelerau'r SPA, roedd y Cais am Brosiect Newydd a gyflwynwyd gan [nodwch enw'r Cyngor/Coleg] yn ei gwneud yn ofynnol i'r Prosiect gael ei gyflawni trwy ddefnyddio templed y Cytundeb Prosiect a nodir yn Atodlen 7 i'r SPA. Bu i [nodwch enw'r Cyngor/Coleg] ymrwymo'n flaenorol i gydymffurfio â'r holl ganllawiau a nodiadau drafftio sydd yn nhempled y Cytundeb Prosiect, ac i gyflwyno unrhyw randdirymiadau y gellir eu cyfiawnhau ac sy'n brosiect-benodol i Dîm Addysg MIM LlC eu cymeradwyo cyn eu cyflawni, ac mae'n ailddatgan ei ymrwymiad yn hynny o beth.

Ar ôl i [y Cyngor/Coleg] roi Cymeradwyaeth Cam 1 i WEPCo. Bydd WEPCo yn cynnal proses Dendro i sefydlu cadwyn gyflenwi ar gyfer y Prosiect, darparu'r Elfennau y Tendrwyd amdanynt, a sicrhau ymrwymiad i delerau'r contract ar lefel Cytundeb Cadwyn Gyflenwi sy'n gyson â'r Meini Prawf Cymeradwyo (fel y nodir ym mharagraff 5.5 Atodlen 5 i'r SPA).

Profi’r Farchnad

[Mae WEPCo wedi dechrau ymgysylltu â'r farchnad feddal ar gyfer y prosiect hwn gyda chontractwyr adeiladu/contractwyr rheolaeth ariannol posibl.]

Yn unol ag Atodlen 6 (Adroddiad Prisio Prosiect Newydd), mae'n ofynnol i WEPCo, ym mhob cam o'r Broses Cymeradwyo Prosiect Newydd, lunio Adroddiad Prisio sy'n cynnwys gwybodaeth gadarn, dryloyw ac archwiliadwy am y costau, y ffioedd a'r prisiau sydd wedi'u cynnwys yng nghynigion WEPCo i alluogi [nodwch enw'r Cyngor/Coleg] i ddangos bod WEPCo yn darparu'r datrysiad gwerth gorau am arian ar gyfer y prosiect penodol hwn.

Mae'r broses syn galluogi'r partïon i gytuno i fanylion Adroddiad Prisio'r Prosiect Newydd wedi'i nodi yn Atodlen 6 i'r SPA, sy'n cynnwys cytuno ar fanylion y Cymaryddion. Mae Methodoleg y Broses Dendro sydd wedi'i chynnwys yn Atodiad 1 i Atodlen 6 yn darparu fframwaith amlinellol ar gyfer y Broses Dendro y bydd WEPCo yn ei dilyn i sefydlu cadwyn gyflenwi ac i alluogi i'r Elfennau y Tendrwyd amdanynt gael eu prisio.

Cynllun Caffael a Cherrig Milltir

Mae'r strategaeth gaffael yn gydbwysedd rhwng cyflawni ar amser, bodloni'r fforddiadwyedd o ran cost a gwerth am arian, a chyflawni cynnyrch cynaliadwy o safon. Bydd proses gaffael [nodwch enw'r Prosiect] yn defnyddio porth GwerthwchiGymru i gyrchu cyflenwyr.

Bydd WEPCo yn dilyn y broses dendro a nodir yn yr SPA (Atodiad 1 o Atodlen 6 ar gyfer y Cytundeb Partneru Strategol) gan gynnal proses gaffael agored, gydweithredol a thryloyw. Bydd proses cyn-gymhwyso darpar dendrwyr yn seiliedig ar (i) sefyllfa ariannol y sefydliadau a (ii) eu profiad technegol a rheolaethol a phrofiad perthnasol arall (gan ystyried unrhyw gyfeiriadau at gwsmeriaid perthnasol).

Mae'r SPA yn ei gwneud yn ofynnol bod o leiaf dri Chontractwr Dylunio ac Adeiladu yn cael eu gwahodd i dendro, oni bai y cytunir fel arall â'r Cyfranogwr Perthnasol, a bydd y tendrau'n seiliedig ar elfen ansoddol (70%) ac elfen feintiol (30%). Bydd angen i'r opsiynau caffael sicrhau cydbwysedd rhwng blaenoriaethau pob prosiect. Fodd bynnag, yn achos pob prosiect, bydd y dylunwyr yn cael eu cadw hyd nes y bydd y contract yn cael ei ddyfarnu i'r Contractwr Dylunio ac Adeiladu adeg Cwblhau'r Agweddau Ariannol. Bydd manylion y matrics gwerthuso tendrau ar gyfer cyn-gymhwyso (Darpar Dendrwyr) a'r gwahoddiad i dendro (Tendrwyr) yn cael eu datblygu cyn bo hir. Rhaid i'r broses gaffael fynd i'r afael â'r meini prawf/ystyriaethau canlynol (nad ydynt mewn unrhyw drefn benodol):

- Dyluniad y gellir ei gyflawni a chwmpas clir (targedau carbon ymgorfforedig integredig a charbon sero net ar waith)

- Fforddiadwyedd a gwerth am arian

- Y safle a'i gyfyngiadau

- Y rhaglen gyflenwi dynn a'r dyddiad cychwyn cynharaf

- Y dyddiad agor hollbwysig ar gyfer yr ysgol

Ar hyn o bryd, rhagwelir y bydd proses fwriadus [tendr un cam] yn cael ei defnyddio gyda thri Chontractwr Dylunio ac Adeiladu. Bydd y tri yn cael eu rhoi ar restr fer yng nghyfnod yr holiadur cyn-gymhwyso, ac yna bydd pob un o'r tri wedyn yn cymryd rhan ym mhrosesau dylunio Cam 4 RIBA. Ar ddiwedd proses Cam 4 gytunedig yr hyn a ddarperir, dychwelir gwahoddiad i dendro a chwblheir gwerthusiad sy'n dewis ac yn penodi un Contractwr Dylunio ac Adeiladu. Mae'r broses hon yn mynd i'r afael â'r holl feini prawf uchod yn y ffordd orau gan y bydd yn gwneud y canlynol:

- Darparu'r cynnig mwyaf manteisiol yn economaidd,

- Caniatáu i'r dyluniad gael ei ddatblygu'n ddigonol,

- Caniatáu i lefel y dyluniad a risg y safle gael eu prisio'n realistig,

- Darparu gwell sicrwydd o ran cyflawni'r rhaglen,

- Cynnal elfennau cystadleuol tan ddiwedd y cyfnod dylunio,

- Lleihau'r cyfnod cynnull gofynnol a hwyluso gweithgareddau cynnar ar y safle,

- Caniatáu cyfnod realistig ar gyfer y cam dymchwel ar ôl meddiannu.

Bydd y cynnig i gynnwys y Contractwyr Dylunio ac Adeiladu sydd wedi cyrraedd y rhestr fer ym mhroses ddylunio Cam 4 RIBA yn caniatáu i'r tendrwyr feithrin gwell dealltwriaeth o'r sefyllfa ddylunio ac integreiddio'r gwaith o gwblhau'r dyluniad technegol yn y rhaglen gyflawni gyffredinol ofynnol. Bydd hefyd yn ceisio mynd i'r afael ag unrhyw bryderon ynghylch adeiladwyedd cyn cyflwyno pris cyfandaliad.

Bydd y Contractwyr Dylunio ac Adeiladu yn cael cadw unrhyw strategaethau cystadleuol ac yn medru rhoi sylwadau ar unrhyw elfennau dylunio anghyd-drefnus rhwng y gwahanol ddisgyblaethau, a byddant yn cael mynediad at Amgylchedd Data Cyffredin (CDE) a threfniadau Modelu Gwybodaeth am Adeiladu (BIM) y prosiect tra byddant yng ngham 4 RIBA.

Bydd swm y tendr na ddylid mynd y tu hwnt iddo (NTE) ac a gyflwynir ar ddiwedd cam 4 yn cynnwys risgiau sy'n gysylltiedig â dyluniad newydd WEPCo, y safle, adeiladu, cymeradwyaethau statudol a rheoleiddiol, a gweithgareddau trosglwyddo a chomisiynu.

| Carreg Filltir | Gweithgareddau Allweddol | Dyddiad Targed |
| --- | --- | --- |
| Digwyddiad Cwrdd â'r Prynwr | Ymgysylltiad cychwynnol â chwaraewyr yn y farchnad, i'w hyrwyddo ar GwerthwchiGymru am o leiaf bythefnos |  |
| Cyn-gymhwyso Is-gontractwyr | Paratoi'r Holiadur Cyn-gymhwyso – i'w hyrwyddo ar GwerthwchiGymru am o leiaf 30 diwrnod |  |
| Gwerthuso Cyn-gymhwyso a Llunio Rhestr Fer | Tri chynigydd i gymhwyso |  |
| Paratoi'r Gwahoddiad i Dendro i'r Isgontractwyr a Gwahoddiad i Dendro Un Cam | Paratoi'r pecyn Gwahoddiad i Dendro gan gynnwys Cam 4 RIBA a chytundebau Is-gontractau Drafft |  |
| Gwerthuso a dewis y Cynigydd a Ffefrir – cwblhau cytundebau is-gontractau | Paratoi'r Adroddiad Gwerthuso Tendrau (gan dîm prosiect y broses dendro) |  |

Meini Prawf Gwerthuso a Dyfarnu

Cynhelir y broses Dendro yng Ngham 2 yn unol â'r broses a nodir ym mharagraff 5 o Atodlen 6 i'r SPA. Mae Matrics Gwerthuso Tendrau a Matrics Sgorio enghreifftiol wedi'u cynnwys yn Atodlen 6 i'r SPA. Mae'n ofynnol i WEPCo ddatblygu'r meini prawf dyfarnu tendro a gwerthuso hyn ar sail Prosiect-benodol a sicrhau cymeradwyaeth [nodwch enw'r Cyngor/Coleg] i'r meini prawf hynny cyn cychwyn y Broses Dendro.

Buddion Cymunedol

Bydd buddion cymunedol yn cael eu cyflawni yn sgil y Prosiect hwn yn unol â'r gofynion sydd wedi'u cynnwys yn y SPA mewn perthynas â'r Gwasanaethau Partneru Datblygu Prosiectau a Datganiad Dull Gwasanaethau Partneru Parhaus. Mae'r Datganiadau Dull hyn yn ymgorffori methodoleg ar gyfer cyflawni Dangosyddion Perfformiad Allweddol y Gofynion Budd Cymunedol, gan gynnwys dyddiadau a cherrig milltir.

Yn unol â'r Broses Dendro, bydd WEPCo yn caffael ymrwymiad gan Ddarparwr Gwasanaeth y Prosiect i Ddangosyddion Perfformiad Allweddol Gofynion Budd Cymunedol [nodwch enw'r Cyngor neu'r Coleg], ac i gaffael a gwerthuso, ar sail gwerth am arian, ymrwymiadau cam adeiladu a cham gweithredol i Welliannau Gofynion Budd Cymunedol Ychwanegol a Chynigion Budd Cymunedol Ychwanegol ProjectCo.

Mae WEPCo, yn y datganiadau dull y cyfeirir atynt uchod, wedi cynnwys manylion:

- Ei fethodoleg ar gyfer caffael ymrwymiadau o'r fath o ran Dangosyddion Perfformiad Allweddol Gofynion Budd Cymunedol [nodwch enw'r Cyngor neu'r Coleg], Gwelliannau Gofynion Budd Cymunedol Ychwanegol a Chynigion Budd Cymunedol Ychwanegol ProjectCo ar lefel Cytundeb Prosiect gan Aelodau'r Gadwyn Gyflenwi yn eu Datganiadau Dull Partneru Datblygu Prosiect, gan gynnwys yn achos Cynigion Budd Cymunedol Ychwanegol ProjectCo, bod eu methodoleg ar gyfer caffael buddion o'r fath yn "cydymffurfio”, h.y. maent yn mynd i'r afael ag amcanion Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol a/neu nodau'r Cyfranogwr Perthnasol a luniwyd yn unol â'i ddyletswyddau o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol ac mewn perthynas â buddion pendant a mesuradwy sy'n gysylltiedig â phwnc y cytundeb (o fewn ystyr Rheoliad 67 (5) o Reoliadau Contractau Cyhoeddus 2015); a hefyd

- Ei fethodoleg ar gyfer sicrhau perfformiad dyledus gan Aelodau'r Gadwyn Gyflenwi, o dan Ddatganiadau Dull y Gwasanaethau Partneru Parhaus.

Mae Partneriaeth Addysg Cymru (WEPCo) yn ymrwymedig i gynyddu uchelgeisiau gweithgareddau Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM), gan gynnwys Cyfrifiadureg. Bydd WEPCo yn cefnogi Addysg STEM o ansawdd uchel ac yn darparu mynediad at brosiectau bywyd go iawn i bob disgybl, ni waeth beth fo'i amgylchiadau. Mae WEPCo wedi ymgysylltu â [nodwch enwau penaethiaid ysgolion] i gynnig y llyfryn Addysg STEM, gyda'r gweithgareddau a ddewisir o ddiddordeb i'r ysgol. Yn dilyn ymgynghoriad cadarnhaol, dewiswyd rhaglen RIBA (Sefydliad Brenhinol Penseiri Prydain) ac mae WEPCo 'nawr yn ymgysylltu â RIBA i ddatblygu gweithgaredd ymgysylltu chwe wythnos sy'n anelu at helpu plant i archwilio a deall yr amgylchedd adeiledig trwy archwilio pensaernïaeth. [Ychwanegwch unrhyw Fuddion Cymunedol lleol ychwanegol]

Bydd WEPCo yn datblygu cynllun i gefnogi Mentrau Cymdeithasol a Busnesau Bach a Chanolig (BBaChau) yn lleol. [Nodwch fanylion unrhyw ymgysylltu lleol y mae WEPCo wedi'i gynnal]. Bydd WEPCo yn cynnull ei gadwyn gyflenwi i gefnogi Mentrau Cymdeithasol a BBaChau sy'n bodoli i wella llesiant a chydlyniant cymunedol

At hynny, bydd WEPCo yn trefnu Digwyddiad Cwrdd â’r Prynwr ar [  ]. Bydd hwn yn cael ei hysbysebu ar GwerthwchiGymru ar ôl Cyflwyno Cam 1 a chyn y broses dendro er mwyn denu contractwyr cadwyn gyflenwi Haen 1. Bydd y digwyddiad hwn yn rhoi cyfle i ddarpar dendrwyr gwrdd â thîm prosiect WEPCo a deall y gofynion o ran buddion cymunedol y bydd angen ymateb iddynt yn ystod y broses dendro.

Yn rhan o ymrwymiadau WEPCo ar gyfer y rhaglen ehangach, mae'n gweithio i sefydlu rhaglen Sgiliau'r Dyfodol flaenllaw, sef Academi WEP; bydd yn cefnogi'r gwaith o uwchsgilio gweithlu diwydiant adeiladu ehangach Cymru mewn perthynas â meysydd megis technoleg carbon isel, technoleg ddigidol, a dulliau adeiladu modern. O ganlyniad i COVID-19 a'r broses o symud i ddull mwy digidol o ddysgu, mae WEPCo yn addasu Academi WEP i gyflenwi cyrsiau digidol. Mewn cydweithrediad â Chanolfan Arloesi Adeiladwaith Cymru (CWIC) – yn cael ei ariannu gan Fwrdd Hyfforddi'r Diwydiant Adeiladu (CITB), mae'n cynnig cyfleusterau dysgu a chynadledda eithriadol i'r diwydiant adeiladu yng Nghymru – bydd Academi WEP yn cael ei datblygu gan ddechrau gyda gwefan sydd wrthi'n cael ei hadeiladu. Bydd y cyrsiau cyntaf yn cael eu caffael gan y Contractwyr Dylunio ac Adeiladu a ddewiswyd a'r darparwr Rheoli Cyfleusterau ar gyfer y prosiect [nodwch enw'r prosiect].

Ar ben hynny, mae WEPCo yn datblygu offeryn casglu data a darparu tystiolaeth aml-lefel pwrpasol i olrhain y gweithgareddau budd cymunedol a gyflawnir ar draws rhaglen WEP a gydol oes pob prosiect. Mae'r offeryn digidol pwrpasol hwn yn cael ei ddatblygu gyda chymorth CWIC ac mae'n cael ei gysoni â TOMs Cenedlaethol Cymru (Pecyn Cymorth Buddion Cymunedol sy'n cynnwys fframwaith mesur a rheoli) i gyflawni ac olrhain ei weithgareddau budd cymunedol, a hynny'n unol â saith nod y Ddeddf Llesiant.

Cyflwyniad Cam 1

Nodwch fanylion unrhyw randdirymiadau a gynigir ar gyfer y Cytundeb Prosiect Ffurf Safonol

Cyfrif Banc y Prosiect (PBA)

Yn achos pob Prosiect MIM, mae'r dull amgen i fynd i'r afael â PBA wedi'i nodi yn nhempled y Cytundeb Prosiect yng nghymal 58.4. Mae'r dull hwn yn ei gwneud yn ofynnol i Project Co gynnwys yn y Contract Adeiladu a'r Contract Rheolaeth Ariannol y telerau canlynol: (i) ei bod yn ofynnol bod taliad yn cael ei wneud gan Project Co i'r Is-gontractwr o fewn cyfnod penodedig nad yw'n fwy na thri deg (30) diwrnod o gael anfoneb ddilys; (ii) os bydd yr Isgontractwr yn cael unrhyw anhawster i sicrhau taliad amserol ar gyfer yr anfoneb, y gellir cyfeirio hynny at Gynrychiolydd yr Awdurdod; a (iii) bod angen cynnwys y gofynion hyn ym mhob is-gontract ar hyd y gadwyn is-gontractau.

Achos Ariannol (750 o eiriau)

Dangoswch fod y prosiect yn fforddiadwy

- Ffurflen Gwybodaeth am y Prosiect (PIP)

- Templed Costau'r Prosiect (PCT)

- Gofynion cyllido

- Ffynhonnell arian cyfatebol

- Asesiad risg

- Ymrwymiad y cabinet, a'r dyddiad cymeradwyo

- Templed Costau'r Prosiect (PCT), a ddylai nodi costau annormal a chymariaethau â'r meincnod safonol

- Ailgadarnhau'r cap fforddiadwyedd ar gyfer y Taliad Gwasanaeth Blynyddol

- Cadarnhau a gyflawnwyd cap ffioedd datblygu Cam 1

- Cadarnhau'r gwerth Cyfalaf Cyfatebol (CAPEX) cyfredol

- Cadarnhau amcangyfrifi o'r Tâl Gwasanaeth Blynyddol (ASC)

Templed y geiriad ar gyfer yr Achos Ariannol

Mae'r [Cyngor/Coleg] trwy'r [Cabinet/Bwrdd] wedi cymeradwyo [nodwch enw'r prosiect/prosiectau] fel ei brosiect MIM. Wrth wneud hynny, mae'r [Cyngor/Bwrdd] wedi ystyried effaith ariannol y prosiect, ac mae'r pwysau blynyddol amcangyfrifedig sy'n gysylltiedig â'r cyfraniad o 19% at y tâl gwasanaeth blynyddol wedi'i gynnwys yn ei broses cynllunio ariannol strategol ac wedi bod yn rhan sylfaenol o'r broses gwneud penderfyniadau.

[Nodwch fanylion y prosiect, y safle, beth yw'r elfennau annormal gan gynnwys unrhyw ofyniad am lety dros dro ac a oes yna ofyniad am unrhyw gynigion statudol.]

Rydym wedi gweithio gyda Thîm Addysg MIM LlC a'i gynghorwyr i asesu'r rhagdybiaethau ynghylch:

- Ffi Cam 1 [ ] sy'n cynnwys:

- Ffi Cam 1 £[ ]

- [Ychwanegwch unrhyw ffioedd ychwanegol y tu allan i'r cap ar y ffioedd, e.e. costau arolygon a gwaith modelu ychwanegol sy'n ymwneud â charbon sero net]

Bydd ffi Cam 1 yn cael ei hariannu fel a ganlyn:

Bydd [nodwch y cap ar ffioedd Cam 1] yn cael ei ariannu 65% gan Lywodraeth Cymru a 35% gan [nodwch enw'r Cyngor/Coleg]

Cyfran Llywodraeth Cymru fydd [nodwch gyfran LlC] a chyfraniad [nodwch enw'r Cyngor/Coleg] fydd [nodwch gyfran y Cyngor/Coleg].

Cyfrifir ffioedd Cam 2 trwy gyfeirio at ganran o werth cyfalaf amcangyfrifedig y prosiect, felly ar hyn o bryd, ar sail gwerth cyfalaf amcangyfrifedig o [nodwch y gwerth cyfalaf amcangyfrifedig], yn unol â'r SPA bydd ffi Cam 2 o [%] yn cael ei gymhwyso, gan olygu y bydd ffi Cam 2 yn £[ ]. Mae'r ffigur hwn yn seiliedig ar y sefyllfa sylfaenol yn yr ACR ac mae'n cynnwys:

- Dadansoddiad manwl o ffi ddangosol cam 2

Bydd ffioedd Cam 2 yn cael eu cynnwys yng ngofyniad ariannu cyffredinol ProjectCo a'u hadennill trwy'r Taliad Gwasanaeth Blynyddol (“ASP”). Cyfrifwyd elfennau eraill yr ASP ar sail tybiaethau safonol ynghylch:

- Arwynebedd Llawr y Cyfleuster

- Cyfraddau cost cyfalaf/cynnal a chadw/cylch oes sylfaenol

- Telerau ariannu safonol (gan gynnwys cap IRR Ecwiti y PSDP)

Mae ymateb Cam 1 i'r NPR a gyflwynwyd gan WEPCo i Dîm y Cyngor wedi cyfrifo Tâl Gwasanaeth Blynyddol amcangyfrifedig ar gyfer yr opsiwn a ffefrir, sef [nodwch y ffigur]. Mae hyn yn gyson â dull modelu LlC a oedd yn sail i'r Cap Fforddiadwyedd yn yr NPR ac a gynhyrchodd y taflenni allbwn sydd ynghlwm. Yn seiliedig ar y gwaith hyd yma, rydym yn cadarnhau bod y prosiect yn fforddiadwy.

Bydd Llywodraeth Cymru yn ariannu 81% o’r Tâl Gwasanaeth Blynyddol ar gyfer y Prosiect, a bydd y 19% sy’n weddill yn cael ei ariannu gan [nodwch enw’r Cyngor/Coleg]. Bydd costau ffioedd Cam 1 y MIM, ynghyd â'r costau sy'n gysylltiedig â gosodiadau, ffitiadau a chyfarpar (FFE) rhydd a TGCh gweithredol, hefyd yn cael eu hariannu ar sail 65:35. Ar hyn o bryd mae'r ffigurau hyn yn ddangosol ac fe'u nodir yn Nhempled Cost y Prosiect sydd ynghlwm.

Bydd cyfalaf hefyd yn ofynnol i ariannu FFE a TGCh ar yr un sail â chynllun cyfalaf; costau cyfalaf amcangyfrifedig cyfredol yr FFE a'r TGCh yw [£] yn cael eu hariannu ar sail 65:35 gan Lywodraeth Cymru a [nodwch enw'r Cyngor/Coleg]. Y gofyniad cyllido cyfalaf tebygol gan Lywodraeth Cymru mewn perthynas â'r elfen hon fydd [£]

Achos Rheoli (750 o eiriau)

Dangoswch y bydd y prosiect yn cael ei gyflawni mewn modd effeithiol. Rhowch fanylion y dull gweithredu ar gyfer y canlynol:

- Adnoddau’r prosiect

- Rheoli'r contract

- Trefniadau gwireddu buddion

- Trefniadau adrodd am Fudd i’r Gymuned a Gwerth Cymdeithasol

- Risgiau a mesurau lliniaru

- Sicrwydd y Prosiect

- Cerrig milltir allweddol / rhaglen y prosiect a threfniadau wrth gefn

Templed y geiriad ar gyfer yr Achos Rheoli

Cynghorwyr Allanol i'r [Cyngor/Coleg]

- Cynghorwyr Technegol: [nodwch enw'r cynghorwyr technegol]

- Cynghorwyr Cyfreithiol/Masnachol: [nodwch enw'r cynghorwyr cyfreithiol]

- Cynghorwyr Ariannol: [nodwch enw'r cynghorwyr ariannol]

- Cynghorwyr Yswiriant: [nodwch enw'r cynghorwyr yswiriant]

- Swyddogaeth Rheoli Contractau Llywodraeth Cymru

Ar hyn o bryd mae Llywodraeth Cymru yn darparu adnoddau ar gyfer hyn a bydd yn parhau i gefnogi [Cyngor/Coleg] gyda'i brosiect trwy'r cyfnod datblygu a hyd at gwblhau'r Agweddau Ariannol, ar y cyd â'r Cynghorwyr penodedig.

Nodwyd yr adnoddau canlynol, fel sy'n ofynnol gan Lywodraeth Cymru, er mwyn galluogi i'r Prosiect hwn gael ei gyflawni. Nid oes unrhyw gostau ar gyfer adnodd y [Cyngor/Coleg] a enwir isod am fod y gwaith hwn yn rhan o'n dyletswyddau statudol fel swyddogion y Cyngor.

[Nodwch fanylion y Prif Swyddog Cyfrifol (SRO) a phwy sy'n eistedd ar y Bwrdd Strategaeth a Pherfformiad (SPB)]

[Nodwch fanylion aelodau'r tîm cyfalaf/refeniw]

Bydd [Gleeds, Scott Brownrigg a Cundalls], a gomisiynwyd gan LlC ac sydd ar hyn o bryd yn gweithio gyda [Cyngor/Coleg], yn parhau i ddarparu cymorth trwy Gam 2. Bydd hyn ar sail reoledig a bydd yn rhoi sicrwydd i [Cyngor/Coleg]/LlC o ran gofalu bod yr hyn a gyflwynir yn cydymffurfio â thelerau Cytundeb y Prosiect MIM, yn cynnwys SLS ffurf safonol yr ACRs. Bydd y cynghorwyr cyfreithiol [nodwch enw'r cynghorwyr cyfreithiol], a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru, yn cefnogi [Cyngor/Coleg] gyda gwasanaethau cyfreithiol i gynorthwyo i gymeradwyo o safbwynt cyfreithiol. Mae Llywodraeth Cymru wrthi'n galw [PWC] yn ôl o Fframwaith i gefnogi'r [Cyngor/Coleg] gydag elfen ariannol y Prosiect yn y cyfnod cyn Cwblhau'r Agwedd Ariannol.

Mae tîm WEPCo yn cynnwys yr unigolion a'r cynghorwyr canlynol sy'n cefnogi'r prosiect:

| Enw | Rôl | Cyfrifoldebau |
| --- | --- | --- |
|  | Rheolwr y Prosiect | Bydd [ ] yn arwain y prosiect o ddydd i ddydd, a bydd yn brif bwynt cyswllt â phenderfynwyr [nodwch enw'r Cyngor/Coleg] a rhanddeiliaid allweddol o'r ysgolion priodol |
|  | Rheolwr Prosiect Cynorthwyol | Bydd [ ] yn darparu cymorth trwy gydol cam 1/2/ ac yn benodol yn cefnogi'r broses o gyflawni ein mentrau buddion cymunedol. |
|  | Y Prif Swyddog Ariannol | Bydd [ ] yn cefnogi Rheolwr y Prosiect, yn cydlynu'r broses o gaffael isgontractwyr, ac yn arwain gweithgareddau masnachol WEPCo, gan gynnwys cystadleuaeth am gyllid yn ystod Cam 2 gyda'r bwriad o sicrhau bod y cyflwyniad yn cael ei ddatblygu yn unol â'r cap fforddiadwyedd. |
|  | Gweinyddu’r Prosiect | Bydd [ ] yn darparu cymorth gweinyddol i dîm y prosiect yn ystod Cam 2 gan gynnwys trefnu cyfarfodydd, paratoi cofnodion a llunio ymatebion. |

| Sefydliad | Rôl | Cyfrifoldebau |
| --- | --- | --- |
| [ ] | Pensaer/Dylunydd Arweiniol | Bydd [ ] yn parhau i arwain y gwaith dylunio ar gyfer y prosiect ac yn cymryd rhan ym mhob Cyfarfod Ymgysylltu â'r Cleientiaid. Bydd [Sheppard Robson] hefyd yn parhau i ddarparu rôl y Cydlynydd Modelu Gwybodaeth am Adeiladu (BIM) ar ran WEPCo |
| [ ] | Pensaer Tirwedd | Mae [ ] wedi'i is-gontractio i [ ], a bydd yn parhau i arwain y gwaith o baratoi cynigion tirwedd i gefnogi canlyniad cynllunio llwyddiannus. |
| [ ] | Dylunydd Technegol | Bydd [ ] yn darparu'r holl gyngor technegol (MEP, Sifil ac Adeileddol, Tân, Gwynt, Acwstig) a dylunio a chyngor cynllunio ar gyfer y prosiect |
| [ ] | Cynghorydd Ariannol | Bydd [ ] yn cefnogi asesiad ariannol y prosiect, cystadleuaeth am gyllid a diwydrwydd dyladwy yn ystod Cam 2. |
| [ ] | Cynghorydd Cyfreithiol | Bydd [ ] yn parhau i fod yn Gynghorydd Cyfreithiol ar gyfer y prosiect, a bydd yn arwain y gwaith o adolygu unrhyw ddogfennau cyfreithiol, paratoi isgontractau a chytundebau'r gadwyn gyflenwi, yn ogystal â rhanddirymiadau'n ymwneud â Chytundeb y Prosiect |
| [ ] | Syrfëwr Meintiau/ Ymgynghorydd Costau | Bydd [ ] yn darparu'r rôl Sicrhau Ansawdd ac yn gofalu y gellir cyflawni dyluniad Cam 3 a 4 RIBA o fewn yr amlen fforddiadwyedd darged gan hefyd gefnogi'r broses dendro ar gyfer y contract Dylunio ac Adeiladu. |
| [ ] | Rheolaeth Ariannol/ Cylch Oes | Bydd [ ] yn cefnogi'r gwaith o ddatblygu cynigion gweithredol, proses dendro contractau Rheolaeth Ariannol, asesiad o'r mecanwaith talu, yn ogystal â pharatoi modelau cylch oes. |
| [ ] | Prif Ddylunydd/ Adeiladu, Dylunio a Rheoli (CDM) | Bydd [ ] yn gweithredu fel Prif Ddylunydd ac yn sicrhau bod dyluniadau Cam 3 a 4 RIBA wedi ystyried yr holl ofynion o dan reoliadau Adeiladu, Dylunio a Rheoli (CDM) ac yn gwneud yn siŵr bod y tîm dylunio yn dileu/lleihau unrhyw risgiau iechyd a diogelwch yn y dyluniad |
| [ ] | Addysgwr | Bydd [ ] yn cymryd rhan yng nghamau cynnar Cam 2 i gefnogi'r broses o drosglwyddo dyluniad y cysyniad a'r elfennau cysylltiedig y cytunwyd arnynt i ddyluniad mwy manwl Cam 3 RIBA. |
| [ ] | Arweinydd Buddion Cymunedol | Bydd [ ] yn parhau i fod yn rhan o'r trafodaethau â [ychwanegwch enw'r Awdurdod Lleol/Sefydliad Addysg Bellach] a'r defnyddwyr ynghylch eu huchelgeisiau o ran buddion cymunedol, ac yn cefnogi'r broses o weithredu a chyflawni mentrau budd cymunedol a gwerth cymdeithasol. |

Os bydd angen caffael cymorth technegol ychwanegol yna gwneir hyn ar sail ffi, gan nad yw hyn yn hysbys adeg ysgrifennu'r ddogfen ac nid yw wedi'i gynnwys yn y ffigurau cyllidebol cyfredol (bydd rhagor o gyngor yn ofynnol gan LlC).

Bydd ar y [Cyngor/Coleg] angen cymorth parhaus gan Lywodraeth Cymru yn ystod pob cam o'r prosiect (datblygu, adeiladu, gweithredu a throsglwyddo) i ddarparu cyngor a chymorth arbenigol.

Bydd Clerc Gwaith a Rheolwr Comisiynu Mecanyddol a Thrydanol yn cael eu penodi ar y cyd gan y [Cyngor/Coleg] a'r SPV i gefnogi'r prosiect yn ystod y gwaith adeiladu, ochr yn ochr â'r Profwr Annibynnol.

Achos Busnes Llawn (FBC)

Achos Strategol (500 o eiriau)

Dangoswch sut y bydd y prosiect yn diwallu anghenion y gymuned

- Newidiadau ers cymeradwyo’r Achos Amlinellol Strategol a’r Achos Busnes Amlinellol

- Dyddiad cymeradwyo’r Achos Amlinellol Strategol a’r Achos Busnes Amlinellol

- Manylion unrhyw ymatebion ychwanegol sy'n deillio o gam yr Achos Amlinellol Strategol er mwyn osgoi ailadrodd ymholiadau.

- Darparwch gopi o Adroddiad Cam 2 a'r atodiadau perthnasol.

Achos Economaidd (500 gair)

Dangoswch fod y prosiect yn rhoi gwerth da am arian

- Newidiadau ers cymeradwyo’r Achos Amlinellol Strategol a’r Achos Busnes Amlinellol

- Cadarnhad o gydymffurfiad â Llyfr Gwyrdd Trysorlys Ei Fawrhydi

Gan fod yr adran hon wedi’i thrafod yn fanwl yn y cam Achos Busnes Amlinellol, nid oes angen ailddatgan yr achos yn fanwl, ond lle mae newidiadau wedi’u gwneud, dylech ystyried a fyddai’r newidiadau hyn yn cael effaith berthnasol ar safle’r opsiynau fel y’u nodwyd yn yr Achos Busnes Amlinellol, a chofnodi eich casgliadau. Mae hyn yn arbennig o bwysig pan fydd cynnydd sylweddol mewn costau.

Dylai’r adran hon ailddatgan yr amcanion buddsoddi a’r ffactorau llwyddiant critigol, gan dynnu sylw at unrhyw newidiadau ers yr Achos Busnes Amlinellol, a chadarnhau bod yr holl arfarniadau economaidd wedi cael eu gwneud yn unol â Llyfr Gwyrdd Trysorlys Ei Fawrhydi yn ogystal â diweddaru cyfrifiadau gwerth presennol net er mwyn ystyried costau a buddion aeddfed, lefelau tuedd optimistiaeth ac asesiadau risg.

Mae angen fersiwn wedi’i diweddaru o Fuddion y Prosiect (meintiol ac ansoddol) a thabl cryno yn y cam Achos Busnes Llawn, gan nodi unrhyw newidiadau ers yr Achos Busnes Amlinellol.

Achos Masnachol (1,000 o eiriau)

Dangoswch fod y prosiect yn ymarferol o safbwynt masnachol

- Cadarnhewch fod yr [Awdurdod/Sefydliad Addysg Bellach] yn barod i gymeradwyo cyflwyniad Cam 2 WEPCo

- Cadarnhewch fod y rhanddirymiadau derbyniol i'r MIM ffurf safonol wedi cael eu cymeradwyo gan Lywodraeth Cymru

- Rhestr buddion cymunedol – yn nodi'r amcanion o ran Buddion Cymunedol/Gwerth Cymdeithasol y prosiect gan gynnwys y mecanwaith adrodd dewisol ar gyfer y canlyniadau o gymharu â'r amcanion

Achos Ariannol (1000 o eiriau)

Dangoswch fod y prosiect yn fforddiadwy

- Ffurflen Gwybodaeth am y Prosiect

- Costau terfynol y prosiect, yn cynnwys ffi datblygu Cam 2 a'r Tâl Gwasanaeth Blynyddol

- Ffynonellau arian cyfatebol terfynol wedi’u rhannu yn ôl ffynhonnell (adnoddau refeniw)

- Arfarniad meincnod maint a chost

- Templed Cost y Prosiect (PCT) a ddylai gynnwys dadansoddiad manwl o gostau annormal ac amcangyfrifon ar gyfer elfennau carbon sero net a TAW na ellir ei hawlio’n ôl lle bo hynny'n berthnasol

- Cymeradwyaeth derfynol gan y Cabinet neu’r Bwrdd

- Manylion unrhyw arbedion refeniw

- Manylion unrhyw ffrydiau cyllid eraill gan Lywodraeth Cymru (e.e. Gofal plant, Trawsnewid Trefi)

Achos Rheoli (1,000 o eiriau)

Dangoswch y bydd y prosiect yn cael ei gyflawni’n effeithiol. Cwblhewch y trefniadau a’r cynlluniau ar gyfer y canlynol:

- Cyflawni'r prosiect

- Gweithdrefnau statudol

- Cofrestr risg (5 uchaf)

- Gwireddu buddion

- Trefniadau adrodd am Fudd i’r Gymuned a Gwerth Cymdeithasol

- Sicrwydd y Prosiect

- Newid a rheoli’r contract

- Gwerthuso ar ôl Prosiectau

- Fersiwn wedi’i diweddaru o gerrig milltir/raglen y prosiect a'r trefniadau wrth gefn

Templedi

Gwnewch yn siŵr bod y templedi a ganlyn yn cael eu cwblhau a’u cyflwyno yn y cam achos busnes perthnasol:

| Templed | SOC | OBC | FBC | BJC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Templed Achos Busnes y Rhaglen |  |  |  |  |
| Templed Buddion y Prosiect |  |  |  |  |
| Arfarniad o’r Opsiynau |  |  |  |  |
| Templed Cost y Prosiect |  |  |  |  |
| Ffurflen Gwybodaeth am y Prosiect | * |  |  |  |

*Adran Gyllid yn unig

Amodau Cyllid

Mae amodau grant penodol y mae angen i awdurdodau lleol a sefydliadau addysg bellach fod yn ymwybodol ohonynt wrth gyflwyno achosion busnes:

- Manteision Cymunedol

- Cyfrifon Banc y Prosiect

- Dull Asesu Amgylcheddol Sefydliad Ymchwil Adeiladu Prydain (BREEAM) a Thystysgrif Perfformiad Ynni (EPC)

- Draeniad dŵr wyneb

- Draeniau budr

- Cynnwys wedi’i ailgylchu

- Systemau chwistrellu dŵr er mwyn atal tân

- Acwsteg (Bwletin Adeiladu 93)

- Hygyrchedd a Chydraddoldeb

- Teithio Llesol

- Lleihau Carbon

- Y Ddyletswydd Bioamrywiaeth a Chydnerthedd Ecosystemau

I gael rhagor o wybodaeth edrychwch ar y canllawiau achos busnes neu siaradwch ag aelod o’r tîm Cymunedau Dysgu Cynaliadwy.

Bydd Cytundeb Prosiect penodol yn cael ei lunio ar gyfer y prosiect, ond oherwydd problemau dosbarthu'r Swyddfa Ystadegau Gwladol, bydd Tîm MIM Llywodraeth Cymru a chynghorwyr cyfreithiol allanol [Cyngor/Coleg] yn cael y dasg o gefnogi'r [Cyngor/Coleg] i sicrhau na wneir unrhyw randdrymiadau sylweddol i'r ddogfen safonol gymeradwy.

Nodwch ganran ffi Cam 2

Nodwch y gallai hyn olygu unigolion penodol neu ofynion o ran adnoddau, gan gydnabod y bydd angen nodi adnoddau ar gyfer y cyfnod gweithredol o 25 mlynedd i gyflawni gweithgarwch gweinyddu contractau.

Bydd gofyn i'r cyfranogwr nodi a fydd cymorth ychwanegol yn ofynnol gan Lywodraeth Cymru.