# Atodiad 3: Fframwaith opsiynau – enghraifft wedi'i chwblhau (cam achos amlinellol strategol)

Nodwch mai dangosol yn unig yw’r materion sy’n cael sylw.  Bydd i bob prosiect opsiynau gwahanol, gofynion cyflenwi gwasanaeth gwahanol etc.

1.1	Y rhestr hir o opsiynau

Cafodd y rhestr hir o opsiynau ei chynhyrchu gan weithdy Adolygu Cyfrwng Cymraeg yn 2013, a oedd yn cynnwys amryw o randdeiliaid allanol.  Dylai pob opsiwn gael ei werthuso yn erbyn yr Amcanion Buddsoddi ac i weld i ba raddau y mae'n bodloni’r Ffactorau Llwyddiant Tyngedfennol. Bydd yr asesiad hwn yn arwain un ai at ddiystyru opsiynau neu eu cario ymlaen i’w hystyried ymhellach ar y rhestr fer. Trwy gydol y broses hon, nid nodi ffordd ymlaen a ffefrir yw'r nod, ond yn hytrach sicrhau mai dim ond yr opsiynau hynny sy'n gallu cyflawni amcanion craidd y prosiect sy'n cael eu cadw ar gyfer arfarniad manylach.

Defnyddiwyd y fframwaith opsiynau i nodi’r amrywiaeth ehangaf bosibl o opsiynau dichonadwy, gan ganolbwyntio ar y dimensiynau allweddol canlynol:  cwmpas, ateb gwasanaeth, cyflenwi gwasanaeth, rhoi ar waith ac ariannu.

Caiff y rhain eu hystyried ynghyd â’r Amcanion Buddsoddi a’r Ffactorau Llwyddiant Tyngedfennol:

1.2	Amcanion buddsoddi

- Sicrhau bod digon o leoedd mewn addysg gynradd cyfrwng Cymraeg i ddiwallu’r cynnydd yn y galw sy’n cael ei ragweld ar hyn o bryd erbyn 2030.

- Darparu addysg cyfrwng Cymraeg mewn adeiladau sy’n gwireddu dyheadau Rhaglen Amlinellol Strategol yr Awdurdod Lleol ar gyfer Cymunedau Dysgu Cynaliadwy a’i Bolisi Trefniadaeth Ysgolion Cynradd, erbyn 2030.

- Sicrhau addysgu a dysgu o’r safon uchaf mewn addysg gynradd cyfrwng Cymraeg yn yr ardal, erbyn 2030.

- Sicrhau bod addysg gynradd cyfrwng Cymraeg yn y dalgylch yn cael ei chyflenwi mewn ffordd sy’n gost effeithiol ac yn gwneud y defnydd gorau o adnoddau, erbyn 2030.

- Cynyddu’r nifer o ddisgyblion sy’n manteisio ar ddarpariaeth addysg gynradd cyfrwng Cymraeg yn yr ardal, erbyn 2030.

1.3	Ffactorau llwyddiant tyngedfennol

- A yw’r cynnig yn gweddu’n strategol?

- A yw’r cynnig yn darparu gwerth am arian?

- A yw’r cynnig yn dderbyniol yn gymdeithasol/yn wleidyddol?

- A oes modd cyflawni’r cynnig?

- A yw'r cynnig yn fforddiadwy?

2.1	Cwmpas

Mae’r adran hon yn edrych yn fanwl ar y prif opsiynau o safbwynt hyd a lled y cynnig, sydd fel a ganlyn:

- Status Quo – cynnal y ddarpariaeth bresennol o 190 o leoedd addysg cyfrwng Cymraeg yn yr ardal

- Gwneud Lleiafswm – cynyddu’r capasiti addysg cyfrwng Cymraeg yn yr ardal i 210 lle

- Canolradd – cynyddu’r capasiti addysg cyfrwng Cymraeg yn yr ardal i 240 lle ynghyd â darpariaeth cyn ysgol

- Gwneud Mwyafswm – cynyddu’r capasiti addysg cyfrwng Cymraeg yn yr ardal i 270 lle a darparu darpariaeth cyn ysgol / cyfleusterau cymunedol.

2.2	Dadansoddiad o’r manteision a’r anfanteision

- Status Quo – er bod yr opsiwn hwn yn cadw’r costau i isafswm, nid yw’n cwrdd ag amcanion strategol yr awdurdod lleol na Llywodraeth Cymru ac ni fydd yn ateb y galw am leoedd cyfrwng Cymraeg yn yr ardal.

- Gwneud Lleiafswm – er bod yr opsiwn hwn yn cadw’r costau’n isel at ei gilydd, nid yw’r cynnydd yn y nifer o leoedd yn ddigon i ateb y galw tymor byr am addysg cyfrwng Cymraeg yn yr ardal hon.

- Canolradd – Bydd yn ateb y galw tymor byr am leoedd cyfrwng Cymraeg yn yr ardal, ond ni fydd yn ateb y galw tymor canolig i hir.

- Mwyafswm – Bydd yn ateb y galw yn y tymor canolig i hir, ond mae’n ddrutach.

2.3	Casgliadau

Mae’r tabl isod yn crynhoi pa mor dda mae’r opsiynau uchod yn cyflawni’r amcanion buddsoddi a’r Ffactorau Llwyddiant Tyngedfennol y cytunwyd arnynt ar gyfer y cynllun.

|  | Status quo |  |  |  |  | Gwneud lleiafswm |  |  |  |  |  | Canolradd |  |  |  |  | Mwyafswm |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cwmpas | Cynnal capasiti o 194 lle |  |  |  |  | Cynyddu’r capasiti i 210 lle |  |  |  |  |  | Cynyddu’r capasiti i 240 lle |  |  |  |  | Cynyddu’r capasiti i 270 lle |  |  |  |  |
| Amcanion buddsoddi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ffactorau Llwyddiant Critigol | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Ar sail y dadansoddiad uchod, yr opsiwn mwyafswm yw'r unig un sy'n bodloni'r holl Amcanion Buddsoddi a Ffactorau Llwyddiant Critigol, a hynny'n gryf yn y rhan fwyaf o achosion. Nid yw’r opsiynau eraill yn bodloni’r amcanion gwariant yn ddigonol, felly cânt eu diystyru. Felly, mae'r opsiwn mwyafswm yn symud ymlaen i'r rhestr fer ar gyfer arfarniad manwl.

3.1	Ateb gwasanaeth

Mae’r adran hon yn edrych yn fanwl ar y prif opsiynau o safbwynt ateb gwasanaeth y cynnig, sydd fel a ganlyn:

- Status Quo – gadael yr ysgol bresennol fel y mae a delio â’r galw am addysg gynradd cyfrwng Cymraeg ar sail ad hoc drwy ddarparu cludiant i’r Ysgol Cyfrwng Cymraeg agosaf sydd ar gael.

- Gwneud Lleiafswm – Cynnal addysg gynradd ar y safle presennol gan ddarparu ystafelloedd dosbarth symudol newydd yn lle’r rhai presennol ac ailwampio’r adeiladau parhaol.

- Canolradd – Defnyddio adeiladau presennol sydd mewn cyflwr derbyniol yn yr ysgol a chodi un bloc newydd i gynyddu’r capasiti.

- Gwneud Mwyafswm – Ailadeiladu’r ysgol gyfan.

3.2	Dadansoddiad o’r manteision a’r anfanteision

- Status Quo – er bod yr opsiwn hwn yn lleihau’r gofynion cyfalaf bydd yr ysgol yn rhy fach i ateb y gofynion.

- Gwneud Lleiafswm – mae’r opsiwn hwn hefyd yn lleihau’r gofynion cyfalaf, ond mae capasiti’r ysgol yn dal yn broblem.

- Canolradd – Yr opsiwn mwyaf cost effeithiol gan fod rhai o’r adeiladau presennol mewn cyflwr derbyniol.

- Gwneud Mwyafswm – Mae adeiladau newydd ar y safle yn ddrutach na’r opsiwn canolradd a bydd yn golygu bod rhai adeiladau presennol sydd mewn cyflwr da yn cael eu dymchwel.

3.3	Casgliadau

Mae’r tabl isod yn crynhoi pa mor dda mae’r opsiynau uchod yn cyflawni’r amcanion buddsoddi a’r Ffactorau Llwyddiant Tyngedfennol y cytunwyd arnynt ar gyfer y cynllun.

|  | Status quo |  |  |  |  | Gwneud lleiafswm |  |  |  |  |  | Canolradd |  |  |  |  | Mwyafswm |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gwasanaeth | Dim newid i’r ysgol |  |  |  |  | Gwaith Adnewyddu |  |  |  |  |  | Ailwampio ac un adeilad newydd |  |  |  |  | Adeiladu newydd |  |  |  |  |
| Amcanion buddsoddi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ffactorau Llwyddiant Tyngedfennol | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Ar sail y dadansoddiad uchod, yr opsiwn canolradd (ailwampio ac un adeilad newydd) yw'r un sydd agosaf at fodloni'r Amcanion Buddsoddi a Ffactorau Llwyddiant Critigol. Nid yw cadw’r status quo yn dderbyniol, ac mae'r opsiwn lleiafswm yn cael ei gario ymlaen ddim ond fel meincnod o ran gwerth am arian. Mae'r opsiwn mwyafswm yn cael ei ddiystyru ar sail y gallu i gyflawni a'i fforddiadwyedd. Felly, mae'r opsiwn canolradd a'r meincnod isafswm yn cael eu cario ymlaen i'r rhestr fer ar gyfer arfarniad manwl.

4.1	Cyflenwi gwasanaeth

Mae’r adran hon yn edrych yn fanwl ar y prif opsiynau o safbwynt cyflenwi gwasanaeth ar ffurf y ddarpariaeth cyn ysgol.  Ar hyn o bryd mae’r ddarpariaeth cyn ysgol yn cael ei chyflenwi gan ddarparwr trydydd sector, a chyflenwir y gwasanaethau ysgol gan staff mewnol.

- Status Quo – gweler yr opsiwn canolradd

- Gwneud Lleiafswm – darparu’r gwasanaethau cyn ysgol yn fewnol.

- Canolradd – dyma mewn gwirionedd y status quo ar hyn o bryd a’r meincnod ar gyfer newid – y trefniadau presennol yw bod darparwr cyn ysgol cyfrwng Cymraeg o’r trydydd sector yn cael ei ddefnyddio.

- Gwneud Mwyafswm – bod y ddarpariaeth cyn ysgol a’r gwasanaethau ysgol yn cael eu darparu’n allanol.

4.2	Dadansoddiad o’r manteision a’r anfanteision

- Gwneud Lleiafswm – Mae’n rhoi mwy o reolaeth i’r Awdurdod Lleol dros ansawdd ac adnoddau’r gwasanaeth cyn ysgol, ond mae’n golygu mai’r Awdurdod Lleol fydd yn gyfrifol am gyflenwi’r gwasanaeth er nad yr Awdurdod Lleol yw’r corff mwyaf priodol efallai.

- Canolradd – Mae’n golygu bod gan yr Awdurdod Lleol lai o reolaeth dros wasanaethau cyn ysgol, ond mae’n cynnig ateb sydd wedi’i brofi’n drylwyr ac sydd wedi rhoi canlyniadau llwyddiannus hyd yma.

- Gwneud Mwyafswm – Mae’n symleiddio’r gwaith o ddarparu gwasanaethau ysgol i’r Awdurdod Lleol.  Fodd bynnag, mae’n ildio gormod o reolaeth dros y gwasanaethau sy’n cael eu darparu.

4.3	Casgliadau

Mae’r tabl isod yn crynhoi pa mor dda mae’r opsiynau uchod yn cyflawni’r amcanion buddsoddi a’r Ffactorau Llwyddiant Tyngedfennol y cytunwyd arnynt ar gyfer y cynllun.

|  | Status quo |  |  |  |  | Gwneud lleiafswm |  |  |  |  | Canolradd |  |  |  |  | Mwyafswm |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cyflenwi gwasanaethau | gweler canolradd |  |  |  |  | sefydlu’r ddarpariaeth cyn ysgol yn fewnol |  |  |  |  | darpariaeth gymysg |  |  |  |  | y ddarpariaeth cyn ysgol ac ysgol i’w darparu’n allanol |  |  |  |  |
| Amcanion gwariant | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ffactorau Llwyddiant Tynged-fennol | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Ar sail y dadansoddiad uchod, yr opsiwn canolradd (darpariaeth gymysg) yw'r un sydd agosaf at fodloni'r Amcanion Buddsoddi a Ffactorau Llwyddiant Critigol. Mae dod â'r ddarpariaeth cyn-ysgol i gyd yn fewnol yn cael ei ddiystyru gan nad yw'n bodloni'r amcanion yn ddigonol, tra darparu gwasanaethau cyn-ysgol ac ysgol i gyd yn allanol yn cael ei ddiystyru ar sail fforddiadwyedd a risg. Felly, mae'r opsiwn darpariaeth gymysg yn cael ei gario ymlaen i'r rhestr fer ar gyfer arfarniad manwl.

5.1	Rhoi ar waith

Mae’r adran hon yn edrych yn fanwl ar y prif opsiynau o safbwynt rhoi’r cynnig ar waith, sydd fel a ganlyn:

- Gwneud Lleiafswm – Gwireddu’r cynllun erbyn mis Medi 2031.

- Canolradd – gwireddu’r cynllun erbyn mis Mawrth 2031 – byddai hyn yn cymryd o leiaf 6 mis ychwanegol i’w wireddu gyda mwy o gost a phroblemau posibl gyda rhanddeiliaid.

- Gwneud Mwyafswm – gwireddu’r cynllun erbyn mis Medi 2030.

5.2	Dadansoddiad o’r manteision a’r anfanteision

- Gwneud Lleiafswm – mae’n lleihau risg y cynllun drwy ganiatáu amser a lle i ailgaffael y cynllun.  Fodd bynnag, mae’r opsiwn hwn hefyd yn golygu oedi cyn gwireddu’r budd a geir o ysgol y mae mawr ei hangen, ac nid yw’n rhoi sylw i’r materion capasiti yn ddigon cyflym.

- Canolradd – Mae’n caniatáu amser rhesymol i gaffael, ond mae’n bosibl o hyd y ceir oedi cyn gwireddu ysgol y mae mawr ei hangen ac nid yw’n dderbyniol i randdeiliaid.

- Gwneud Mwyafswm – caiff yr ysgol ei darparu’n gynt, ond nid yw’n bosibl ailddylunio’r ysgol i roi arbedion cost ychwanegol.

5.3	Casgliadau

Mae’r tabl isod yn crynhoi pa mor dda mae’r opsiynau uchod yn cyflawni’r amcanion buddsoddi a’r Ffactorau Llwyddiant Tyngedfennol y cytunwyd arnynt ar gyfer y cynllun.

|  | Status quo |  |  |  |  | Gwneud lleiafswm |  |  |  |  | Canolradd |  |  |  |  | Mwyafswm |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rhoi ar waith | Amherthnasol |  |  |  |  | gwireddu’r cynllun erbyn mis Medi 2031 |  |  |  |  | gwireddu’r cynllun erbyn mis Mawrth 2031 |  |  |  |  | gwireddu’r cynllun erbyn mis Medi 2030 |  |  |  |  |
| Amcanion gwariant | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ffactorau Llwyddiant Tynged-fennol | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Ar sail y dadansoddiad uchod, yr opsiwn gwneud mwyafswm (gwireddu erbyn Medi 2030) sy'n cyflawni'r ddarpariaeth gyflymaf ac mae ganddo gefnogaeth cryf gan randdeiliaid. Mae'r opsiwn canolradd (gwireddu erbyn Mawrth 2031) yn cyflawni yn hwyrach gyda llai o risgiau o bosibl, tra bod yr opsiwn isafswm gwneud lleiafswm (gwireddu erbyn Medi 2031) yn cael ei gadw fel meincnod ar gyfer gwerth am arian.

6.1	Ariannu

Mae’r adran hon yn edrych yn fanwl ar y prif opsiynau o safbwynt ariannu’r cynnig, sydd fel a ganlyn:

- Gwneud Lleiafswm – defnyddio arian Awdurdod Lleol yn unig.

- Canolradd – pecyn ariannu cyfun (Awdurdod Lleol a Llywodraeth Cymru)

- Gwneud Mwyafswm – defnyddio ffynonellau ariannu allanol yn unig (yn cynnwys Llywodraeth Cymru)

6.2	Dadansoddiad o’r manteision a’r anfanteision

- Gwneud Lleiafswm – Prif fantais yr opsiwn hwn yw ei fod yn rhoi rheolaeth lawn dros y buddsoddiad i’r Awdurdod Lleol, ond nid yw’n fforddiadwy.

- Canolradd – Mae’r opsiwn hwn yn fforddiadwy, ond mae’n bosibl y ceid oedi cyn buddsoddi oherwydd y broses gwneud cais.

- Gwneud Mwyafswm – Y fantais yw nad yw’n effeithio ar gyllideb yr Awdurdod Lleol.  Fodd bynnag, nid yw’n cyd-fynd â’r polisi ac nid oes cyllidwyr ar gael i allu gwireddu’r cynnig.

6.3	Casgliadau

Mae’r tabl isod yn crynhoi pa mor dda mae’r opsiynau uchod yn cyflawni’r amcanion buddsoddi a’r Ffactorau Llwyddiant Tyngedfennol y cytunwyd arnynt ar gyfer y cynllun.

|  | Status quo |  |  |  |  | Gwneud lleiafswm |  |  |  |  | Canolradd |  |  |  |  | Mwyafswm |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opsiwn ariannu | - |  |  |  |  | defnyddio arian Awdurdod Lleol yn unig |  |  |  |  | pecyn ariannu cyfun (Awdurdod Lleol a Llywodraeth Cymru) |  |  |  |  | defnyddio ffynonellau ariannu allanol yn unig (yn cynnwys Llywodraeth Cymru) |  |  |  |  |
| Amcanion gwariant | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ffactorau Llwyddiant Tynged-fennol | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Ar sail y dadansoddiad uchod, mae'r opsiwn canolradd yn cael ei gario ymlaen gan ei fod yn gyraeddadwy, yn cwrdd â'r ffactorau llwyddiant critigol, ac yn cynrychioli dull cytbwys o ariannu. Mae'r opsiwn gwneud isafswm yn cael ei ddiystyru gan nad yw dibynnu ar gyllid ALl yn unig yn bodloni'r ffactorau llwyddiant critigol. Mae'r opsiwn gwneud mwyafswm hefyd yn cael ei ddiystyru, gan nad yw dibynnu'n gyfan gwbl ar gyllid Llywodraeth Cymru yn ymarferol o fewn y cyd-destun presennol

7.1	Crynodeb o’r rhestr fer

Yn sgil pob un o’r elfennau dewis uchod (cwmpas, ateb gwasanaeth, cyflenwi gwasanaeth, rhoi ar waith ac ariannu) mae modd llunio rhestr fer synhwyrol wedi’i seilio ar y dadansoddiad cychwynnol hwn.  Ar y rhestr fer ceir opsiynau hyfyw i’w dadansoddi ymhellach o safbwynt economaidd, sy’n golygu wedyn bod modd dewis yr opsiwn a ffefrir.  Dyma sylfaen gweddill yr achos busnes – mae manylion yr achosion masnachol, ariannol a rheoli yn canolbwyntio’n llwyr ar wireddu’r opsiwn a ffefrir.

|  | Lleiaf Uchelgeisiol Canolradd Mwy uchelgeisiol |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cwmpas | 194 lle | 210 lle | 240 lle | 270 lle |
| Ateb Gwasanaeth | Cludiant | Gwaith Adnewyddu | Adeilad newydd yn rhannol | Adeiladu newydd |
| Cyflawni |  | Mewnol | Cymysg | Allanol |
| Gweithredu |  | Medi 2031 | Mawrth 2031 | Medi 2030 |
| Cyllid |  | Awdurdodau Lleol | Awdurdod Lleol a Llywodraeth Cymru | Llywodraeth Cymru ac arian allanol |

Mae’r opsiynau y cytunwyd arnynt ar y rhestr fer wedi cael eu hailenwi (opsiynau 1-4).  Mae’r rhain yn disgrifio’n llawn y senarios sydd wedi cael eu dadansoddi’n economaidd yn adran Economaidd yr Achos Busnes Amlinellol.  Maent fel a ganlyn:

Opsiwn 1: Status quo/gwneud lleiafswm (meincnod gwerth am arian)

- Parhau i ddarparu addysg cyfrwng Cymraeg ar lefel y capasiti presennol o 194 lle ar y safle presennol

- Darparu ystafelloedd dosbarth symudol newydd yn lle’r rhai presennol ac ailwampio’r blociau parhaol

- Cynnig lleoedd yn yr ysgolion/ffrydiau cyfrwng Cymraeg agosaf i’r disgyblion ychwanegol hynny sydd am gael darpariaeth cyfrwng Cymraeg ac ariannu/darparu cludiant

- Parhau â’r ddarpariaeth gwasanaeth gymysg, gyda darparwr cyn ysgol cyfrwng Cymraeg o’r trydydd sector yn darparu gwasanaethau cyn ysgol

- Talu am y cynllun o gyllidebau presennol yr Awdurdod Lleol

Opsiwn 2: Ffordd ymlaen lai uchelgeisiol

- Darparu addysg cyfrwng Cymraeg yn yr ardal gyda chapasiti o 270 lle, a hyblygrwydd i ehangu i 300

- Adeilad newydd yn rhannol (heb ddarpariaeth Blynyddoedd Cynnar a darpariaeth Gymunedol)

- Darpariaeth gwasanaeth gymysg

- Y cyfleuster ar gael erbyn mis Mawrth 2031

- Arian yr Awdurdod Lleol a Llywodraeth Cymru

Opsiwn 3: Ffordd ymlaen mwy uchelgeisiol

- Darparu addysg cyfrwng Cymraeg yn yr ardal gyda chapasiti o 270 lle, a hyblygrwydd i ehangu i 300

- Adeilad newydd yn rhannol gyda Chyfleuster Blynyddoedd Cynnar integredig a darpariaeth gwasanaeth Cymunedol/Amlasiantaeth

- Darpariaeth gwasanaeth gymysg

- Y cyfleuster ar gael erbyn mis Medi 2030

- Arian yr Awdurdod Lleol a Llywodraeth Cymru

Opsiwn 4: Ffordd amgen ymlaen (ffordd fwy uchelgeisiol ymlaen ond gydag ail-gaffael)

- Darparu addysg cyfrwng Cymraeg yn yr ardal gyda chapasiti o 270 lle, a hyblygrwydd i ehangu i 300

- Darpariaeth gwasanaeth gymysg

- Y cyfleuster ar gael erbyn mis Medi 2031 fel bod modd gwneud gwaith ailgaffael er mwyn edrych eto ar gyfleoedd i leihau’r costau adeiladu

- Arian yr Awdurdod Lleol a Llywodraeth Cymru

Trwy ddilyn y broses hon a chwblhau proses strwythuredig i arfarnu opsiynau, bydd prosiectau yn datblygu rhestr fer o opsiynau hyfyw sy'n cyd-fynd ag Amcanion Buddsoddi a Ffactorau Llwyddiant Critigol y prosiect. Mae'r dull hwn yn sicrhau mai dim ond opsiynau ymarferol ac effeithiol sy'n cael eu hystyried ar gyfer gwerthusiad manwl.

Mae'n bwysig nodi, yn unol â'r Llyfr Gwyrdd, y dylid nodi'r opsiwn a ffefrir yn ystod y cyfnod arfarnu manwl, fel arfer ar y cam Achos Busnes Amlinellol. Mae Llyfr Gwyrdd yn nodi:

"Identification of the preferred option is based on the detailed analysis at the shortlist appraisal stage. It involves determining which option provides the best balance of costs, benefits, risks and unmonetisable factors thus optimising value for money."

Trwy gwblhau'r broses hon, efallai y byddwch yn teimlo bod opsiwn benodol yn dod i'r amlwg fel y ffordd ymlaen a ffefrir, ond mae'n bwysig nodi mai dim ond arwydd o'r cyfeiriad tebygol y gellir penderfynu arno ar hyn o bryd. Mae'r fframwaith opsiynau yn sicrhau bod yr holl ddulliau posibl wedi'u hystyried yn systematig a'u lleihau i restr fer hyfyw. Bydd cadarnhad o'r opsiwn a ffefrir yn cael ei wneud yn ystod y cam Achos Busnes Amlinellol, yn dilyn arfarniad llawn gan gynnwys dadansoddiad meintiol ac ansoddol manwl, asesiad risg, ac ymgynghori â rhanddeiliaid.